地籍圖重測計畫管考作業要點
1.中華民國97年9月3日內政部國土測繪中心測重字第0970700215號函訂定
2.中華民國97年10月9日內政部國土測繪中心測重字第0970700264號函修正
3.中華民國99年12月24日內政部國土測繪中心測重字第0990700281號函修正
4.中華民國101年3月2日內政部國土測繪中心測重字第1010700058號函修正
5.中華民國101年12月21日內政部國土測繪中心測重字第1010700385號函修正
6.中華民國105年10月28日內政部國土測繪中心測重字第1050700287號函修正
7.中華民國105年12月22日內政部國土測繪中心測重字第1050037519號函修正
8.中華民國107年9月26日內政部國土測繪中心測重字第1070700250號函修正
9.中華民國108年1月2日內政部國土測繪中心測重字第1078665079號函修正
10.中華民國108年12月23日內政部國土測繪中心測重字第1081565344號函修正
11.中華民國109年1月21日內政部國土測繪中心測重字第1091330448號函修正
# 一、本要點依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第十五條規定訂定。
# 二、本計畫為延續性計畫，本期計畫(地籍圖重測後續計畫第二期計畫)期程四年，自一百零八年一月一日起至一百十一年十二月三十一日止。內政部國土測繪中心(以下簡稱國土測繪中心)應依據本要點及地籍圖重測（以下簡稱重測）年度計畫訂定年度管考實施計畫據以執行。
# 三、補助經費分三期撥付，應檢附領款收據、納入預算證明文件及預算書請款，各期撥款原則如下：
（一）未涉及採購：
1.第一期於年度計畫核定後，撥付百分之三十。
2.第二期於執行進度達百分之四十，撥付百分之四十。
3.第三期於執行進度達百分之七十，撥付百分之三十；補助經費超過新臺幣一千萬元者，保留補助經費百分之五，於執行進度達百分之百再予以撥付。
（二）涉及採購：
1.第一期於完成發包後，撥付百分之三十，並檢附契約書。
2.第二期於執行進度達百分之四十，撥付百分之四十。
3.第三期於執行進度達百分之七十，撥付百分之三十；補助經費超過新臺幣一千萬元者，保留補助經費百分之五，應檢附最後一期驗收合格文件再予以撥付。
# 四、重測管考對象為接受中央補助辦理重測之直轄市、縣(市)政府及地政事務所。
# 五、重測管考項目如下：
（一）計畫作為。
（二）計畫執行進度。
（三）經費支用情形。
（四）內部控管機制。
（五）計畫執行效益。
（六）其他重測相關配合事項。
# 六、重測管考分為書面查核及實地查核二類。書面查核以行政作業為主，由國土測繪中心就直轄市、縣(市)政府提報資料評定分數；實地查核以作業執行為主，由國土測繪中心組成管考小組，於年度結束前至直轄市、縣(市)政府辦理一至二次查核。
前項評分之標準及配分權重於年度管考實施計畫定之。
# 七、直轄市、縣(市)政府於年度結束後，應就該管各直轄市、縣(市)辦重測區計畫執行情形辦理自評，並填列自評提要表（如附表一）及自評成績表（如附表二），於次年一月五日前函送國土測繪中心辦理總評。
前項不合格者經複檢結果仍不合格，應實施複檢至合格止。
# 八、國土測繪中心應於次年三月底前，依直轄市、縣(市)政府自評、書面查核及實地查核結果，評定成績，並依下列標準評定等第：
（一）優等：成績九十五分以上者。
（二）甲等：成績八十五分以上，未達九十五分者。
（三）乙等：成績七十分以上，未達八十五分者。
（四）丙等：成績未達七十分者。
前項管考結果，應通知各直轄市、縣(市)政府，並公布於國土測繪中心網站。
# 九、計畫辦理成效，由直轄市、縣(市)政府依下列規定辦理獎懲：
（一）經評核為優等者，主辦人員記功一次、主辦單位（機關）相關主管及協辦人員嘉奬二次。
（二）經評核為甲等者，主辦人員嘉奬二次、主辦單位（機關）相關主管及協辦人員嘉奬一次。
（三）經評核為乙等者，不予獎懲。
（四）經評核為丙等者，主辦人員、主辦單位（機關）相關主管視實際辦理情形各申誡一次以上。
評核優等之直轄市、縣(市)政府，由國土測繪中心取前六名；另評核成績較前年度有顯著進步且辦理績效良好者，得擇優設立精進獎一名，報請內政部公開表揚。

附表一、○○直轄市、縣(市)政府○○年度地籍圖重測計畫自評提要表

計畫 / 名稱	主 辦 機 關 初 核 資 料				備 註
	優 點	缺 點	創新及效益	自 評
地籍圖重測計畫○○年度計畫	本府均依照計畫執行，且如期完成計畫原訂目標，達到預期效益，其效益如下（請量化）： / 一、 / 二、 / 三、 / 四、 / 五、	請提出計畫執行之缺點或改進事項。（若無，請填無）	一、請提出本年度具體創新事項。（如提自行報內政部修正重測相關法令規定、新方法或技術之改革等；若無，請填無。） / 二、以前年度計畫執行完竣後使用之效益。（如重測成果與都市計畫單位或其他單位結合之加值應用等）	○○分

附表二、○○直轄市、縣(市)政府○○年度地籍圖重測計畫自評成績表
考評項目	配分 / 權重	主辦單位 / 自評分數	評 分 說 明	備 註
一、計畫作為 / （一）重測區勘選 / （二）教育訓練 / （三）作業宣導會 / （四）段界調整 / （五）加密控制測量 / （六）圖根測量 / （七）地籍調查 / （八）界址測量 / （九）重測結果公告 / （十）界址爭議案件處理 / （十一）異議複丈案件處理 / （十二）重測成果移交 / （十三）土地標示變更登記	AA﹪	aa
二、計畫執行進度 / （一）進度通報 / （二）工作進度	BB﹪	bb
三、經費支用情形 / （一）經費收支狀況通報 / （二）預算達成率 / （三）總累計經費執行率 / （四）節餘款繳回情形	CC﹪	cc
四、內部控管機制 / （一）業務督導 / （二）成果檢查 / （三）工作會報 / （四）成果統計 / （五）人員進用與配置 / (六) 儀器校正 / （七）重測資訊服務管理系統	DD﹪	dd
五、計畫執行效益 / （一）自評提要表及自評成績表 / （二）創新、便民、積極作為 / （三）實地查核綜合考評 / （四）界標埋設比率	EE﹪	ee
六、其他重測相關配合事項 / （一）以前年度計畫執行完竣後使用之效益 / （二）年度綜合表現	FF%	ff
總 計	100﹪	gg	aa×AA﹪+ bb×BB﹪+ cc×CC﹪+ dd×DD﹪+ ee×EE﹪+ff×FF%= gg

備註：
一、計畫作為、執行進度、工作會報及成果統計，請按重測區逐一填列。
二、評分說明請依照考評項目逐項說明其辦理情形及相關公文文號。