二、施政目標與重點

為建構「韌性臺灣、均衡社會」，本部用具體行動、創新思維，積極從「穩定社會秩序，強化國家安全」、「提升防救災韌性，增進公共安全」、「永續國土發展，共創城鄉均衡」、「營造安居家園，促進城市再生」、「落實民主參與，活絡公民社會」及「提升便民服務，體現人權精神」等6大面向，推動各項施政措施，照顧民眾所需、發展國家建設	，打造一個讓國人生活「安居、安心、安全」的永續家園。

本部依據行政院114年度施政方針，配合核定預算額度，並針對經社情勢變化及本部未來發展需要，編定114年度施政計畫，其目標與重點如下：

（一）年度施政目標

1、永續國土發展，共創城鄉均衡：

精進土地徵收及重劃制度，促進土地發展利用；健全土地登記及地籍管理，保障人民財產權益；強化國家底圖空間資訊服務，提升智能測繪研發技術。

2、營造安居家園，促進城市再生：

持續發展包租代管專業服務，強化租屋權益保障，促進租賃住宅市場健全發展；落實不動產實價登錄，促進交易及租賃資訊公開透明；精進不動產交易定型化契約規範，遏止不動產炒作，健全不動產交易管理，保障交易雙方權益。

3、落實民主參與，活絡公民社會：

（1）健全政黨法制，培育多元背景女性人才參政，輔導政黨依法運作，促進政黨政治健全發展；檢討治理分權，落實地方權責合一；健全選舉罷免規範，打造公平參政環境；強化政治獻金法制，促使經費收支公開透明。

（2）完善人民團體相關法規，擴大人民團體資訊服務應用；振興發展合作事業，平衡區域發展，強化社會經濟韌性；完備宗教法制，保障宗教信仰自由；輔導宗教團體健全財務管理及組織運作；完備榮典制度，推廣合時儀節。

（3）處置威權象徵事項，記取歷史教訓；落實威權統治時期國家不法行為被害者權利回復，平復歷史傷痕。

4、提升便民服務，體現人權精神：

（1）精進戶政創新服務，落實智慧政府政策；完善戶籍管理制度，策進戶籍法規及人權保障；優化外來人口管理規範，簡化歸化流程，延攬國際優質人才，營造對外來人士友好環境。

（2）推動役政革新，落實徵兵管理；有效運用役男人力資源，增進公共服務效能，挹注產業研發需求，精進民防訓練，落實替代役役男編組管理與訓練，提升全社會防衛韌性。

（二）年度重要施政計畫

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 |  | 實施內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一般行政 | 一 | 中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫 | 辦理公西聯合檔案庫房新建案之細部設計初審及修正、建物完整3D模型（第二階段）、設計階段施工風險評估報告書製作及審查、綠建築及智慧建築候選、申請建造執照，以及工程發包公開閱覽、工程決標及簽訂契約等作業。 |
| - 民政及宗教禮制業務 | 一 | 殯葬設施量能提升計畫 | - 提升國內火化量能。 - 增加殯儀館服務量能。 - 增設環保葬園區。 - 協助原住民族地區公墓改善。 |
|  | 二 | 嘉義市政府市民中心興建計畫 | - 統包上網、招標及評選。 - 統包廠商訂約。 - 基本設計、細部設計及建照取得。 |
|  | 三 | 連江縣政府聯合辦公大樓興建計畫 | - 統包廠商訂約。 - 基本設計、細部設計及建照取得。 |
| - 測量及方域 | 一 | 邁向3D智慧國土－國家底圖空間資料基礎建設計畫 | - 臺灣通用電子地圖更新維護。 - 基本地形圖修測。 - 圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊。 - 三維國家底圖建置及更新。 - 智慧國土測繪資料整合流通。 - 非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置。 - 全國數值地形模型產製更新及整合流通。 - 三維地籍建物整合建置。 - 地籍資料管理及資料開放服務。 |
|  | 二 | 海域測繪與多維圖資應用發展計畫 | - 辦理海域測繪與島礁管理工作。 - 辦理電子航行圖測製與維運工作。 - 辦理三維海圖研發及系統建置工作。 - 辦理海域圖資應用及測繪創新工作。 - 辦理海洋法政與海域劃界研析工作。 - 辦理海事技術交流與成果宣導工作。 |
|  | 三 | 地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫 | - 辦理重力法地下水補注效益評估及精進監測技術工作。 - 辦理指定作業區建置絕對重力及相對重力固定點位定期施測。 - 運用觀測數據成果，評估地下水位變化。 |
|  | 四 | 國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫 | - 辦理國家空間資訊平臺決策應用服務。 - 辦理國家底圖應用服務深化。 - 辦理精準定位服務基礎建設維護。 - 辦理國家測繪成果流通共享。 - 辦理國家底圖空間資料庫架構發展及應用串接優化。 - 辦理國家底圖分組運作。 - 辦理國家底圖雲端資源整合運用。 - 辦理門牌供應雲端服務規劃及建立門牌3D化作業流程。 |
|  | 五 | 自駕車用高精地圖與導航安全關鍵技術整合研發計畫 | - 發展高精地圖整合獲取方案，及自動化製圖技術與合格第三方進行高精地圖更新方法。 - 辦理高精圖資輔助無人載具科技創新實驗服務。 - 辦理試驗場域無人載具運行分析及鑑測模式。 - 整合多元融合導航技術，發展無人載具導航標竿系統。 - 管理試驗場域高精圖資。 |
|  | 六 | 智慧三維測繪技術研發及應用推廣計畫 | - 發展室內外無縫製圖技術。 - 研發三維物件自動化製圖技術。 - 精進我國測繪基準框架及定位技術。 - 辦理智慧政府治理空間資訊適地性服務。 |
| - 地籍及不動產服務業管理 | 一 | 推動智慧不動產登記計畫 | - 強化主動查詢機制，持續新增全程網路申請項目。 - 精進電子產權憑證用途，系統串聯消弭斷點。 - 推廣抵押權登記線上申辦，易於查詢上鏈存證資料。 |
|  | 二 | 不動產智慧決策系統建置計畫 | - 結合電腦大量估價模型、地價基準地與現行公部門地價查估作業，發展大量估價方法。 - 精進電腦大量估價模型，強化應用深度。 - 擴增實價登錄資料欄位內容，結合三維屬性資料。 - 研究及建置不動產相關各項決策指數。 |
| - 土地測量 | 一 | 多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫 | - 辦理113年度航拍範圍之製圖建模及成果監審工作。 - 辦理114年航拍取像控制測量及成果監審工作。 - 創新測繪科技研發工作。 |
|  | 二 | 水災智慧防災計畫第2期 | 配合經濟部水利署依河川流域為單元產製水利數值地形模型（HyDEM），整合智慧防救災技術，提升水災預警之準確度。 |
|  | 三 | 地籍圖重測延續計畫 | - 辦理加密控制測量及圖根測量、都市計畫樁清理、補建及聯測工作。 - 辦理地籍調查、界址測量及協助指界工作。 - 辦理重測結果公告、通知及異議處理工作。 - 辦理土地標示變更登記作業。 - 辦理地籍圖重測相關制度研究及前瞻技術應用推動工作。 - 辦理新北市等17個直轄市、縣（市）土地地籍圖重測工作。 |
|  | 四 | 智慧衛星定位及移動測圖科技發展計畫 | - 發展即時動態精密單點定位服務。 - 推動連續觀測站資料解算及跨領域整合應用。 - 研析特殊地質對基本控制點影響及因應機制。 - 融合多元感測成果精進高程基準。 - 發展三維測圖技術。 - 開發連續觀測站遠距頻率校正技術。 |
| - 役政業務 | 一 | 民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫 | 辧理民防訓練場地整修工程招標採購、規劃設計及施工等相關作業。 |
| - 內政資訊 業務 | 一 | 邁向3D智慧國土－內政地理資訊3D化推動計畫 | - 辦理深化GIS圖資管理及開放工作。 - 辦理發展GIS決策模式與擴大應用工作。 - 辦理建置3D基礎圖資資料庫工作。 |
|  | 二 | 機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫 | - 持續強化內政資料傳輸平臺韌性及資安強度。 - 擴充網路及資安設備，提升資訊傳輸安全及服務量能。 - 導入政府資料傳輸平臺（T-Road），並精進資料交換機制。 |
|  | 三 | 行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫 | - 建置戶、役、地政系統雲端備份與還原機制。 - 辦理內政雲端備份及還原演練作業。 - 辦理規劃及設計雲端核心功能，維持應急時期系統服務運作。 |
|  | 四 | 本部資訊服務大樓重建工程 | 辦理本部資訊服務大樓重建工程施工等相關事宜。 |
|  | 五 | 自然人憑證創新應用服務計畫 | - 推動戶政事務所櫃檯申辦行動自然人憑證，提供簡政便民多元申辦方式。 - 提升自然人憑證應用範圍，促進數位服務發展。 - 辦理核心系統功能雲端化服務，提升身分資訊識別服務水準及數位韌性。 |
|  | 六 | 智慧內政服務整合計畫 | - 推動內政跨機關資料介接作業。 - 強化內政共用型整合服務。 - 推動跨域大數據連結應用及分析，提升本部數據資源應用。 |
|  | 七 | 全國戶政數位服務精進計畫 | - 精進戶政事務所終端設備，提升執行戶政機關資料交換效率。 - 配合戶政架構安全提升防禦，導入資安軟體與政策，強化設備資訊安全。 |
| - 社會行政業務 | 一 | 合作事業振興發展計畫 | - 建立跨機關協作平臺。 - 推廣合作制度理念。 - 厚植合作事業人才。 - 強化發展資源及環境。 - 促進國際交流與研究發展。 |

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前（112）年度計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 民政業務 | 殯葬設施量能提升計畫 | - 補助地方政府汰舊換新購置效能更高之火化爐具計7具及空氣污染防制設施計2套，滿足國人火化需求。 - 補助增設禮廳（靈堂）5間、冰櫃170屜並改善解剖室2間，提升殯儀館設施設備服務量能。 - 補助傳統公墓更新辦理環保葬園區1案，增加環保葬之可近性。 - 補助地方政府改善原鄉公墓計5案，以協助原鄉處理部落公墓滿葬問題。 |
| - 戶政業務 | 數位身分識別證(New eID)－新一代國民身分證換發計畫 | 一、暫緩期間（112年1月1日至12月31日）持續由中央印製廠辦理資安作業與維持個資防護認證有效性。 二、中央印製廠持續維護保養相關製卡設備。保留所餘經費支付嗣後中央印製廠暫緩期間必要維運費用。 三、行政院112年12月5日已成立個人資料保護委員會籌備處，有關新式身分證之後續推動工作，將在該會成立後，再進行政策、資安及法制等方面之跨部會意見整合，本部將持續蒐集各界意見及取得社會共識，並配合行政院政策審慎辦理。 |
| - 測量及方域 | - 邁向3D智慧國土－國家底圖空間資料基礎建設計畫 | 一、 完成561點臺灣一等水準點重力測量及246點西南沿海下陷區一等水準網測量工作，700點衛星控制點衛星定位測量，共完成1,507點基本控制點檢測工作並將成果公告供各界使用。 二、 完成2,706幅臺灣通用電子地圖更新及發布800筆臺灣通用電子地圖局部變動更新成果。 三、 完成1,119幅五千分之一基本地形圖及86幅經建版地形圖（含二萬五千分之一、五萬分之一及十萬分之一地形圖）編修工作。 四、 完成新北市等14個直轄市、縣(市)政府圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業，規劃筆數為7萬2,848筆，實際辦理筆數7萬5,459筆。 五、 完成150萬個三維建物模型更新及9,295公里（模型長度）三維道路模型建置。 六、 維護國土測繪空間資料庫並維運國土測繪圖資e商城及服務雲等系統；辦理多維國家底圖服務，使用人數總計達到4,359萬人次，服務流量達304TB。 七、 完成新北市等10個直轄市、縣(市)政府非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業，規劃筆數為4萬9,664筆，實際辦理筆數5萬185筆。 八、 完成南投、花蓮、臺東及屏東地區計871圖幅（1/5000圖幅框)DTM測製更新，並完成全臺灣DTM第1輪更新作業，累計5,697幅。 九、 完成9萬8,469筆新成屋建號建置三維地籍產權空間圖資，以及191萬8,099筆既有成屋建號資料與三維國家底圖接合。 十、 完成將地政資料供應至產業界及民間團體相關作業，另基於互惠共享原則，開放各直轄市、縣市政府府內機關（單位）免費介接，84個機關（單位）計申請162個應用系統於平台註冊服務介接，截至112年底虛擬計費流通筆數計1億1,198萬8,165筆，基於資料共享其中對公務機關僅計量不收費。 |
|  | - 海域測繪與多維圖資應用發展計畫 | 一、 完成馬祖海域、新北市及桃園近岸海域、臺中及彰化外海、澎湖北部及西部外海4,120平方公里之水深資料調查作業；另完成南沙太平島周邊海域1,164.2浬測線長度之海底地形圖測繪，以及5站海床沉積物採集工作，所得成果除提供我國電子航行圖(ENC)製圖外，亦納入本部建置之空間地理資訊系統進行分析、評估，並透過資料整合、加值應用與共享機制，作為推動海洋事務、環境保護、生態保育、資源探勘、科學研究等面向之參考。 二、 截至112年底已累計測製、發行111幅電子航行圖，範圍涵蓋臺灣及離島周邊海域。累計售圖數達241萬餘幅，提供國內外2萬艘以上船舶使用。 三、完成多維度海域資訊服務平臺及其相關系統擴充與維運、客製化海圖模組功能擴充，以及電子航行圖陸域圖資分析與處理等工作。另完成海洋地圖服務倉儲建置，供應中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線等22筆實體圖資；等深線、助導航設施等16筆WMS網路地圖服務。 四、 島礁變遷監測管理工作部分，112年應用衛星光學影像產製永登暗沙、樂斯暗沙、人駿灘等11個島礁之水深資料，更新101個島礁向量圖資(含海岸線、道路、水系與植被等)，並完成149幅高解析度衛星光學影像圖磚建置，以及島礁資訊查詢平臺維護等工作。 五、 海洋法政部分，112年度完成「我國海域爭端解決與海域特殊功能性分區研究」及「海洋法政人才培訓」等工作，並舉辦南海國際研討會，持續蒐集各國海域爭端談判案件，研析各國海域法律主張及策略。 六、 為瞭解國際海道測量組織(IHO)運作模式及電子航行圖（ENC）測繪技術發展與成果，派員赴摩納哥參加「第3屆國際海道測量組織（IHO）大會及其展覽會」；赴新加坡參加「國際海道測量組織(IHO)S-100系列產品技術工作小組」，汲取專業技術與各國經驗，以推動我國電子航行圖新資料標準發展決策。 |
|  | - 自駕車用高精地圖與導航安全關鍵技術整合研發計畫 | 一、完成高精地圖合格第三方圖資更新機制測試工作，以桃園機場場域進行試辦，路段長約 4 公里。 二、完成精進自動化製圖、變異偵測工具，提升製圖效率；另 AI 模組替換及道路物件訓練樣本增加，可自動化產製車道、車道線、路面標記、停止線、路緣、路面範圍、枕木紋行人穿越線、交通號誌、交通標誌等類別，達成產製圖資時間降低 40%，且三維絕對精度30 公分以內。 三、112年度完成8種指示標誌(藍、棕、綠、紅、黃、停車處 )、車輛高度限制、最高速限等八種類別，共完成建置56種道路環境AI標記資料集，含影像、標記檔案及點雲資料，相關成果納入國科會計畫CarGO智駕圖資資料庫，供國內產學研單位加值應用。 四、完成自主開發自駕車用級 INS/GNSS即時融合導航系統 EGI-M370 精進，包含雙天線模組、線材優化及配合無人機調整配置，降低體積及重量，組成EGI-M370D 導航系統，相關自研系統皆進行至少 1,000 公里之全臺道路實測分析比較，包含 GNSS 訊號開闊區、GNSS 收訊干擾區、GNSS 訊號脫落區等。 五、辦理「2023 International Conference on HD Maps and Localization for Autonomous Driving Applications (2023自駕車高精地圖布建與導航安全實證國際研討會)」，藉由國內外產官學研界成果分享，進行經驗交流。 |
|  | - 無人載具高精地圖實證運用計畫 | 一、完成台 9 線（117K+500~141K+800、148K+902~154K+701）、桃園青埔、新北淡海計 3 個場域約 35.69 公里之高精地圖測製工作，產製內容包含點雲向量及道路特徵向量、高精地圖格式(Open DRIVE 格式)及自駕車終端格式。 二、完成接收桃園機場、台 61 線、新竹高鐵、桃園青埔及新北淡海計 5 個場域之運行狀態資料項目至自動駕駛資訊整合平臺，接收之自駕車運行狀態資料包含車輛識別碼、時間戳記、位置（經度、緯度、高度）、速度、電量、運行模式共 6 項，並精進運行資料上傳與接收流程。 三、完成6份沙盒試驗場域操作設定範圍（ODD）資料填報，其中包含3份路口以高精地圖填報之ODD欄位、3份依交通部自駕公車安全指引第三章ODD欄位填報之場域。 四、完成自動化檢核Lanelet2工具開發，可進行Local坐標、Elevation、traffic light以及Turn direction的自動化檢查，相較人工檢查效率提升98%。 五、完成影像控制區塊生產數量為6,347點，範圍涵蓋全臺測區之53%（共計2,958圖幅），並進行相關實證工作，確保精度符合規範（三維50公分），作為自駕車用高精地圖產製彈性流程之控制依據，提升高精地圖產製效率，提供無人載具實證上路所需高精圖資。 |
|  | - 智能測繪科研發展計畫 | 一、發展超寬頻UWB技術於室內定位應用，並以台灣智駕測試實驗室做為適地性服務區域，開發室內導引APP。完成航遙測、無人機影像地表三維形變智慧分析技術，利用3D PIV技術以進行高雄市藤枝林道18K崩塌區域地表位移偵測試辦作業、新北淡海新市鎮智慧人孔辨識、點雲遷移式學習演算法偵測房屋區域與三維房屋模型重建，房屋偵測成果精度可達85%。 二、完成全臺灣C波段PSInSAR地表形變速率觀測成果、雲林地區TerraSAR-X衛星影像X波段PSInSAR地表形變速率觀測成果。 三、完成澎湖、小琉球、金門、馬祖、綠島及蘭嶼等10個離島計285個點位衛星定位測量工作、竹南、南寮、復興3個衛星追蹤站之衛星接收儀設備更換，提升我國e-GNSS服務效能。 四、舉辦2場智能測繪科研成果發表會包含雷達衛星影像地表形變分析、DSM變遷快速檢驗與無人機影像三維地表形變分析。 |
| - 地籍及不動產服務業管理 | - 不動產智慧決策系統建置計畫 | 一、 更新各直轄市、縣市電腦大量估價模型，並試辦電腦大量估價模型、地價基準地結合現行公部門查估流程作業；全國共完成劃設2萬4,296個地價區段並選定3萬1,056個地價基準地，由不動產估價師及地價人員查估之點數為3,065點，占全國地價基準地9.9％，達到計畫目標。 二、 強化電腦大量估價比較法及土地開發分析法模組，提升系統查估應用之廣度。 三、 配合平均地權條例修法，增修實價登錄資料欄位，增加預售屋解約等資訊提供民眾查詢下載使用，112年不動產交易實價查詢服務網查詢人次為2億4,286萬人次；實價登錄opendata下載次數為50萬4,220次。 四、 運用實價登錄資料編製各項不動產指數，如都市地區地價指數、住宅價格指數、房價負擔能力統計等，並研究以地價基準地編製全國地價指數之方法，精進指數編製方法。 |
|  | - 推動智慧不動產登記計畫 | 一、持續推廣非全程網路申請登記，並新增全程網路申請登記項目累計達25項，占得全程網路申請項目20%。 二、持續策進不動產移轉登記一站式服務，自112年10月起，申辦不動產繼承或贈與登記時，受理機關得依證明書案號線上查驗相關資料，民眾免再檢附遺產稅及贈與稅紙本證明書；減少紙本文件累計達6項。 三、自112年1月起試辦「電子產權憑證系統」，提供免費、快速的線上查驗服務，輔助確認產權。 四、應用區塊鏈技術於抵押權登記項目，攜手金融機構及地政從業人員打造「抵押權線上申辦系統」，促進公私協力合作。 |
| - 土地測量 | - 地籍圖重測延續計畫 | 完成12萬1,239筆土地之地籍圖重測，面積約2萬1,808公頃，其中包含臺南市自籌經費辦理2,415筆；另於重測期間清理未登記土地筆數6,052筆，面積466公頃，包含臺南市自籌經費辦理21筆。 |
|  | - 智慧衛星定位及移動測圖科技發展計畫 | 一、 結合精密單點定位（PPP）與即時動態定位（RTK）兩項技術，整合國內現有連續觀測站資源，建置即時動態精密單點定位服務（PPP-RTK）。 二、 整合國內包含經濟部水利署、經濟部地質調查所及中央研究院地球科學研究所設置之連續觀測站，112年度計完成約400個連續站每日解算成果及計算位移及速度場。 三、 持續辦理e-GNSS及控制測量相關系統維護、e-GNSS監控系統定期維護及全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統維護。 四、 112年度計完成無人機系統(UAS)23個區域航拍，面積合計9,723公頃，快速提供國土監測及局部區域測繪圖資更新應用，並完成車載光達系統(MLS)掃描作業計9案，掃描長度合計202公里，提供車載光達校正系統品保、電子地圖更新、輔助三維道路模型建置及試辦國道高精地圖光達點雲資料蒐集。 五、 持續蒐集敏感地質區域內基本控制點變形位移情形，分析資料後建立模型納入全國性速度場模型。 六、 加入衛星測高資料及GNSS連續站衛星測量資料，持續分析國內潮位站高程變化趨勢，精進我國高程基準。 |
|  | - 多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫 | 一、 辦理航拍取像與控制測量及成果品質監審工作：完成辦理2萬8,970公頃航拍取像與控制測量，以及5,386公頃都市計畫樁聯測工作。 二、 建立測製及更新各類圖資成果監審機制：檢討一千分之一數值航測地形圖測製作業規定及一千分之一數值航測地形圖檢查作業規定；完成修正國土測繪中心一千分之一地形圖圖式規格編繪原則。 三、 創新測繪科技研發工作：發展物件導向式圖徵架構精進一千分之一地形圖資更新及管理模式；完成行政流程更新圖資相關圖層盤點先期作業。 |
| - 內政資訊業務 | - 邁向3D智慧國土－內政地理資訊3D化推動計畫 | 一、辦理內政地理資訊圖資雲整合服務平台，以及國土資訊系統資料標準審議： (一)推廣門牌位置資料管理作業，累計18個地方政府使用門牌位置資料管理維護系統。 (二)辦理內政地理資訊圖資雲整合服務平台之推廣、維運作業，112年平台網站瀏覽達504萬餘人次、累計772個介接使用全國門牌地址定位服務，呼叫次數達2億餘次、924個網站系統申請介接網路地圖元件，服務呼叫次數達1億餘次。 (三)「國土空間資訊圖資標準制度審議及推動計畫」參考ISO國際標準及開放地理資訊系統協會（Open GIS Consortium，OGC）開放式規格，訂定重要資料標準及網路服務標準，112年審議通過2項資料標準與2項共同規範，以及建立國土資訊系統流通共享環境。 二、發展地理資訊系統決策模式與擴大應用工作，112年配合單位組織異動，修改「共用性資源分配決策系統」相關表單資訊，更進一步提供電信信令使用者付費購買範圍之資料瀏覽。 三、 辦理公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用作業，並由各縣（市）政府配合管線單位提供管線資料，持續擴增及更新；另推動建置數值式（BIM）3D建物圖資作業，業已完成第二階段系統建置及建管資訊系統之串接整合；延伸前期IFC標準架構制定建築管理設計階段模型屬性標準；收取建築資訊模型計12件，可於系統展圖及檢視相關模型檢測資訊。 |
|  | - 自然人憑證創新應用服務計畫 | 一、 111年2月正式推出行動自然人憑證，截至112年底註冊量已逾30萬人、累計使用超過184萬人次，另辦理自然人憑證之行銷、推廣活動，說明如下： (一)辦理1場次抽獎登記活動，共2,555人參加。 (二)上架1部YOUTUBE影片，請知名網紅推廣行動自然人憑證申辦及應用方式影片，累計觀看次數 2.5萬次。 (三)112年5月上架捷運燈箱廣告，推廣民眾申辦行動自然人憑證。 二、已研擬資安提升計畫，並持續精進終端設備之資安防禦。 三、試辦語音導航驗證平台，透過AI分析軟體進行20題語音導航，作為未來精進客服服務依據。 四、服務全臺逾360個戶政事務所之自然人憑證申辦維護作業。 |
|  | - 智慧內政服務整合計畫 | 一、內政跨機關資料介接與整合平臺已導入本部戶政、地政等共74項服務。 二、持續遵循FIDO國際聯盟最新FIDO2標準，積極向國內各機關（構）、金融及電信單位推廣系統介接，112年累計新增逾130萬服務使用人次。 三、建置多元內政線上服務，完成人民團體數位櫃檯暨管理系統，提供職業團體4大類17項線上會務功能，並於112年8月28日起上線試辦，團體已報送逾1萬5,000筆申辦案件。 四、持續辦理內政大數據連結應用： (一)大型語言模型試辦：針對2大領域進行模型學習、啟動開發30程式主題並完成3場教育訓練。 (二)撰擬租金補貼、社會住宅及包租代管租屋輪廓分析；另租屋雷達議題透過低度用電結果及屋主資料，瞭解目前適合租賃之閒置住宅情形。 (三)為透過大數據瞭解住宅使用狀況，爰辦理低度使用住宅統計。因無前例可循且前置資料清整作業與溝通協調繁複費時，致未能於112年度辦理完成。 |
|  | - 本部資訊服務大樓重建工程 | 一、 已完成大樓重建工程規劃設計審定作業，其中委外規劃設計費及國土管理署專業代辦採購作業費部分，將配合工程進度，保留至113年繼續執行。 二、已完成中繼辦公室租賃裝修事宜，並於112年10月10日完成中繼辦公室進駐作業。 三、已完成工程預算編定、審核及工程招標程序。 四、已完成辦理地質鑽探調查成果。 五、預計於113年2月中旬前完成發包作業。 |
| - 社會行政業務 | 合作事業推動地方創生輔導試辦計畫 | 一、 製作合作事業推廣素材6部，以動畫並穿插合作社案例之實景影像，宣導推廣合作社；製作教育訓練數位教材4部，提供合作社幹部網路學習資源。 二、 委託辦理「合作社育成輔導諮詢團隊專案」，針對有意願籌組合作社的民眾、新設或現有合作社等，就社務、業務、財務等層面提供協助，計提供合作社個案育成輔導43次；另設置諮詢服務專線，服務案件計74案。 三、 於111年4月22日函頒「合作社貸款利息補助作業要點」，補助最高年利率2%。計補助3案之貸款利息。 四、 辦理「合作事業與地方創生及社會創新組織交流推展案」，促進合作事業與社會創新組織、地方創生組織等不同組織間的連結與網絡合作，辦理計6場次、179人次參與。 五、 為讓社會大眾認識合作社、合作社與地方創生之關係等，辦理各項合作事業推廣活動，辦理74場次，計5,011人次參與。 六、 補助合作社部分營運設施設備或開辦費用，以協助其推展業務，計補助7案。 七、 藉由培力合作教育推廣種子人員，培養其合作社制度及地方創生等相關知能，進而向外界推廣合作社理念與價值，辦理27場次，計2,828人次參與。 |

(二)上年度已過期間（113年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 一般行政 | 中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫 | - 完成技服招標文件陳核、上網公告相關作業、評選建築師作業、議價決標及簽訂委外契約。 - 完成服務實施計畫書、建築師製作及提送規劃設計方案。 - 建築師製作及提出地基鑽探調查計畫書。 |
| - 民政業務 | 殯葬設施量能提升計畫 | 113年度核定補助計22案，並依本計畫補助作業要點規定分別於1月30日、3月26日及5月28日召開3次控管會議。 |
| - 測量及方域 | - 邁向3D智慧國土－國家底圖空間資料基礎建設計畫 | 一、 辦理800點基本控制點清查及衛星定位測量工作，並將成果公告供各界使用。 二、 辦理3,006幅臺灣通用電子地圖更新維護工作，另配合辦理重要道路、地標及局部區域變動更新，目前更新工作持續辦理中。 三、 辦理1,265幅五千分之一基本地形圖修測及80幅經建版地形圖編修工作，目前修測工作持續辦理中。 四、 辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作區域，計有新北市等12個直轄市、縣(市)政府所轄板橋等23個地政事務所，規劃辦理土地筆數7萬5,252筆，預定進度53%，實際進度59%，進度超前6%。 五、 辦理臺南市等11個直轄市、縣(市)LOD1三維建物模型更新，並產製宜蘭縣、花蓮縣、南投縣及雲林縣等4個縣三維道路模型約9,640公里（模型長度），目前更新及產製工作持續辦理中。 六、 擴充及維運國土測繪圖資服務雲及多維度國家空間資訊服務平臺，持續提供多維國家底圖服務，滿足不動產交易實價查詢服務網、地籍圖資便民系統等圖資及3D GIS使用需求，截至113年6月底止累計服務逾4億2,483萬人次，並有731個系統介接使用。 七、 擴充及維運國土測繪圖資e商城，提供各類國土測繪成果檢索及申購服務，截至113年6月底止累計服務逾128萬4,320人次。 八、 辦理非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作區域，計有新北市等10個直轄市、縣(市)政府所轄樹林等18個地政事務所，規劃辦理土地筆數5萬319筆，預定進度51%，實際進度57%，進度超前6%。 九、 辦理全國數值地形模型(DTM)產製更新工作，包含嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等部分地區計1,025圖幅，截至113年6月底止已完成502圖幅，實際進度約為49%，與預定進度相符，目前DTM產製更新工作持續辦理中。 十、 持續 辦理建置新成屋三維地籍產權空間圖資與全國既有成屋建號資料與三維國家底圖接合作業。 十一、 持續辦理全國土地基本資料庫、共享協作平台等各項資料供應資通系統精進案，依委商契約持續辦理中。 |
|  | - 海域測繪與多維圖資應用發展計畫 | 一、 完成臺灣周邊海域權利主張研析工作。 二、 完成電子航行圖產製與檢核軟體更新維護及地理資訊系統軟體採購工作。 三、 持續辦理臺灣周邊海域基礎調查、海域測繪與底質檢測、島礁變遷監測管理暨水深資料處理輔助程式研發、測深無人船實務應用發展及線上精密單點定位服務系統模組精進、電子航行圖新資料標準與加值應用服務、我國電子航行圖(ENC)測製與發行、海域資料應用與圖資加值服務，以及我國海域爭端解決及海洋法政人才培訓等工作。 |
|  | - 自駕車用高精地圖與導航安全關鍵技術整合研發計畫 | 一、發展自動化製圖工具，提升高精地圖製圖效率。 二、參考交通部相關智慧交通規範及近年無人載具沙盒申請營運商建議，修正我國高精地圖標準內容。 三、精進自主開發測繪級及自駕車用級INS/GNSS即時融合導航系統及定位演算法，並研擬授權機制，提供各界使用。 四、發展自研慣性導航系統於無人機飛控、自駕車製圖應用系統。 |
|  | - 無人載具科技創新高精地圖實證運用計畫 | 一、 持續辦理實證場域高精地圖資料採集、產製、檢核及品質管控，確保我國自駕車測試單位使用圖資符合規範，提升無人載具運行之安全性。 二、 持續收集無人載具沙盒試驗場域自駕車運行資料，掌握實驗情形。 三、完成影像控制區塊產製工作，共計1萬2,213點，並進行相關實證工作，確保精度符合規範（三維50公分），作為自駕車用高精地圖產製彈性流程之控制依據，提升高精地圖產製效率，提供無人載具實證上路所需高精圖資。 |
|  | - 智慧三維測繪技術研發及應用推廣計畫 | 一、辦理研發三維物件自動化製圖技術、精進我國測繪基準框架及定位技術及智慧室內外移動製圖技術工作。 二、辦理智慧政府治理空間資訊適地性服務。 三、辦理衛星接收儀及水準儀採購、雙框架坐標系統之研究、離島地區一等水準點檢測工作。 |
| - 地籍及不動產服務業管理 | - 不動產智慧決策系統建置計畫 | 一、發布都市地區地價指數、住宅價格指數及房價負擔能力資料。 二、 檢討全國地價區段劃設、選取地價基準地，並委託不動產估價師查估價格。 三、 維護不動產估價資料庫及查核系統，排程清理實價登錄資料，113年1月至6月共清理約34萬7,845件。 四、 配合平均地權條例修正及實施，修改實價登錄申報及查詢系統，並於開放資料中增加預售屋解約欄位。 |
|  | - 推動智慧不動產登記計畫 | 一、113年4月間公告停止適用「排除電子簽章法適用之項目（地政業務部分）」之公告，地政法規項目均得適用電子簽章法。持續增修數位櫃臺系統功能，113年7月起新增「非網路申請案件線上繳費」功能，民眾無須赴登記機關或金融機構繳費。 二、112年起試辦民眾申請不動產登記後，除紙本權狀外，亦可取得電子產權憑證。113年7月起系統正式上線，權利人可將電子產權憑證提供予有查驗需求者線上查驗，輔助確認產權。 三、增修「抵押權線上申辦系統」相關功能，針對金融機構及地政從業人員舉辦2場系統操作說明會，促進溝通交流。 |
| - 土地測量 | - 多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫 | 一、 製圖建模及其成果檢查：辦理2萬8,970公頃製圖建模工作，已完成約1萬1,623公頃。 二、 航拍取像及其成果檢查：辦理4萬3,410公頃航空攝影及相關成果檢查工作。 三、 控制測量及其成果檢查：已完成航測控制點測量，並辦理成果檢查。 四、 測繪技術創新研發工作：辦理導入物件導向圖徵資料庫協作流程實作及分析。 |
|  | - 地籍圖重測延續計畫 | 規劃辦理地籍圖重測工作，面積2萬8,500公頃，筆數12萬11筆，持續依作業期程辦理，預計113年10月公告重測結果。 |
|  | - 智慧衛星定位及移動測圖科技發展計畫 | 一、 發展無人行動載具即時動態精密單點定位服務系統，介接測繪中心建置的衛星基準站，即時解算臺灣當地衛星定位誤差參數。 二、 整合國內包含經濟部水利署、經濟部地質調查所及中央研究院地球科學研究所設置之連續觀測站，截至113年6月30日止，求解約400個連續站至113年5月底每日解算成果及計算位移及速度場。 三、 持續辦理e-GNSS及控制測量相關系統維護、e-GNSS監控系統定期維護及全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統維護。 四、 持續蒐集敏感地質區域內基本控制點變形位移情形，分析資料後建立模型納入全國性速度場模型。 五、 以GNSS-R技術利用高雄追蹤站資料化算平均海水面的精度評估，並與潮位站資料化算結果比較，持續精進並優化臺灣本島高程基準。 六、 辦理金門等4個潮位站資料分析，了解高程基準變化趨勢，優化離島高程基準。 七、 透過遊校方式攜帶已校正之原子鐘或衛星定位儀至國土測繪中心(LSB0)、臺北大學(NTPU)、陽明山(YMSM)、臺西(TASI)、麗水派出所(TC32)等5處衛星基準連續站進行直接比對，評估直接頻率校正與遠距頻率校正之差異。 |
| - 內政資訊業務 | - 邁向3D智慧國土－內政地理資訊3D化推動計畫 | 一、 辦理內政地理資訊圖資雲整合服務平台，以及國土資訊系統資料標準審議： (一)推廣門牌位置資料管理作業，113年截至6月底止，累計18個地方政府使用門牌位置資料管理維護系統。 (二)辦理內政地理資訊圖資雲整合服務平台之推廣、維運作業，113年截至6月底止，平台網站瀏覽達727萬餘人次、累計介接申請全國門牌地址定位服務數達803個，呼叫次數達1.3億餘次、網路地圖元件（含2D、3D）系統介接申請數達950個，服務呼叫次數達0.4億餘次。 (三)「國土空間資訊圖資標準制度審議及推動計畫」參考ISO國際標準及開放地理資訊系統協會（Open GIS Consortium，OGC）開放式規格，訂定重要資料標準及網路服務標準，113年截至6月底止，審議完成1項資料標準修正提案、1項資料標準落實計畫書提案與通過1項標準推動及審議工作小組設置要點修正案，以及建立國土資訊系統流通共享環境。 二、發展地理資訊系統決策模式與擴大應用工作，113年截至6月底止，完成建置社會經濟資料服務平台新功能架構，並導入RWD運用CSS支援跨平台裝置螢幕尺寸調適顯示的版面設計，提供使用者更便利之資料查詢與瀏覽下載。完成建置智慧人流統計應用指標查詢系統多時期指標查詢功能，提供後續多時期電信信令人口統計資料之各項應用指標瀏覽與兩時期之指標資料比較。 |
|  | - 本部資訊服務大樓重建工程 | 一、 已於113年3月下旬開工。 二、 已完成施工階段施工風險評估報告、建照圖說等之套圖作業、拆除工程計畫、大樓內裝及傢俱設備拆除整理、施工架搭設、營建廢棄物運棄。 |
|  | - 自然人憑證創新應用服務計畫 | 一、辦理24處戶政事務所（下稱戶所）試辦申辦行動自然人憑證作業，讓民眾持行動裝置至戶所直接申辦行動自然人憑證作業，相較實體卡，費用只要30元。 二、113年截至6月底止，各政府機關（構）與各行業介接本部自然人憑證系統逾1,000個應用系統使用。 |
|  | - 智慧內政服務整合計畫 | 一、內政跨機關資料介接與整合平臺已導入本部戶政、地政等共74項服務，並規劃113年度新增10項資料交換服務。 二、持續遵循FIDO國際聯盟最新FIDO2標準，積極向國內各機關（構）、金融及電信單位推廣系統介接，113年截至6月底止已完成各政府機關（構）及各行業共計33個應用系統介接行動身分識別服務。 三、建置多元內政線上服務： (一)完成人民團體數位櫃檯暨管理系統，提供職業團體4大類17項線上會務功能，並於113年辦理功能增修。 (二)刻正開發「不動產服務業資訊系統」有關不動產估價師與地政士證書及開業登記之線上申辦、繳費與核發電子證書功能，並提供不動產估價師與地政士業者線上查詢專業訓練之學習歷程。 (三)規劃113年營造業線上申辦服務擴大推動上線排程，預計於年底前完成全台22縣市各1場線上推動教育訓練。 四、 持續辦理內政大數據連結應用： (一)大型語言模型試辦：提出30個程式撰寫主題，透過導入大型語言模型自動生成程式，產出程式中達9成3僅需簡易調整參數，即能自動執行，幫助解決跨領域的資料應用問題。 (二)規劃更新產製112年電信信令資料，除推估全國靜態人口現況，新增日夜起訖矩陣，瞭解人口動態移動行為，作為國家住宅政策之規劃參考。 (三)辦理內政黑客松，由本部及所屬機關、地方政府提出業務痛點，刻正蒐集10項議題，進行相關資料分析。 |
|  | - 全國戶政數位服務精進計畫 | 刻正辦理採購案，擬汰換戶所370套自然人憑證發證設備，強化設備執行效率，每套發證設備均導入政府組態基準（GCB）及安裝防毒軟體，強化資安防禦能力。 |

四、政府未來或有給付責任之說明：無

五、其他事項：無