「公共服務據點整備及公有危險建築補強有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」

109年度執行成果及考評報告

內政部
中華民國110年3月

壹、前言
「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-地方政府辦公廳舍及村（里）集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫」109年度執行考評成果，係依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第15條規定及本部公共服務據點整備及公有危險建築補強有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫補助作業要點規定辦理，於年度結束後依本部補助各地方政府項目進行考評，各地方執行項目如下：
一、直轄市、縣（市）政府聯合辦公大樓耐震能力評估。
二、鄉（鎮、市、區）公所行政中心耐震能力評估、補強、拆除重建及新建。
三、村（里）集會所（活動中心）耐震能力評估、補強、增建、拆除重建、新建。
四、配合災害防救所需之村（里）廣播系統。
本考評標準由各受補助地方政府配合上開計畫辦理期程及執行進度定期管考，依地方政府行政作業、個案執行及管制作為(含計畫及經費)、辦理情形與策進作為等面向內容辦理之，於年度終了採書面評核方式並參酌年度中各受補助單位行政作業配合、參與執行進度控管會議等情形及不定期實地訪查等相關資料，完成評核。
貳、計畫執行
一、計畫之執行
1、本計畫執行期程為4年(106年-109年)，分2期編列預算，第1期(106-107年)、第2期(108-109年)，計編列新臺幣(以下同)24億1,842萬2,000元，本部於106年8月16日以內授中民字第10611032571號函訂頒「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫補助作業要點」，由各地方政府依上開補助作業要點規定研提計畫報部，並完成核定補助案件及金額，截至109年止已完成核定554件，以分年執行方式辦理。
2、預定達成效益如下：
(1)加速推動基層公有建築物耐震能力提升工作，落實震災預防整備。
(2)經補強、重建之村（里）集會所(活動中心)建築物，除保障建物使用人員生命財產安全，進而可擴充為社福據點使用，提供多元服務功能。
二、計畫管制作為
為掌握執行進度，依行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)年度作業計畫，按月分配年度工作項目與工作摘要設定重要之查核點，並定期邀集地方政府召開控管會議以追蹤其執行情形，109年度共計完成6次執行進度控管會議(3月28日、5月30日、7月31日、9月25日、11月15日、12月25日)。另本計畫年度並配合行政院公共工程委員會列管執行進度及本部執行進度檢討會議，定期追蹤控管，同時亦就實務執行面之執行問題研提因應對策，就確實無法辦理計畫，採滾動檢討調整補助項目經費(2月12日、4月15日、7月24日)，提升計畫執行績效。
三、達成目標之挑戰
(一)目標說明：依前瞻基礎建設-城鄉建設「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建計畫」，預計辦理59棟地方政府廳舍、村（里）集會所活動中心公有建物耐能力震評估，42棟公所廳舍、村（里）集會所活動中心建物補強，50棟公所廳舍、村（里）集會所活動中心建物重建或新建工程，落實震災預防整備。
 (二)達成目標之挑戰
本計畫工程係由地方發包執行，執行面尚有諸多結構性問題及工程上不可抗力因素需予克服：
1.偏鄉及離島地區受交通因素影響，廠商基於成本考量，投標意願不高招標困難。
2.單價過低影響廠商投標意願。
3.招標作業因新冠肺炎疫情影響營造廠嚴重缺工，降低廠商投標意願。
4.申請興建案涉及五大管線審查或都市計畫審議、建照申請等程序繁複冗長，耗費時日。
5.活動中心小額工程委託設計及工程發包不易。
6.公所辦公廳舍興建量體及經費龐大，工期較長屬跨年度計畫，計畫核定後逢地方選舉，部分地方行政首長易人，無意續辦或辦理變更設計，致計畫無法執行，或發包作業延遲影響執行進度。
7.執行單位與廠商發生履約爭議時，協調過程冗長，影響計畫執行或已施工者進度滯緩。
參、整體成效
一、進度控制情形
(一)本部主管部分，除依行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)作業計畫擬定各月進度推動情形(含執行進度、預算支用、關鍵查核點達成情形、落後原因及因應對策等)，按月追蹤辦理情形，另配合本部(營建署) 專案控管前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建之整體執行進度。
(二)受補助地方政府應納入工程施工查核小組，定期查核工程品質及施工進度，另為瞭解補助計畫執行情形，本部得隨時派員實地督導，受補助機關及執行機關應配合辦理。
(三)為年度計畫執行，依據地方政府辦理工程之規劃設計及履約與招標流標原因等常見缺失問題規劃課程內容，辦理1場次講習會及實地觀摩，邀請成功大學建築系教授擔任講座，講授執行公共工程履約管理應注意事項及因應對策，並觀摩宜蘭頭城鎮公所，聽取興建過程簡報。
(四)經核定之補助計畫其執行情形嚴重落後或經檢討確無法執行者，已完成滾動式檢討調整補助項目及經費，確實控管。

二、實際進度控制結果
本計畫採競爭型補助，由直轄市、縣(市)政府研提計畫送本部，依補助作業要點規定邀集相關單位審查核定，截至109年12月底止累計核定執行案件數如下： (單位：棟/處)
補助 / 機關	績效指標	核定數	完成數	備註
內政部 / 民政司	災防廣播系統	33處	33處
	耐震能力評估	338棟	338棟
	耐震補強	129棟	116棟	餘13棟施工中，辦理經費保留
	拆除重建	51棟	12棟	餘39棟施工中，辦理經費保留

三、預算控制情形
(一)本計畫依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第9條規定，就補助項目、補助比率及相關申請程序訂定補助作業要點，並依補助項目訂定經費基準及比率。
		耐震初評	耐震詳評	耐震補強	拆除重建	新建	備註
縣（市）政府行政大樓	補助金額	6,000元 / 8,000元(3000 m²)	60萬元	─	─	─
	補助比例	第一級35% / 第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第一級35% / 第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級級 / 90%	─	─	─
公所行政中心	補助金額	6,000元 / 8,000元(3000 m²)	60萬元	2,000萬元	1億元	1億元
	補助比例	第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第二級50% / 第三級63% / 第四級67% / 第五級80%		第一級直轄市之區公所除外
村里集會所活動中心	補助金額	6,000元 / 8,000元(3000 m²)	30萬元	200萬元	400萬元	400萬元	1.第一級直轄市之區公所除外。 / 2.原住民鄉(鎮、市、區)公所行政中心補助比率比照第五級縣(市)補助比率辦理。
	補助比例	第一級35% / 第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第一級35% / 第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第一級35% / 第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90% / 90%	第一級35% / 第二級70% / 第三級85% / 第四級 / 第五級 / 90%	第一級35% / 第二級60% / 第三級75% / 第四級 / 第五級 / 80%

(二)本計畫4年(106年-109年)編列預算經費24億1,842萬2,000元，107年度編列預算1億4,384萬2,000元，實際支用數1億4,310萬6,973元，預算達成率99.49%。108年度編列預算4億2,500萬元，實際支用數4億2,118萬1,140元，預算達成率99.10%。109年度編列預算18億4,958萬元，截至12月底實際支用數7億4,912萬2,899元、已執行應付未付數1億7,234萬元，預算達成率50%。
公有危險建築補強重建-地方政府辦公廳舍及村(里）集會所 / (活動中心)耐震評估及整建計畫預算執行情形

各受補助單位執行成效
本計畫補強及重建工程，因量體較大，採一次核定經費，分年編列預算方式辦理，109年度進度執行成效，主要依本部補助核定項目，截至109年12月底止執行進度及經費支用等情形，以參酌受補助單位行政作業配合度及實際參與計畫各項控管執行面等評核，並就進度及經費之執行情形為評核結果如下：(臺北市、基隆市、嘉義市等無申請案除外)

一、新北市(核定總件數61件，已完成58件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	46	2	11 / (活動中心8棟) / (辦公廳舍3棟)	2棟 (活動中心)
進度	46棟已結案	2處已結案	1.活動中心7棟已結案、1棟施工中。 / 2.辦公廳舍3棟已結案。	活動中心1棟完工驗收中，另1棟辦理施工中
經費	總核定經費5,361萬4,800元
	已撥款數4,973萬3,498元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均派員出席參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.市政府每月定期召開工程進度檢討會議，積極追踨案件進度。
改善或策進作為	土城區頂福市民活動中心耐震補強係後續滾動檢討案件，於109.10.27決標，刻正依工程進度施工中。 / 汐止區自強市民活動中心拆除重建，已於109.11.15完工，刻正辦理驗收改善中。 / 3.汐止區新昌市民活動中心拆除重建，原工程得標廠商因經費過低申請解約後，市政府積極籌措經費，挹注工程費用後重新辦理招標，並於109.6.15決標，刻正依契約工程進度施工中。
總評結果	工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

二、桃園市(總件數10件，已完成2件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	1	-	1 / (活動中心1棟)	8棟 / (活動中心7棟) / (辦公廳舍廳舍1棟)
進度	1棟已結案	-	1棟已結案	1.活動中心6棟施工中、1案未發包註銷。 / 2.公所辦公廳舍1棟施工中。
經費	總核定經費1億3,035萬元
	已撥款數3,974萬5,980元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.市政府每月定期召開工程進度檢討會議，積極追蹤案件進度。
改善或策進作為	1.「楊梅區公所新建行政大樓」、「龜山區中興市民活動中心新建計畫」、「楊梅區青山市民活動中心新建計畫」均依工程進度(以下稱工進)施工中。 / 2.「中壢區新街金華市民活動中心暨公托中心新建工程」、「桃園市新屋區頭洲市民活動中心新建計畫」、「桃園市桃園區中興市民活動中心新建計畫」、「桃園市蘆竹區山鼻市民活動中心興建工程」等係109年7月24日後續滾動檢討補助案，工程已發包，依工進積極施工中。
總評結果	請市政府確實督促公所積極執行。

三、臺中市(總件數33件，已完成30件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	23	-	8 / (活動中心7棟) / (辦公廳舍1棟)	2棟 / (活動中心)
進度	完成23棟	-	1.活動中心6棟已結案、1棟施工中。 / 2.辦公廳舍1棟已完成，辦理驗收中。	1棟已結案、1棟施工中。
經費	總核定經費2,759萬500元
	已撥款數2,480萬7,360元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.市政府定期召開工程進度檢討會議，積極追蹤案件進度。
改善或策進作為	1.「大甲區義和、新美聯合里活動中心拆除重建計畫」預計110年4月30日完工、「太平區長億、永成里活動中心耐震補強計畫」預計110年3月30日完工。 / 2.「北區公所耐震補強計畫」已完工辦理驗收結算中。
總評結果	工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

四、臺南市(總件數75件，已完成72件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	36	5	31棟 / (活動中心22棟) / (辦公廳舍9棟)	3棟 / (活動中心3棟)
進度	36棟已結案	5處已結案	31棟已結案	活動中心3棟施工中
經費	總核定經費1億1,293萬7,700元
	已撥款數1億,474萬2,719元
行政作業配合情形	執行計畫考核表及不定期之報表均如期繳交。 / 本部所召開控管會議均派主管或承辦人參加，亦邀請進度落後之公所主管與會說明。 / 3.市府有定期召開轄區案件控管會議，亦積極督促進度落後之公所。
改善或策進作為	1.「臺南市龍崎區土崎里集會所拆除重建計畫」因地處偏遠，經數次修正預算仍流標10幾次才發包，另發包後又因變更設計數次停工，辦理進度落後實屬不可抗力因素；已請市府民政局督促公所積極辦理。 / 2.「臺南市東區東聖里聯合集會所活動中心拆除重建」預計於110年1月5日完工，另「安平區天妃里活動中心增建工程」為109年7月24日後續滾動檢討補助案，刻正按工程契約進度施工中。
總評結果	工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

五、高雄市(總件數71件，已完成67件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	41棟	1處	28棟 / (活動中心8棟) / (辦公廳舍19棟)	1棟 / (辦公廳舍1棟)
進度	41棟已結案	1處已結案	1.活動中心7棟已結案、1棟驗收中。 / 2.辦公廳舍17棟已結案、1棟完工辦理驗收中、1棟施工中。	辦公廳舍1棟施工中
經費	總核定經費2億1,548萬7,600元
	已撥款數1億9,626萬4,056元
行政作業配合情形	執行計畫考核表及不定期之報表均如期繳交。 / 本部所召開控管會議均派主管或承辦人參加，亦邀請進度落後之公所主管與會說明。 / 3.市府有定期召開轄區案件控管會議，亦積極督促進度落後之公所。
改善或策進作為	那瑪夏代表會辦公廳舍重建因需辦理興辦事業變更及水保計畫審查，加上位於地處偏遠之山區，經數次流標於109.3.3日決標，又因變更設計數次停工，辦理進度落後實屬不可抗力因素；已請市府原民會及民政局督促公所積極辦理。 / 高雄市苓雅區行政中心暨立體停車場建築物耐震補強整修工程案因雨天不計工期，業請市府民政局督促公所儘速完工。
總評結果	工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

六、宜蘭縣(總件數2件，已完成2件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目 / 件數	-	2	-	-
進度	-	2處已結案	-	-
經費	總核定經費330萬元
	已撥款數330萬元
行政作業配合情形	1.均依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均派員出席參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。
改善或策進作為	員山鄉7村廣播系統建置及大同鄉9村廣播系統建置均已於年度內執行完畢。
總評結果	符合原訂目標。

七、新竹縣(總件數18件，已完成16件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	14	-	2 / (活動中心2棟)	2 / (活動中心1棟) / (辦公廳舍1棟)
進度	14棟已結案	-	2棟已結案	活動中心1棟及辦公廳舍1棟均辦理施工中
經費	總核定經費7,998萬8,900元
	已撥款數2,835萬3,044元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。
改善或策進作為	1.芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程於109年6月15日開工，截至109年12月底，工程進度達20.10％。 / 2.新埔鎮照門集會所活動中心新建工程於109年5月24日開工，截至109年12月底，工程進度達32.41％。
總評結果	工程案件均依契約期程施工中，尚符合原訂目標。

八、苗栗縣(總件數62件，已完成53件)
績效指標 / 評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
比項目件數	42	7	7 / (活動中心5棟) / (辦公廳舍2棟)	6棟 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍4棟)
進度	42棟已結案	7處已結案	1.活動中心3棟已結案，另2棟完工辦理驗收中。 / 2.辦公廳舍1棟已結案，另1棟施工中。	1.活動中心新建2棟施工中。 / 2.辦公廳舍重建4棟施工中。
經費	總核定經費3億8,051萬7,200元
	已撥款數1億6,984萬5,252元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均派員出席參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.縣府定期（2個星期）召開計畫案件進度檢討會議，積極追踨進度。
改善或策進作為	1.苑裡鎮玉田里及上館里活動中心補強，於109年11月19日完工，刻正辦理驗收結算中。 / 2.通霄鎮通南里活動中心新建，於109年2月15日開工，截至12月底，工程進度達77.28％。 / 3.苑裡鎮南勢里活動中心興建計畫係後續滾動檢討案件，於109年12月30日開工，因污水排放問題導致申請建照進度延誤，至12月底尚無工程進度。 / 4.通霄鎮公所行政中心補強，已於109年12月29日完工，刻正辦理驗收結算中。 / 5.銅鑼鄉公所行政中心拆除重建，於109年1月8日開工，截至12月底，工程進度達52.90％。 / 6.三灣鄉辦公廳舍拆除重建，於109年9月20日開工，截至12月底，工程進度達13.94％。 / 7.西湖鄉興建綜合辦公大樓，於109年6月4日開工，截至12月底，工程進度達11.40％。 / 8.後龍鎮公所辦公廳舍重建，於109年9月17日開工，截至12月底，工程進度達3.45％。
總評結果	辦公廳舍重建4棟均依契約期程施工中，尚符合原訂目標。

九、彰化縣(總件數3件，已完成2件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	1	-	1 / (辦公廳舍1棟)	1 / (辦公廳舍1棟)
進度	1棟已結案	-	辦公廳舍1棟已結案	辦公廳舍1棟施工中
經費	總核定經費8,797萬9,000元
	已撥款數3,194萬857元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.平日積極追蹤案件執行進度。
改善或策進作為	彰化縣福興鄉公所辦公廳舍重建計畫，於109年10月5日開工，截至12月底，工程進度達10％。
總評結果	辦公廳舍重建1棟，均依契約期程施工中，尚符合原訂目標。

十、南投縣(總件數38件，已完成38件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	28	1	8 / (活動中心7棟) / (辦公廳舍1棟)	1 / (活動中心)
進度	28棟已結案	1處已結案	已結案	已結案
經費	總核定經費2,467萬9,000元
	已撥款數2,172萬2,799元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.平日積極追蹤案件執行進度。
改善或策進作為	依進度施作，並全部完工。
總評結果	符合原訂目標。

十一、雲林縣(總件數17件，已完成12件)
績效指標評估基準	耐震評估(棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	6	4	4 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍2棟)	3棟 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍2棟)
進度	6棟已結案	4處已結案	1.活動中心已結案。 / 2.辦公廳舍1棟已結案、1棟施工中。	1.辦公廳舍2棟辦理工程發包中。 / 2.活動中心2棟施工中。
經費	總核定經費2億3,717萬2,900元
	已撥款數6,935萬2,819元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.縣政府不定期追蹤案件執行進度。
改善或策進作為	1.「雲林縣政府第一辦公大樓建築物耐震能力補強計畫」已完成驗收辦理決算中。 / 2.「褒忠鄉新湖村集會所興建工程」已完工，將辦理驗收決算。 / 3.「莿桐鄉莿桐村集會所活動中心拆除重建」因雲林縣政府請公所依據文資法釐清本案是否屬於超過50年歷史建築，暫停招標，經釐清後未屬歷史建築，工程發包已取得建照，預計110年4月底進場施工。 / 4.「東勢鄉公所重建計畫」因原欲拆除之建物經雲林縣政府認定為歷史建築，經公所評估變更設計並採原址重建，經本部同意變更基本設計，預計於110年4月中旬工程第1次開標。 / 5.「元長鄉公所行政中心新建工程計畫」因涉及土地變更及價購事宜等前置作業，預計於110年4月底工程第1次開標。
總評結果	請縣政府確實督促公所積極執行。

十二、嘉義縣(總件數29件，已完成23件)
108年 / 績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	12	4	7 / (活動中心4棟) / (辦公廳舍3棟)	6 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍4棟)
進度	12棟已結案	4處已結案	7棟已結案	1.活動中心重建2棟完工驗收中。 / 2.辦公廳舍重建4棟施工中。
經費	總核定經費3億7,250萬8,778元
	已撥款數2億3,812萬7,042元
行政作業配合情形	執行計畫考核表及不定期之報表均配合辦理。 / 本部所召開控管會議均派承辦人參加，亦邀請進度落後之公所承辦人或主管與會說明。 / 3.縣府有定期召開轄區案件控管會議，亦持續督促進度落後之公所。
改善或策進作為	1.「嘉義縣大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建補助計畫」案因需辦理水保計畫審查、國有地撥用、法定空地分割及申請建照等，辦理進度落後實屬不可抗力因素；已請縣府提供必要協助並督促公所積極辦理。 / 2.「水上鄉公所辦公廳舍拆除重建補助計畫」、「嘉義縣太保市公所辦公廳舍拆除重建補助計畫」及「嘉義縣新港鄉公所辦公廳舍拆除重建補助計畫」等3案，刻正按工程契約進度施工中。
總評結果	1.撥款進度與工程進度較上年度改善。 / 2.請縣府確實督促大埔鄉公所積極執行。

十三、屏東縣(總件數62件，已完成50件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	46	3	9 / (活動中心6棟) (辦公廳舍3棟)	4 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍2棟)
進度	46棟已結案	3處已結案	活動中心6棟施工中。 / 辦公廳舍1棟已結案、1棟辦理驗收中、1棟施工中。	1.活動中心2棟施工中。 / 2.辦公廳舍2棟施工中。
經費	總核定經費2億6,014萬7,600元
	已撥款數1億3,937萬3,267元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.縣政府定期召開工程進度檢討會議，追蹤案件執行進度。
改善或策進作為	1.「九如鄉公所行政大樓耐震能力補強工程計畫」已完工，辦理驗收決算中。 / 2.「內埔鄉公所、內埔鄉民代表會暨戶政事務所綜合行政大樓拆除重建補助計畫」、「屏東縣東港鎮公所行政大樓新建工程」及「屏東縣滿州鄉港口村茶山漁民活動中心拆除重建計畫」依工進施工中。 / 3.「萬巒鄉赤山村萬金村聯合集會所活動中心新建計畫」因規劃設計流標多次，工程發包後取得建照即進場施工。 / 4.「春日鄉公所耐震補強計畫」及「潮州鎮彭城里活動中心耐震補強計畫」等6案，109年7月24日核定，已依工進施工中。
總評結果	請縣政府確實督促公所積極執行。

十四、臺東縣(總件數30件，已完成28件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	24	-	4 / (活動中心1棟) / (辦公廳舍3棟)	2 / (活動中心1棟) / (辦公廳舍1棟)
進度	24棟已結案	-	1.活動中心已結案。 / 2.辦公廳舍2棟已結案，另1棟完工辦理驗收中。	1.活動中心重建已結案。 / 2.辦公廳舍重建1棟，施工中。
經費	總核定經費1億3,053萬3,000元
	已撥款數6,112萬29元
行政作業配合情形	執行計畫考核表及不定期之報表均配合辦理。 / 本部所召開控管會議偶會請假，惟有邀請進度落後之公所承辦人或主管與會說明。 / 3.縣府定期召開轄區案件控管會議，持續督促進度落後之公所。
改善或策進作為	「太麻里鄉公所辦公大樓新建計畫」案因需辦理水保計畫審查，且又因梅雨及土方計畫尚未核定導致停工，辦理進度落後實屬不可抗力因素；已請縣府督促公所積極辦理。
總評結果	撥款進度與工程進度較上年度改善，請縣府確實督促公所積極執行。

十五、花蓮縣(總件數27件，已完成22件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	16	-	7 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍5棟)	4 / (活動中心2棟) / (辦公廳舍2棟)
進度	16棟已結案	-	1.活動中心2棟已結案。 / 2.辦公廳舍2棟結案，另3棟施工中。	1.活動中心2棟已結案。 / 2.辦公廳舍2棟施工中。
經費	總核定經費1億7,230萬9,600元
	已撥款數6,808萬5,332元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.縣政府定期召開工程進度檢討會議，積極追蹤案件執行進度。
改善或策進作為	1.「光復鄉公所辦公大樓新建工程」及「卓溪鄉公所行政大樓興建計畫」依工進施工中。 / 2.「花蓮市公所辦公大樓耐震補強計畫」已完工辦理驗收決算。 / 3.「瑞穗鄉公所耐震補強計畫」及「新城鄉公所耐震補強計畫」 109年7月24日核定，均已開工並依工進施工中。
總評結果	請縣政府確實督促公所積極執行。

十六、澎湖縣(總件數4件，已完成3件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數	-	2	2 / (辦公廳舍2棟)	-
進度	-	2處已結案	辦公廳舍1棟已結案、另1棟施工中	-
經費	總核定經費3,764萬元
	已撥款數3,297萬1,927元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均會派員參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。 / 4.計畫案件列入縣政府管考系統控管，定期召開工程進度檢討會議，追蹤案件執行進度。
改善或策進作為	1.馬公市公所辦公廳舍補強已完成。 / 2.澎湖縣政府第一棟辦公大樓補強工程，於109年2月3日開工，截至109年12月底，工程進度達52.70％。
總評結果	工程案件均依契約期程施工中，尚符合原訂目標。

十七、新竹市(總件數3件，已完成2件)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建 / (棟)
評比項目件數		1	-	2 / (活動中心增新建)
進度		1處已結案	-	活動中心1棟已結案、1棟註銷
經費	總核定經費570萬元
	已撥款數170萬元
行政作業配合情形	1.依限完整填報計畫案件執行情形表。 / 2.本部所召開控管會議均派員出席參加。 / 3.不定期之報表均配合依限完整填報。
改善或策進作為	香山區香山里廣播系統已完成結案。 / 北區育英里集會所廚房增建已完工結案。 / 東區建華里集會所新建工程係為後續滾動檢討案件，惟因未能於年底前發包，計畫予以註銷。
總評結果	東區建華里集會所新建工程未能於年度內完成工程發包，未符合預定目標。

十八、金門縣(總件數4件，已完成1件)
108年 / 績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建(棟)
評比項目件數	1	1	-	2 / (活動中心1棟) / (辦公廳舍1棟)
進度	1棟已結案	1處施工中	-	1.活動中心重建1棟施工中。 / 2.辦公廳舍重建1棟施工中。
經費	總核定經費3,246萬5,100元
	已撥款數1,054萬3,100萬元
行政作業配合情形	執行計畫考核表及不定期之報表均配合辦理。 / 本部所召開控管會議均派承辦人參加。 / 3.縣府亦有定期督促進度落後之公所。
改善或策進作為	1.「金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫」案因地處偏遠、物資缺乏，日常補給與交通必須仰賴15天1班往返台中港的軍艦，辦理進度落後，實屬不可抗力因素；已請縣府協助公所積極辦理。 / 2.「金寧鄉古寧村、后盤村、美安村及榜林村汰換災害防救無線廣播系統計畫」案為後續滾動檢討補助案件，預計於110年1月29日完成；另「金沙鎮汶沙里民活動中心拆除重建計畫」案工程進度略有落後，刻正趕工中。
總評結果	已請縣府督促公所積極辦理。

十九、連江縣(總件數1件，施工中)
績效指標評估基準	耐震評估 / (棟)	廣播 / 系統 / (處)	補強 / (棟)	重建(棟)
評比項目件數	-	-	-	1 / (辦公廳舍1棟)
進度	-	-	-	施工中
經費	總核定經費6,500萬元
	已撥款數1,950萬元
行政作業配合情形	1.執行計畫考核表及不定期交辦之報表均配合辦理。 / 2.本部所召開控管會議均派承辦人參加。 / 3.縣府與公所保持良好溝通且有定期了解進度。
改善或策進作為	東引鄉公所行政大樓興建案因地處偏遠、物資缺乏，流標5次後終克服困難完成發包，辦理進度落後，實屬不可抗力因素。
總評結果	撥款進度與工程進度尚符合原定目標。 / 請縣府協助公所積極辦理。

伍、總評
本計畫目標之達成極具挑戰性，又其補助案屬工程類，由地方政府辦理發包執行，部分案件受招標多次流標等不可抗力等因素影響，致執行進度未能如預期，惟就計畫整體執行情形，尚符個別工程契約期程及計畫整體績效指標，本部將賡續督導及管控各補助計畫後續之執行進度，以協助受補助單位儘速完成，確保計畫執行成效。