內政部96年度施政目標與重點

以建構一個公民參與、安全無虞、福利照顧、服務便捷與永續發展的優質生活環境，成為真心關懷民眾的守護者為施政願景，並秉持延續、修正、創新之基本理念規劃及推動各項重要施政。

本部依據行政院96年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本部未來發展需要，編定96年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標：

- 擴大政治參與型塑公民社會：

- 健全地方制度

- 健全選舉法制

- 建構宗教團體法制

- 優化生命禮儀

- 加強戶政效能落實人口政策：

- 改進戶籍行政

- 強化國籍行政

- 提升人口質與量

- 提高服務效能

- 建立尊嚴與正義的福利體系：

- 弱勢族群經濟生活保障

- 建立老人照顧服務體系

- 強化身心障礙者福利服務

- 提升婦女權益

- 加強防治性侵害及家庭暴力

- 推動社區營造

- 建構優質的國土管理與利用：

- 運用衛星科技辦理國土監控

- 推動國土測量建立完整地籍資料

- 辦理土地整體開發利用

- 研議行政區域調整

- 推動地方公有土地清理

- 辦理國有林班地地籍測量及土地登記

- 提供科技與網路的便民服務：

- 提升網路便民服務

- 推動及建立國土資訊系統

- 提供線上身分認證與安全機制

貳、衡量指標

| 年度績效目標 | 衡量指標 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 衡量指標 | 評估體制 | 評估方式 | 衡量標準 | 96年度目標值 |
| - 擴大政治參與形塑公民社會 | - 地方制度法修正完成率 | 1 | 進度控管 | 1.舉辦修法座談會提出修法相關議題研析報告占30% 2.主辦單位（司）提出草案占60% 3.草案函報行政院完成審議100% | 100% |
|  | - 提升民政施政滿意度 | 3 | 民意調查 | 年度施政滿意度調查 | 69.08% |
|  | - 選舉罷免相關法規修正完成率 | 1 | 進度控管 | （完成法案數／法案總數）×100% | 75% |
|  | - 輔導宗教團體興辦公益事業 | 1 | 統計數據 | （本年度輔導宗教團體興辦公益事業數－去年度輔導數）／去年度輔導數）×100﹪ | 5% |
|  | - 提升火化率 | 1 | 統計數據 | （火化屍體數／死亡人數）×100﹪ | 81% |
| - 加強戶政效能落實人口政策 | - 提升戶政施政滿意度 | 3 | 民意調查 | 年度施政滿意度調查 | 78.1% |
| - 建立尊嚴與正義的福利體系 | - 補助老人福利機構新（改、增）建、修繕院舍及充實設施設備 | 1 | 統計數據 | （實際核定補助經費數／補助經費預算數）×100% | 87% |
|  | - 提升社政施政滿意度 | 3 | 民意調查 | 年度施政滿意度調查 | 65.0% |
|  | - 輔導民間單位推動老人居家及社區照顧服務 | 1 | 統計數據 | （本年度服務人數－去年度服務人數）／去年度服務人數x100% | 3% |
|  | - 推展身心障礙者社區日間照顧服 | 1 | 統計數據 | （本年度服務人數－去年度服務人數）／去年度服務人數x100% | 3% |
|  | - 推動設置法院家庭暴力事件服務處 | 1 | 統計數據 | 累計成立服務處數量／ 總地方法院數量（18所）×100﹪ | 100% |
|  | - 提升社區人力資源開發培訓人數 | 1 | 統計數據 | 培訓人數。 | 1300人次 |
| - 建構優質的國土管理與利用 | - 縮短核發地政士證書平均天數 | 1 | 統計數據 | 核發作業天數 | 5.5天 |
|  | - 提升地政施政滿意度 | 3 | 民意調查 | 年度施政滿意度調查 | 64.9% |
|  | - 推動國家基本測量發展計畫 | 1 | 統計數據 | 實際完成工作項目／應辦理的工作項目×100% | 100% |
|  | - 完成國有林班地測量登記土地面積比率 | 1 | 統計數據 | 累積完成面積／計畫辦理面積×100% | 64.4% |
| - 提供科技與網路的便民服務 | - 提升網路申請戶籍謄本案件比率 | 1 | 統計數據 | （本年度申請案件數－上年度申請案件數）／上年度申請案件數×100% | 5% |
|  | - 提升戶政及地政業務電腦化服務滿意度 | 3 | 民意調查 | 年度滿意度調查 | 80.2% |
|  | - 推動地政業務全國性網路化申辦服務達成率 | 1 | 統計數據 | 全國性地政業務網路化申辦服務連結之直轄市縣（市）數／全國直轄市縣（市）數×100% | 36% |
|  | - 提升政府機關運用戶籍資料流通比率 | 1 | 統計數據 | （本年度連結查詢件數－上年度連結查詢件數）／上年度連結查詢件數×100% | 5% |
|  | - 國土資訊基礎環境建置比率 | 1 | 統計數據 | 都市計畫區數值地形圖建置總面積／全國都市計畫區數值地形圖建置總面積×100 % | 34% |
|  | - 自然人憑證使用比率 | 1 | 統計數據 | 上網使用人次／民眾申請憑證數量×100% | 150% |

【備註】：

一、「本項衡量指標最新資訊請詳行政院研考會公布之網路版，網址：http:／／gpmnet.nat.gov.tw/InfoSystem/index01.asp?system_infor=2」

二、評估體制之各數字代號意義說明如下：

1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2. 指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3. 指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4. 指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5. 其他。

前（94）年度施政績效衡量暨達成情形分析

| 策略績效目標 | 衡量指標 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 衡量指標 | 原定目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| 一、擴大政治參與型塑公民社會 | - 地方制度法修正完成率 | 30 | 一、衡量標準： （一）舉辦修法座談會提出修法相關議題研習報告占30%。 （二）主辦單位（司）提出草案占60%。 （三）草案函報行政院完成審議100%。 二、辦理情形： （一）地方制度法修正草案初稿業經主辦單位本部民政司內部研商，並簽奉本部部長核可。 （二）已擬具地方制度法第55條、第56條修正草案函報行政院，另業擬具同法83條之1修正草案函報行政院送立法院審議中。至於全案修正部分，亦已提出修正草案初稿，於94年12月23日及28日分別召開2次研商會議，邀集中央相關部會及地方政府代表進行逐條討論，並將於95年持續進行修法研商會議。 三、目標達成值：已提出草案達成目標值60%，較原定目標值30％為高。 四、效益： （一）落實中央地方二級化政府體制，取消鄉（鎮、市）自治，以提升地方政府行政效能。 （二）提升縣（市）政府自治量能，縮減直轄市與縣（市）之實質差距。 |
|  | - 提升民政施政滿意度 | 68.88 | 一、衡量標準：年度施政滿意度調查。 二、辦理情形：本部於94年6月27日至7月4日所進行之民眾對本部施政滿意度調查訪問，有效樣本數為1,224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%，抽樣母體以臺閩地區電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法，將調查母體依縣市區分為北、中、南、東 |
|  |  |  | 及金馬等5個地區之5個副母體，各副母體再依20歲以上人口比例抽出所需樣本。「民政類施政滿意度」調查項目係以「維護憲法所保障宗教信仰自由」、「推行傳統民俗」、「倡導火葬，並協助地方政府興建殯葬設施」、「制定政治獻金法，促使政治獻金公開化、透明化」等4項業務執行情形為問項，對民眾進行施政滿意度調查。 三、目標達成值：調查結果，民眾對民政類施政滿意度分數為77.0%，較原定目標值68.88%為高。 四、效益：蒐集民眾對本部民政類業務之施政滿意程度、不滿意原因以及對各項政策規劃方向之看法等資料，俾掌握民意趨向，供為釐訂政策，加強便民服務之參考。 |
|  | - 選舉罷免相關法規修正完成率 | 25 | 一、衡量標準：（完成法案數／法案總數）×100%。 二、辦理情形： （一）二階段研擬「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案及「公職人員選舉罷免法」修正草案，皆已函送行政院核轉立法院審議，其中「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案業於94年11月22日經立法院三讀通過，並奉總統於同年11月30日明令公布。 （二）研提「國民大會代表選舉法」廢止案，業於95年1月6日經立法院三讀通過，並奉總統於同年1月25日明令公布廢止。 （三）修正「公職人員選舉期程調整方案」於94年5月5日函報行政院。 三、目標達成值：完成法案數1案／法案總 |
|  |  |  | 數3案×100%=33%，較原定目標值25%為高。 四、效益：推動公職人員選舉罷免法修正草案修法工作，健全選舉制度改革。 |
|  | - 輔導宗教團體興辦公益事業 | 5 | 一、衡量標準：（本年度輔導宗教團體興辦公益事業數－去年度輔導數）／去年度輔導數100%。 二、辦理情形：因各宗教團體立場及教義不是完全一致，因此於辦理輔導宗教慈善事業之前，需事先與各宗教團體協調溝通，實能落實並達成輔導目標。 三、協調與成效：94年度致力推動宗教團體輔導的立法作業，期望使各宗教團體更健全發展。協助各宗教團體業務，除積極參與宗教團體理監事會、會員大會外，並辦理宗教訪視計33次、跨宗教福利事業觀摩與座談會8場次，舉辦學術研討會計47場，邀請學術界、宗教界及相關人員計1,600人。94年度輔導宗教團體193個興辦公益事業（93年度輔導宗教團體數目為179個）。 四、目標達成值：（94年度輔導宗教團體興辦公益事業數193個－93年度輔導數179個）／93年度輔導數179個×100% =8%，較原定目標值5%為高。 五、效益：輔導宗教團體興辦公益慈善事業，結合宗教社會資源，發揮宗教社教功能，安定社會，著有成效。 |
|  | - 提升火化率 | 79 | 一、衡量標準：（火化屍體數／死亡人數）×100%。 二、辦理情形：94年度改善地方政府殯葬設施，計執行210,548千元，補助17件殯葬設施工程，其中增設火化爐具及周邊設備7案，增設殯儀館設施5案，多元化葬法5案。 三、目標達成值：94年度火化屍體數114,140人／94年度死亡人數139,398人×100% =82%，較原定目標值79%為高。 四、效益：使地方政府重視殯葬設施之投資，提升喪葬品質，改善殯葬風俗。 |
| 二、加強戶政效能落實人口政策 | - 全面換發新式國民身分證比率 | 40 | 一、衡量標準：實際換發新式國民身分證人口數／全國換發新式國民身分證人口數×100%。 二、辦理情形： （一）完成新式國民身分證空白證、膠膜之印製、交貨。 （二）完成國民身分證製發系統電腦設備採購、交貨、安裝及驗收。 （三）完成全面換發國民身分證軟體發展建置。 （四）完成各項教育訓練講習會及空白證與膠膜安全控管作業、全面換證製發系統相關作業之實機測試演練。 （五）全面換發新式國民身分證工作原定94年7月1日展開，因司法院大法官於94年9月28日對戶籍法第8條作成釋字第603號解釋，該條有關捺錄指紋規定不再適用，經本部於94年10月24日以台內戶字第0940066558號函修正「全面換發新式國民身分證作業程序執行計畫」報行政院備查，順延至94年12月21日辦理，截至94年12月31日止，全國應換發新式國民身分證人口數為18,355,447人，實際換發新式國民身分證人口數為173,307人。 三、目標達成值：94年原定目標值40%／6個月=6.6%，6.6%／3〈實際工作天11天占1個月的1／3〉=2.2%，以2.2%／365天=0.006%，11×0.006%=0.066%全年應達目標值，實際達成值為94年 |
|  |  |  | 實際換發新式國民身分證人口數173,307人／全國換發新式國民身證18,355,447人×100%=0.94%，已達目標值0.066%。 四、效益：新式國民身分證加入多項防偽措施，降低偽變造機率，保護民眾權益，並透過國民身分證換發工作，建立全國相片影像資料庫，簡化發證流程，提升工作效率，加強便民效果。 |
|  | - 提升戶政施政滿意度 | 77.7 | 一、衡量標準：年度施政滿意度調查。 二、辦理情形：本部於94年6月27日至7月4日進行民眾對本部施政滿意度調查訪問，有效樣本數為1224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%，抽樣母體以臺閩地區電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法，將調查母體依縣市區分為北、中、南、東及金馬等5個地區之5個副母體，各副母體再依20歲以上人口比例抽出所需樣本數。「戶政類施政滿意度」調查項目係以「輔導戶政事務所簡化辦理戶籍登記手續」、「建立戶政業務全國網路連線服務系統」、「宣導鼓勵結婚生育之人口政策」、「輔導戶政事務所受理國籍變更案件」等4項業務執行情形為問項，對民眾進行滿意度調查。 三、目標達成值：調查結果，民眾對戶政類施政滿意度為79.4%，較原定目標值77.7%為高。 四、效益：蒐集民眾對戶政類業務之滿意程度、不滿意原因以及對各項政策規劃方向之看法等資料，俾掌握民意趨向，供為釐訂政策，加強便民服務之參考。 |
|  | - 婚姻媒合業務管理 | 15 | 一、衡量標準： （本年度輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記家數-上年度輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記家數）／上年度輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記家數×100%。 二、辦理情形：93年度輔導登記之婚姻媒合業者（公司及商業）計190家，截至94年底止累計輔導登記410家，94年度輔導登記計220家〈410-190=220〉。 三、目標達成值： （94年度輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記家數220家－93年度輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記家數190家）／93年度輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記家數190家×100%= 15.8%，較原訂目標值15%為高。 四、效益： 輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記將相關管理納入正軌。 |
| 三、建立尊嚴與正義的福利體系 | - 補助老人福利機構新（改、增）建、修繕院舍及充實設施設備 | 85 | 一、衡量標準：（實際補助經費數／補助經費預算數）×100%。 二、辦理情形：94年度執行294,908千元補助16家機構充實設施設備及11家機構興建修繕工程。 三、目標達成值：94年度實際核定經費數366,258千元／94年度補助經費數385,000千元×100%＝95.13%，超過原定目標值85%。 四、效益：補助改善及充實安養、養護、長期照護機構設施設備；新建、改（增）建、修繕老人養護、長期照護機構等，可有效保障老年長者之權益，促使在機構收容之老年長者能獲得適當之照顧，並提昇機構服務品質。 |
|  | - 提升社政施政滿意度 | 64.6 | 一、衡量標準：年度施政滿意度調查。 二、辦理情形：本部於94年6月27日至7月4日進行民眾對本部施政滿意度調查訪問，有效樣本數為1,224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%，抽樣母體以臺閩地區電話用戶為抽樣 |
|  |  |  | 母體，採分層比例隨機抽樣法，將調查母體依縣市區分為北、中、南、東及金馬等5個地區之5個副母體，各副母體再依20歲以上人口比例抽出所需抽樣數。「社政類施政滿意度」調查項目係以「推動民眾參與志願服務工作」、「補助各縣市辦理常青學苑」、「將失能老人及身心障礙者居家服務的補助對象，由中低收入戶擴大到一般家庭」及「推動各項婦女福利服務活動，宣導兩性平等觀念」等4項業務執行情形為問項，對民眾進行施政滿意度調查。 三、目標達成值：調查結果，民眾對社政類施政滿意度分數為78％，較原定目標值64.6%為高。 四、效益：蒐集民眾對本部社政類業務之施政滿意程度、不滿意原因以及對各項政策規劃方向之看法等資料，俾掌握民意趨向，供為釐訂政策，加強便民服務之參考。 |
|  | - 輔導民間單位推動老人居家及社區照顧服務 | 3 | 一、衡量標準：（本年度服務人數－去年度服務人數）／去年度服務人數x100%。 二、辦理情形：94年度補助辦理長青學苑、日間照顧及營養餐飲服務等，共計59,671人受益（93年度服務人數49,325人）。 三、目標達成值：（94年度服務人數59,671人－93年度服務人數49,325人）／93年度服務人數49,325人×100%=21%，較原定目標值3%為高。 四、效益：提供老人完善之居家式及社區式之照顧服務措施，以達服務在地化之目標。 |
|  | - 提升心智障礙者家庭支持服務比率 | 3 | 一、衡量指標：（本年度服務人數－去年度服務人數）／去年度服務人數×100%。 二、辦理情形：94年度補助民間單位於7縣市辦理「心智障礙者家庭支持服務」計畫，提供心智障礙者家庭家庭關懷訪視、互助小組與親職成長團體等支持服 |
|  |  |  | 務計210人（93年度為150人）。 三、目標達成值：（94年度服務人數210人－93年度服務人數150人）／93年度 |
|  |  |  | 服務人數150人×100%=40%，較原定目標值3%為高。 四、效益： （一）協助面臨多重問題的心智障礙者家庭解決問題，以減輕智障礙者家庭照顧者的壓力，預防心智障礙者家庭攜子自殺的悲劇發生。 （二）增進地方服務輸送系統及資源間的連結，以建構心智障礙者家庭支持網絡。 |
|  | - 推動設置法院家庭暴力事件服務處 | 70 | 一、衡量標準：每年成立服務處數量／總地方法院數量（20所）×100%。 二、辦理情形：截至94年底分別於台北、台中、台南、新竹、嘉義、高雄、屏東、台東、花蓮、雲林、桃園、板橋、士林、南投、苗栗等15處地方法院成立家庭暴力事件服務處。 三、目標達成值：已成立服務處15處／總地方法院數量（20所）x100%=75％，較原目標值70%為高。 四、效益：94年度提供39,009人次有關家庭暴力被害人相關諮詢服務。 |
|  | - 提升社區人力資源開發培訓人數 | 1200 | 一、衡量標準：94年度計畫辦理1,200人次。 二、辦理情形： （一）補助台灣社會福利學會辦理「全國社區充權再造圓桌論壇」宣導社區發展政策，共計3場，共計441人。 （二）補助臺灣社會工作教育學會辦理「兩岸四地社會工作研討會─華人社會社區工作的知識與實務」，計200人參加。 （三）辦理「94年度社區營造暨社區發展研習班」5梯次共有374人參訓。 （四）辦理「社區發展工作評鑑績優縣市日本社區營造考察」吸取國外經驗，共有19人參加。 （五）辦理「94年度台灣地區社區媽媽教室輔導人員研習班」，10梯次計有620人參加。 （六）辦理社區營造種子教師培訓，共計108人參加。 （七）補助臺閩地區21縣市辦理村里長行政社造化培訓，計有3,241人參加。 三、目標達成值：94年實際教育訓練人次5,003人（441+200+374+19+620+108+ 3,241＝5,003），較原定目標值1,200人為高。 四、效益：透過各種專業課程，有效協助社區居民自我成長，培養社區幹部並強化其主動參與社區公共事務之意識與能力。 |
| 四、建構優質的國土管理與利用 | - 縮短核發地政士證書平均天數 | 6.5 | 一、衡量標準：核發作業天數。 二、辦理情形：經統計94年實際核發地政士證書平均天數為6.5天。 三、目標達成值：核發作業平均天數6.5天，符合原定目標值6.5天。 四、效益：簡政便民，提高行政效率。 |
|  | - 提升地政施政滿意度 | 64.3 | 一、衡量標準：年度施政滿意度調查。 二、辦理情形：本部於94年12月1日至12月8日進行民眾對本部施政滿意度調查，有效樣本數為1,244份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為+-2.8%，抽樣母體以臺閩地區電話住宅用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法，將調查母體依縣市區分為北、中、南、東及金馬等5個地區之5個副母體，各副母體再依20歲以上人口比例抽出所需樣本 |
|  |  |  | 數。「地政類施政滿意度」調查項目係以「推行地政事務所簡化土地登記作業」、「推行地政人員便民服務態度」、「推動土地登記謄本隨到隨發」及「推動地政業務電腦化及網際網路服務」等4項業務執行情形為問項，對民眾施政滿意度進行調查。 三、目標達成值：調查結果，民眾地政類施政滿意度分數為80.9%，較原定目標值64.3%為高。 四、效益：蒐集民眾對本部地政類業務施政滿意程度、不滿意原因以及對各項政策規劃方向之看法等資料，俾掌握民意趨向，供為釐訂政策，加強便民服務之參考。 |
|  | - 推動國家基本測量發展計畫 | 60 | 一、衡量標準：實際完成工作項目／應辦理的工作項目x100%。 二、辦理情形：截至94年度應辦理工作項目共計47項，內容分別如下： （一）辦理完成一、二等重力測量工作案合約規定部分。 （二）辦理完成船載重力測量工作案合約規定部分。 （三）辦理完成船載重力測量資料分析及資料庫建置工作案合約規定部分。 （四）辦理完成領海及鄰接區海域基本圖測量工作案合約規定部分。 （五）辦理完成一等水準網檢測工作案合約規定部分。 （六）辦理完成絕對重力測量、重力儀國際比對工作案合約規定部分。 （七）辦理完成臺灣本島與離島高程系統之連結工作案合約規定部分。 （八）辦理完成移動式絕對重力儀及相對重力儀儀器升級及其配件工作案合約規定部分。 （九）辦理完成低航高空載重力測量工作案合約規定部分。 （十）辦理完成重力基準站建置及營運、維護及管理工作合約規定部分。 （十一）辦理完成衛星追蹤站水氣微波輻射儀（WVR）建置工作案合約規定部分。 （十二）完成94年度衛星追蹤站衛星接收儀及週邊設備採購案。 （十三）完成94年度高程基準檢測工作。 （十四）完成94年度多用途潮位站之營運、維護及管理等相關工作。 （十五）完成94年度資訊相關設備採購案。 （十六）完成94年度衛星追蹤站清潔、維護及管理工作。 （十七）完成94年度一等水準點查詢系統之維護、更新及點位資料提供等相關工作。 （十八）完成94年度一、二等衛星控制點點位資料之提供、維護及更新工作。 （十九）完成利用地表氣象資料提升GPS衛星追蹤站定位精度分析工作。 （二十）完成澎湖等諸離島水準網埋設及水準、衛星定位及重力測量工作。 （二十一）完成辦理離島地區絕對重力點測量及國際聯測工作。 （二十二）完成辦理GPS衛星定位測量橢球高坐標分量精度改進工作。 （二十三）完成空載重力測量工作。 （二十四）完成利用地表氣象資料提升GPS衛星追蹤站定位精度分析工作。 （二十五）完成我國大陸礁層調查先期規劃工作。 （二十六）完成重力基準站先期運轉及評估工作。 （二十七）完成多用途潮位站高程系統建置工作。 （二十八）完成離島潮位站資料蒐集及分析工作。 （二十九）完成研訂高精度及高解析度數值地形模型測製規範。 （三 十）完成研訂領海及鄰接區海域基本圖測量規範。 （三十一）完成空載重力測量之分析評估工作。 （三十二）完成近海船載重力測量之可行性分析工作。 （三十三）完成固定式絕對重力儀、船載重力儀、相對重力儀採購案。 （三十四）完成93年度資訊相關設備採購案。 （三十五）完成93年度衛星追蹤站清潔、維護及管理工作。 （三十六）完成93年度一等水準點查詢系統之維護、更新及點位資料提供等相關工作。 （三十七）完成93年度一、二等衛星控制點點位資料之提供、維護及更新工作。 （三十八）完成92年度資訊相關設備採購案。 （三十九）完成92年度衛星追蹤站清潔、維護及管理工作。 （四 十）完成92年度一等水準點查詢系統之維護、更新及點位 |
|  |  |  | 資料提供等相關工作。 （四十一）完成92年度一、二等衛星控制點點位資料之提供、維護及更新工作。 （四十二）完成92年度衛星追蹤站衛星資料之提供、維護工作。 （四十三）完成93年度衛星追蹤站衛星資料之提供、維護工作。 （四十四）完成94年度衛星追蹤站衛星資料之提供、維護工作。 （四十五）完成93年度多用途潮位站之營運、維護及管理等相關工作。 （四十六）完成空載重力測量飛行工作。 （四十七）完成93年度高程基準檢測工作。 依上述說明，截至94年度已完成工作項目計36項目即第（十二）至（四十七）項工作，第（一）至（十一）項工作則已完成簽約、期中報告等工作。 三、目標達成值： 實際完成工作項目36項／應辦理的工作項目47項×100%=76.5%，較原定目標值60%為高。 四、效益： （一）辦理重力相關工作，作為建立國家重力基準及系統之依據。 （二）辦理衛星控制點檢測等相關工作，維護國家平面控制系統並提升精度。 （三）建立離島高程系統及維護本島高程系統。 （四）並將各地基本測量成果資料提供民間測量廠商、政府機關及軍方單位等數10個單位，充分達到資料共享及便民目的，以利推動國家各項重大建設。 |
|  | - 完成國有林班地測量登記土地面積比率 | 26 | 一、衡量標準：累積完成面積／計畫辦理面積×100%。 二、辦理情形：94年度計畫辦理國有林班地第一次測量登記面積及林班地範圍內夾雜已登記土地重新地籍整理之土地標示變更登記面積合計約21,969公頃，已全數辦理完成。 三、目標達成值：累積完成面積21,969公頃／計畫辦理面積84,558公頃×100% =26%，符合原定目標值26%。 四、效益：建立完整地籍資料，提供政府建設規劃及推行土地政策之基礎。地籍資料整合納入林業地理資料庫，有助國有林之經營管理，以保護森林資源及兼顧國土保育利用。 |
|  | - 臺灣地區地名查詢系統建置計畫 | 67 | 一、衡量標準：累計完成鄉鎮市區數／計畫辦理鄉鎮市區數x100%。 二、辦理情形： （一）94年度進行屏東縣、雲林縣及花蓮縣等3縣合計66鄉鎮市區地名資料之蒐集、分析、建檔、田野調查之相關資料數位化工作，自89年起逐年辦理，截至94年底累計完成計249鄉鎮市區。 （二）研擬建置標準地名資料庫之標準作業程序草案及建置標準地名資料庫之模式，以利後續進行全面標準地名之建置作業。 （三）辦理臺北縣、基隆市、桃園縣、新竹縣及苗栗縣等5縣市政府及其所轄鄉鎮市公所相 人員教育訓練，以利地名業務之推展。 三、目標達成值：截至94年底累計完成鄉鎮市區數249個／計畫辦理鄉鎮市區數369個×100%=67%，符合原定目標值67%。 四、效益： （一）建立臺灣地區地名普查規範及機制，利於地名工作者研究參考。 （二）建立國家地名資料庫系統，便於研究單位及社會大眾查詢參考。 （三）透過地名歷史沿革的蒐集，充實鄉土教育素材。 （四）將地名普查結果予以數化，可結合相關資料庫，創造各種不同形式的加值資料 ，提升效益。 （五）建立符合國際標準的地名資料庫，與全球接軌。 |
| 五、提供科技與網路的便民服務 | - 提升網路申請戶籍謄本案件比率 | 5 | 一、衡量標準：（本年度申請案件數－上年度申請案件數）／上年度申請案件數×100%。 二、辦理情形：94年度鼓勵民眾請領電子戶籍謄本檔案，不收取任何規費，申請件數達18,347件。 三、目標達成值：（94年度申請案件數18,347件－93年度申請案件數14,422件）／93年度申請案件數14,422件×100% =27.2%，較原訂目標值5%為高。 四、效益：藉由自然人憑證提供民眾上網申請電子戶籍謄本檔案，直接節省民眾往返戶政事務所時間及減少紙張用量，符合政府便民及減文目標。 |
|  | - 提升戶政及地政業務電腦化服務滿意度 | 80 | 一、衡量標準：年度施政滿意度調查。 二、辦理情形：本部於94年6月27日至7月4日進行民眾對本部施政滿意度調查訪問，有效樣本數1,224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%，以臺閩地區電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法，將調查母體依縣市區分為北中南東及金馬等5個地區之5個副母體，各副母體再依20歲以上口比例抽出所需樣本數。「戶政類及地政類電腦化服務滿意度」係以「建立戶政業務全國網路連線服務系統」及「推動地 |
|  |  |  | 政業務電腦化及網際網路服務」等2項業務執行情形為問項，對民眾進行施政滿意度調查。 三、目標達成值：調查結果，其中「建立戶政業務全國網路連線服務」民眾滿意度為84%，「地政業務電腦化及網際網路服務」民眾滿度度為79.8%，84%+79.8%／2=81.9%，較原定目標值80%為高。 四、效益：蒐集民眾對本部戶政類及地政類業務有關電腦化及網路連線服務之滿意程度、不滿意原因以及未來規劃方向之看法等資料，掌握民意趨向，供為釐訂政策，加強便民服務之參考。 |
|  | - 提升政府機關運用戶籍資料流通比率 | 5 | 一、衡量標準：（本年度連結查詢件數－上年度連結查詢件數）／上年度連結查詢件數×100%。 二、辦理情形： （一）擴充建置內政部資料庫之全戶戶籍資料，強化查詢速度。 （二）開發役男與僑民僑生出入境紀錄通報功能、核准役男出境資料通報功能及兵籍資料轉錄功能。 （三）強化戶役政電子閘門資料加密及安全機制。 （四）完成開發共通平臺戶役政資料查詢服務功能。 （五）94年度連結查詢件數達725萬8,014件。 三、目標達成值：94年度連結查詢件數7,258,014件-93年度連結查詢件數3,894,602件）／93年度連結查詢件數 3,894,602件×100%=86%，較原定目標值5%為高。 四、效益： （一）提供線上戶籍資料查詢，協助檢警辦案研判、稽徵稅務徵收、證照或自然人憑證核發等業務。 |
|  |  |  | （二）提供戶籍靜態及異動資料，減少其他行政機關資料重複登錄，節約人力及經費，促進正確人口資訊之共享及加值運用。 |
|  | - 國土資訊基礎環境建置比率 | 31 | 一、衡量標準：（都市計畫區數值地形圖建置總面積／全國都市計畫區數值地形圖建置總面積）×100 %。 二、辦理情形：93年度以前已辦理都市計畫區數值地形圖面積108,041公頃，94年度辦理完成新增30,576公頃。 三、目標達成值：截至94年底完成都市計畫區數值地形圖建置面積138,617公頃（10,8041+30,576）／全國都市計畫區數值地形圖建置總面積447,154公頃×100%=31%，符合原定目標值31%。 四、效益：輔導地方政府建置1／1,000數值地形圖基礎資料庫，作為建置業務應用系統及為民服務應用系統之基礎，提昇施政品質，改善了老舊作業程序費時之弊，建立及時、完整之圖籍查詢及統計管理系統，迅速提供作業決策，創造電子化e政府。 |
|  | - 自然人憑證使用比率 | 20 | 一、衡量標準：上網使用人次／民眾申請憑證數量x100%。 二、辦理情形： （一）辦理自然人憑證管理中心、客服中心、IC卡卡管中心、憑證註冊窗口維運工作。 （二）完成374個戶政事務所自然人憑證註冊窗口建置。 （三）辦理完成戶役政連結系統建置開發工作。 （四）辦理自然人憑證相關作業人員及開發應用系統介面程式教育訓練工作。 （五）辦理自然人憑證宣導工作。 （六）辦理自然人憑證應用系統推廣工作。 （七）辦理自然人憑證管理中心資訊安全稽核工作。 三、目標達成值：94年度2,040,000人次上網使用／截至94年底已發出自然人憑證897,370張×100%=227.33%，較原定目標值20%為高。 四、效益：民眾可以在任何時間、任何地點，應用自然人憑證透過網路獲得政府各項服務，達成「多用網路，少用馬路」之簡政便民目標，民眾並可藉以傳送安全之電子郵件，同時可以保護個人檔案隱私資料。 |

上（95）年度已過期間施政績效及達成情形分析

| 策略績效目標 | 衡量指標 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| - 擴大政治參與型塑公民社會 | - 地方制度法修正完成率 | 一、衡量標準： （一）舉辦修法座談會提出修法相關議題研習報告占30%。 （二）主辦單位（司）提出草案占60%。 （三）草案函報行政院完成審議100%。 二、辦理情形： 地方制度法修正草案業簽奉本部部長核可，並邀集相關部會及地方政府代表進行研商，連同94年底2場研商會議，目前業已進行6次研商會議。 三、目標達成值：已提出草案，達成目標值60%。 四、效益： （一）落實中央地方二級化政府體制，取消鄉（鎮、市）自治，以提升地方政府行政效能。 （二）提升縣（市）政府自治量能，縮減直轄市與縣（市）之實質差距。 |
|  | - 提升民政施政滿意度 | 本項達成值需俟完成調查分析後始能確定。 |
|  | - 選舉罷免相關法規修正完成率 | 一、衡量標準：（完成法案數／法案總數）×100%。 二、辦理情形：賡續推動「公職人員選舉罷免法」修正草案修法工作；研提「公職人員選舉罷免法施行細則」初步修法方向。 三、目標達成值：符合預定進度。 四、效益：賡續推動公職人員選舉罷免法修正草案修法工作，健全選舉制度改革。 |
|  | - 輔導宗教團體興辦公益事業 | 一、衡量標準：（本年度輔導宗教團體興辦公益事業數－去年度輔導數）／去年度輔導數×100%。 二、辦理情形： （一）因各宗教團體立場及教義不是完全一致，因此於辦理輔導宗教慈善事業之前，需事先與各宗教團體協調溝通，實能落實並達成輔導目標。 （二）協調與成效：95年度致力推動宗教 |
|  |  | 團體輔導的立法作業，期望使各宗教團體更健全發展。協助各宗教團體業務，除積極參與宗教團體理監事會、會員大會外，另宗教訪視、跨宗教福利事業觀摩與座談會，舉辦學術研討會，邀請學術界、宗教界及相關人員等事項目前正在簽辦規劃中。95年度輔導宗教團體191個興辦公益事業， （94年度輔導宗教團體數目為193個）。 三、目標達成值：（95年度輔導宗教團體興辦公益事業數191個－94年度輔導數193個）／94年度輔導數193個×100%=-1%，較原定目標值5%為低，主要因素為部分績優宗教團體未提報，經了解係因宗教團體認為辦理公益慈善事業及社會教化事業，皆為達其成立或設立之目的，宗教團體獲得社會資源應回饋社會，並不為了表揚而工作，本部將修正「內政部辦理宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業獎勵要點」針對宗教團體辦理公益慈善事業及社會教化等事業，符合獎勵要點者，由當地主管機關自行提報，俾使部分宗教團體之善行義舉獲得肯定。 四、效益：輔導宗教團體興辦公益慈善事業，結合宗教社會資源，發揮宗教社教功能，安定社會，著有成效。 |
|  | - 提升火化率 | 一、衡量標準：（火化屍體數／死亡人數）x100%。 二、辦理情形：95年度台閩地區1－4月火化數為38357人，死亡人數為45569人（以上不含新竹縣統計數據），火化率為84.2%，高於94年度火化率82.1%。 三、目標達成值：84.2%。 四、效益：節省國內有限土地資源，並提升骨灰（骸）存放設施之使用率。 |
| - 加強戶政效能落實人口政策 | - 全面換發新式國民身分證比率 | 一、衡量標準：實際換發新式國民身分證人口數／全國換發新式國民身分證人口數×100%。 二、辦理情形： |
|  |  | （一）製發國民身分證。 （二）督導全面換證作業，每日製作全面換證統計表。 （三）每月召開「全面換發國民身分證相關事宜」檢討會議，針對全面換證相關問題，邀集相關機關（單位）共同研討。 三、目標達成值：（年度目標值為100%） （一）依本部控管全面換證發證率，截至95年6月底止預計達成35﹪，實際截至95年6月3日止，已發證數為946萬3,243張、發證率為51.15%進度大幅超前。 （二）計算方式：9,463,243／18,502,652×100%=51.15%。 四、效益： （一）實際已發證數為946萬3,243張，發證率累計達51.15％。 （二）督導全面換證作業，每日製作全面換證統計表，有效掌控各層級戶政單位全面換證辦理進度，及時發現並解決問題。 （三）召開「全面換發國民身分證相關事宜」檢討會議，解決相關機關（單位）有關全面換證相關問題，以利推動全面換證作業。 |
|  | - 提升戶政施政滿意度 | 一、衡量標準：年度施政滿意度調查。 二、辦理情形：由本部統計處統籌辦理。 三、目標達成值：（年度目標值為78.1%） 本項達成值須待6月底統計處完成上半年度調查報告才能確知。 四、效益：瞭解民眾對戶政類之施政及服務表現之滿意度，據以檢討改進，提升戶政效能。 |
|  | - 婚姻媒合業務管理 | 一、衡量標準：（本年度輔導婚姻媒合業辦理公司或商業登記家數-上年度輔導婚姻媒合業辦理公司或商業登記家數）／上年度輔導婚姻媒合業辦理公司或商業登記家數×100%。 二、辦理情形：94年輔導婚姻媒合業辦理登記者共410家，累計至95年6月止計有601家婚姻合業者辦理公司或商業登記。 三、目標達成值：（年度目標值為年增率15％） （一）截至95年6月止達成增加率112.22%。 （二）（95年1至6月輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記191家-94年1至6月輔導婚姻媒合業辦理公司或商業登記90家）／94年1至6月輔導婚姻媒合業辦理公司或商業登記90家×100%=112.22%。 四、效益：輔導婚姻媒合業者辦理公司或商業登記，導正其廣告行為，對於違背法令、公序良俗或誇大不實廣告之婚姻媒合業者加以處罰，善盡政府管理業者之責任，以保障移民消費者權益。 |
| - 建立尊嚴與正義的福利體系 | - 補助老人福利機構新（改、增）建、修繕院舍及充實設施設備 | 一、衡量標準：（實際補助經費數／補助經費預算數）×100%。 二、辦理情形：95年度6月底執行112,000千元補助新建、改（增）建、修繕老人安養護、長期照護機構設施設備3家、服務人員服務費35家、中低收入老人看病住院看護費，計補助112,000千元。 三、目標達成值：95年度實際補助經費數112,000千元／年度補助經費數112,000千元×100%＝100%，超過原定目標值86%。 四、效益：補助改善及充實安養、養護、長期照護機構設施設備；新建、改（增）建、修繕老人養護、長期照護機構等，可有效保障老年長者之權益，促使在機構收容之老年長者能獲得適當之照顧，並提昇機構服務品質。 |
|  | - 提升社政施政滿意度 | 本項達成值需俟完成調查分析後始能確定。 |
|  | - 輔導民間單位推動老人居家及社區照顧服務 | 一、衡量標準：（本年度服務人數－去年度服務人數）／去年度服務人數×100%。 二、辦理情形：95年度補助辦理長青學苑、日間照顧及營養餐飲服務等，共計61,661人受益（94年度服務人數59,671人）。 三、目標達成值：（95年度服務人數62,661人－ |
|  |  | 94年度服務人數59,671人）／94年度服務人數59,671人×100%=5.01%，較原定目標值3%為高。 四、效益：提供老人完善之居家式及社區式之照顧服務措施，以達服務在地化之目標。 |
|  | - 提升心智障礙者家庭支持服務比率 | 一、衡量指標：（本年度服務人數-去年度服務人數）／去年度服務人數×100%。 二、辦理情形：截至95年6月底，業已補助民間單位於7縣市辦理「心智障礙者家庭支持服務」計畫，提供心智障礙者家庭家庭關懷訪視、互助小組與親職成長團體等支持服務。 三、目標達成值：截至95年6月底已服務50個心智障礙者家庭，達到預訂目標值【（50－30）／30×100％=66％】。 四、效益： （一）協助面臨多重問題的心智障礙者家庭解決問題，以減輕智障礙者家庭照顧者的壓力，預防心智障礙者家庭攜子自殺的悲劇發生。 （二）增進地方服務輸送系統及資源間的連結，以建構心智障礙者家庭支持網絡。 |
|  | - 推動設置法院家庭暴力事件服務處 | 一、衡量標準：累計成立服務處數量／總服務處數量（18所）×100﹪。 二、辦理情形： （一）截至95年6月底止業已輔導台北、士林、桃園、新竹、苗栗、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、花蓮、台中、宜蘭、板橋、南投及彰化等17處地方法院成立家庭暴力事件服務處。 （二）截至95年6月底止17處地方法院家庭暴力事件服務處業已就近提供家庭暴力被害人法律諮詢服務及轉介關社會福利服務資源累計18,800人次。 三、目標達成值：17／18*100％=94.4％。 |
|  |  | 四、效益：就近提供民眾相關法令諮詢及資源連結服務，減少民眾在司法程序中所遭遇之障礙，提升整體家庭暴力防治網絡之服務可近性及品質。 |
|  | - 提升社區人力資源開發培訓人數 | 一、衡量標準：培訓1,250人次。 二、辦理情形：95年度計畫預計辦理培訓計畫1,250人次。截至6月底止已辦理： （一）補助台灣社會福利學會辦理嘉義縣社區發展工作幹部公民社會培力研討會，共計250人。 （二）辦理「95年度社區發展幹部研習班」5梯次共有300人參訓。 三、目標達成值：目前已訓練550人，符合原訂進度。 四、效益：透過各種專業課程，有效協助社區居民自我成長，培養社區幹部並強化其主動參與社區公共事務之意識與能力。 |
| - 建構優質的國土管理與利用 | - 縮短核發地政士證書平均天數 | 一、衡量標準：核發作業天數。 二、辦理情形：經統計95年實際核發地政士證書平均天數為6天。 三、目標達成值：核發作業平均天數6天，符合原定目標值6天。 四、效益：簡政便民，提高行政效率。 |
|  | - 提升地政施政滿意度 | 本項達成值需俟完成調查分析後始能確定。 |
|  | - 推動國家基本測量發展計畫 | 一、衡量標準：實際完成工作項目／應辦理的工作項目×100%。 二、辦理情形：本計畫之各項工作已如期完成規格研擬、上簽及招商等相關事宜，待簽約完成依合約規度辦理督導查核等相關工作。 三、目標達成值：均依預定進度辦理中。 四、效益：完成包括海域基本圖之測繪、重力控制網之建立、離島高程控制系統之建立以及大地控制網、高程控制網之維護更新等重要工作，提供各級政府施政應用，改善民間投資環境，提升國家競爭力。 |
|  | - 完成國有林班地測量登記土地面 | 一、衡量標準：累積完成面積／計畫辦理面積×100%。 |
|  | 積比率 | 二、辦理情形：95年度計畫辦理臺灣省國有林班地地籍測量及土地登記面積91,378公頃，相關執行單位均依預定期程積極辦理各項工作。 三、目標達成值：95年度截至95年6月30日止實際工作進度為59％，符合預定進度。 |
|  | - 臺灣地區地名查詢系統建置計畫 | 一、衡量標準：累計完成鄉鎮市區數/計畫辦理鄉鎮市區×100%。 二、辦理情形： （一）95年度進行臺南市、臺南縣及彰化縣等3市縣合計64鄉鎮市區地名資料之蒐集、分析、建檔、田野調查之相關資料數位化工作。 （二）自89年起逐年辦理，截至94年底累計完成計249鄉鎮市區。持續辦理臺灣地區地名查詢系統擴充、更新及維護工作。 （三）規劃辦理嘉義縣、嘉義市等2縣市政府及其所轄鄉鎮市區公所相關人員及中小學教師地名教育訓練，以利地名業務之推展。 三、目標達成值：截至95年5月底累計完成鄉鎮市區數249個/計畫辦理鄉鎮市區數369個×100%=67%，符合原定目標值67%。 四、效益： （一）建立臺灣地區地名普查規範及機制，利於地名工作者研究參考。 （二）建立國家地名資料庫系統，便於研究單位及社會大眾查詢參考。 （三）透過地名歷史沿革的蒐集，充實鄉土教育素材。 （四）將地名普查結果予以數化，可結合相關資料庫，創造各種不同形式的加值資料，提升效益。 （五）建立符合國際標準的地名資料庫，與全球接軌。 |
| - 提供科技與網路的便民 | - 提升網路申請戶籍謄本案件比率 | 一、衡量標準：（本年度申請案件數-上年度申請案件數）／上年度申請案件數×100%。 |
| 服務 |  | 二、辦理情形：為鼓勵民眾請領電子戶籍謄本檔案，94年度不收取任何規費，申請件數達1萬8,347件。 三、目標達成值：（年度標值年增率5%）（95年1至5月申請案件9,225-94年1 月至5月申請案件9,303）／94年1至5月申請案件9,303×100%=-0.84%。 四、效益：藉由自然人憑證提供民眾上網申請電子戶籍謄本檔案，直接節省民眾往返戶政事務所時間及減少紙張用量，符合政府便民及減文目標。 |
|  | - 提升戶政及地政業務電腦化服務滿意度 | 本項達成值需俟完成調查分析後始能確定。 |
|  | - 推動地政業務全國性網路化申辦服務達成率 | 一、衡量標準：「全國性地政業務網路化申辦服務連結之直轄市縣（市）數／全國直轄市縣（市）數X 100%」。 二、辦理情形： （一）93年度（含）以前為建立地政資訊流通機制，擴大地政資訊服務與流通效能，結合自然人憑證（MOICA），方便民眾透過網路申辦地政業務簡易案件，減少民眾往返時間，延伸政府服務據點與服務效能，完成全國各直轄市、各縣市政府所轄各地政事務所地政簡易登記案件及複丈案件線上申辦服務，並提供線上進度查詢服務，透過戶政電子閘門逕為取得戶籍資料及使用自然人憑證（MOICA），提供線上申辦案件服務。 （二）於網際網路上開發電子服務，在電子簽章法規範下，透過電子簽章及電子憑證機制，以自然人憑證電子簽章取代傳統書面文件簽名、蓋章制度，繼92年11月11日完成全國25直轄市、縣市全面提供之地政電子謄本網路申領服務，93年度並於7月30日全面提供「線上簡易登記案件服務」， |
|  |  | 提供民眾更快速便利的服務，已全部完成該項指標之目標值。 |
|  | - 提升政府機關運用戶籍資料流通比率 | 一、衡量標準：（本年度連結查詢件數－上年度連結查詢件數）／上年度連結查詢件數×100%。 二、辦理情形： （一）完成全國各直轄市、縣（市）戶役政電子閘門建置工作。 （二）開發完成替代備役轉錄功能。 （三）配合衛生署e衛資訊服務，新增出生及死亡通報作業，配合法務部創新e化刑案資料查詢查驗服務，新增收容人出入監通報作業。 三、目標達成值：（年度目標值年增率5%） （一）截至95年5月止增加率65.52%。 （二）計算方式：（95年1至5月連結查詢件數3,175,924－94年1至5月連結查詢1,918,776）／94年1至5月連結查詢1,918,776×100%=65.52%。 四、效益： （一）建置直轄市、縣（市）戶役政電子閘門，提供直轄市、縣（市）政府多樣化戶役政查詢平台。 （二）辦理替代備役轉錄工作，簡化替代役男歸鄉報到行政程序。 （三）戶政機關即時取得出生、死亡證明書相關資料及監所收容人入出監資料，以落實出生及死亡戶籍登記及監所收容人戶籍管理。 |
|  | - 國土資訊基礎環境建置比率 | 本衡量指標因95年度預算未獲通過，故本年度本衡量指標維持94年度之31%，指標值沒有增加。 |
|  | - 自然人憑證使用比率 | 一、衡量標準：「上網使用人次／民眾申請憑證數量×100%」。 二、辦理情形： （一）上網使用人次係指自然人憑證各項應用系統上網使用人次（使用人次資料由各應用系統開發單位提供）。 （二）截至95年5月30日止累計已核發99萬3,576張自然人憑證；其衡量指標應為830,780／993,576，即83.62%。應用系統共已開發834項。 三、目標達成值：83.62%。 四、效益：奠定推動電子化／網路化政府的基礎，促進電子商務發展。 |