## 歲出保留數分析表
單位:新臺幣元
年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留數 |  |  |  | 保留原因分析
|  | 應付數 | 保留數 | 合計 | ﹪ | 經資門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註
92 | 測量及方域 |  | 22200000 | 22200000 | 100 | 經常門 | C20 | 20000000 | 編印國家各級行政區域圖工作廠商逾期完工
[6 empty] | 經常門 | C20 | 2200000 | 編印國家各級行政區域圖工作第一年雲林縣廠商逾期完工
| 經常門小計 |  | 22200000 | 22200000 | 100 | 經常門 |  | 22200000
| 資本門小計 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 經資門小計 |  | 22200000 | 22200000 | 100 |  |  | 22200000
93 | 測量及方域 |  | 25340612 | 25340612 | 61.95 | 經常門 | C20 | 3205724 | 九十三年度臺灣地區基本圖修測(第一標)成果檢查工作因審查廠商逾期。
[6 empty] | 經常門 | C20 | 6000000 | 九十三年度臺灣地區基本圖修測(第二、三標)成果檢查工作，審查廠商變更契約延至96年度。
[6 empty] | 經常門 | C20 | 2634888 | 編印國家各級行政區域圖工作計畫第二年廠商逾期完工
[6 empty] | 經常門 | C9 | 8500000 | 九十三年度一、二等衛星控制點檢測工作受颱風豪雨影響承商提出展期及免計逾期罰款
[6 empty] | 經常門 | C9 | 5000000 | 93年度一、二等重力測量工作受台灣地質特性影響承商未能如期完成
| 內政資訊業務 |  | 30428638 | 30428638 | 75.27 | 經常門 | C12 | 11466388 | 93年度臺灣地區基本圖修測工作因辦理成果檢查之單位檢查不合格尚未完成，將繼續保留至96年度。
[6 empty] | 經常門 | C12 | 5997500 | 93年度臺灣地區基本圖修測工作(第2標)因成果驗收不合格尚未完成，將繼續保留至96年度。
[6 empty] | 經常門 | C9 | 12964750 | 93年度臺灣地區基本圖修測工作(第3標)因天候因素影響航空攝影無法完成，將繼續保留至96年度。
| 經常門小計 |  | 55769250 | 55769250 | 68.57 |  |  | 55769250
| 資本門小計 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 經資門小計 |  | 55769250 | 55769250 | 68.57 |  |  | 55769250
94 | 民政業務 |  | 15000000 | 15000000 | 100 | 經常門 | C20 | 15000000 | 辦理「先總統蔣公暨蔣故總統經國先生移靈奉安典禮」正積極與家屬洽辦中。
| 戶政業務* |  | 79680000 | 79680000 | 100 | 資本門 | C20 | 79680000 | 1.司法院大法官於94年9月28日對戶籍法第8條第2項、第3項與憲法第22條及第23條規定作成釋字第603號解釋意旨不符，應自解釋公布之日起不再適用，本部即刻通知本案得標廠商（艾群公司）終止契約。 2.本案因艾群公司向本部請求賠償而未獲共識，向臺灣臺北地方法院民事庭進行民事訴訟，目前本案仍在進行民事訴訟程序，未及於95年度辦理完成，需保留至96年度以備支應終止契約相關費用。
| 測量及方域 |  | 33304630 | 33304630 | 31.4 | 經常門 | C20 | 5990000 | 94年編印國家各級行政區域圖工作計畫(第一標)廠商逾期完工
[6 empty] | 經常門 | C20 | 7499000 | 94年編印國家各級行政區域圖工作計畫(第二標)廠商逾期完工
[6 empty] | 經常門 | C20 | 4160630 | 94年編印國家各級行政區域圖工作計畫第三標廠商逾期完工
[6 empty] | 經常門 | C9 | 10000000 | 94年度一、二等重力測量工作，一次發包分年編列預算，受台灣地質特性影響承商未能如期完成
[6 empty] | 經常門 | C20 | 3575000 | 94年度低航高空載重力測量工作，因飛機檢修及重力儀調用因素獲准合約展延至97年1月30日。
[6 empty] | 經常門 | C20 | 520000 | 利用絶對重力測量提昇衛星追踨站高程坐標變化估計精度工作，因絕對重力儀送原廠維修獲准合約展延至96年4月1日。
[6 empty] | 經常門 |  | 1560000 | 高精度及高解析度數值地形模型成果資料庫及供應維護系統建置工作 本案因須配合本部其他工作資料成果完成後，始可辦理匯入本案資料庫等後續工作
| 內政資訊業務 |  | 13200000 | 13200000 | 37.62 | 經常門 | C14 | 13200000 | 本部地政司委託辦理94年度臺灣地區基本圖測計畫合約自94年11月8日至96年3月7日止(採購)期程跨越年度。
| 社會福利服務業務 |  | 2800000 | 2800000 | 100 | 經常門 | C4 | 2800000 | 台灣婦女運動史紀錄片合約期程跨越年度(因本部未完成腳本審查)
| 經常門小計 |  | 64304630 | 64304630 | 37.13 |  |  | 64304630
| 資本門小計 |  | 79680000 | 79680000 | 100 |  |  | 79680000
| 經資門小計 |  | 143984630 | 143984630 | 56.94 |  |  | 143984630
95 | 一般行政 |  | 3292956 | 3292956 | 0.5 | 經常門 | C4 | 172956 | 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2100000 | 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 250000 | 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 770000 | 合約期程跨越年度
| 民政業務 |  | 374000 | 374000 | 0.45 | 經常門 | C15 | 374000 | 公辦初選及公費選舉之選民意見調查因契約書所訂執行期限至96年2月14日
| 戶政業務* |  | 11890000 | 11890000 | 96.51 | 資本門 | B7 | 11890000 | 合約期程跨越年度
| 測量及方域 |  | 152025770 | 152025770 | 46.94 | 經常門 | C14 | 2800000 | 基本地形圖資料庫相關標準修訂 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 2100000 | 利用福衛二號影像製作衛星影像地圖試辦作業，合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 3900000 | 測量專業整合服務工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 12950000 | 95年度領海及鄰接區海域基本圖測量工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 935000 | 臺灣地區大地水準面模式更新計算及教育推廣案 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 720000 | 基本控制測量成果資料查詢系統暨衛星追蹤站接收資料庫管理系統更新及擴充工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2119200 | 利用大氣訊號延遲量之水平梯度提升GPS衛星追蹤站定位精度分析工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 1387500 | 多頻異質GPS相位數據於動態衛星定位測量之應用 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2392000 | 國際標準電子海圖製作工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 1400000 | 規劃建構海域功能區劃制度工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2740000 | 94年編印國家各級行政區域圖工作計畫之成果檢查工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 39818000 | 一等水準點水準及衛星定位測量檢測工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 7992000 | 一等水準點上重力測量檢測工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 9200000 | 宜蘭縣與花蓮縣三等控制點管理維護作業 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 1950000 | 二、三等水準測量作業規範研擬工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 4500000 | 航遙測空標及自然、人工地物特徵點資料庫建置與研擬規範及流通供應辦法工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 3570000 | 數值地形模形測製規範修訂暨多影像來源修測技術發展工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 6000000 | 應用透水光達技術於近岸海域測繪工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 6897000 | 三維數位城市模型先期建置工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 820000 | 高程資料流通共享標準制度規劃建置作業 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 741000 | 產製正射影像區塊並進行新影像方位求解技術開發工作 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 8200000 | 以空載光達技術辦理河川及洪氾溢淹地區及中高海拔山區數值地形測製與研究 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2415000 | 95年度發展影像高精度正射糾正相關技術及系統 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 399000 | 地面三維雷射掃瞄儀於測繪領域應用之初步評估作業 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 268500 | 建立地面三維雷射掃瞄儀校正系統評估作業委託辦理 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 11830000 | 95年度大陸礁層調查工作及其相關設備購置案 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 2486000 | 95年度大陸礁層調查作業整合服務工作案 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 10380000 | 95年度大陸礁層調查作業整合服務工作案 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 1115570 | 國際海洋法劃界原則及我國海洋劃界條件研析工作案 合約期程跨越年度
| 測量及方域* |  | 38500000 | 38500000 | 62.41 | 資本門 | B4 | 38500000 | 95年度大陸礁層調查工作及其相關設備購置案 合約期程跨越年度
| 內政資訊業務 |  | 134253316 | 134253316 | 28.35 | 經常門 | C4 | 13800000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 18400000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2533336 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 1170000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 1943880 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 261160 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 4000000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 2030000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 458000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 3120000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 250000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 12595000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 13700000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 11825000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 6396000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 1946000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 2800000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 37024940 | 計畫(採購)期程跨越年度
| 內政資訊業務* |  | 9701911 | 9701911 | 15.47 | 資本門 | B14 | 456120 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 資本門 | B4 | 714000 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 資本門 | B4 | 4201791 | 計畫(採購)期程跨越年度
[6 empty] | 資本門 | B14 | 4330000 | 計畫(採購)期程跨越年度
| 營建工程* |  | 7522959 | 7522959 | 11.58 | 資本門 | A4 | 4986000 | 合約期程跨越年度
[6 empty] | 資本門 | A21 | 2536959 | 尾款需待公共藝術徵選設置完成報告書獲相關委員會審議通過後始能辦理給付
| 社會救助業務 |  | 2250000 | 2250000 | 3.64 | 經常門 | C4 | 2250000 | 社政資訊整合系統 合約期程跨越年度
| 社會行政業務* |  | 2500000 | 2500000 | 92.59 | 資本門 | C4 | 2500000 | 人民團體資訊管理系統建置案，合約期程跨越年度。
| 社會福利服務業務 |  | 29991333 | 29991333 | 0.1 | 經常門 | C14 | 990000 | 全人照顧關懷科技計畫先期規劃計畫 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2000000 | 全國社會福利津貼給付資料比對資訊系統 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 335640 | 老年婦女照顧負擔與社會支持之研究 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 4260000 | 照顧服務管理資訊系統平台-個案、政策與照管業務管理系統暨既有功能擴增及推廣 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 2400000 | 95年度身心障礙者生活需求調查 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 325760 | 95年度身心障礙者福利與服務評估機制、流程與服務需求評估指標之研究 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 2970000 | 全國身心障礙者生涯轉銜個案務資料管理系統維護推廣 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 500000 | 社政資訊整合系統 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 1680000 | 目睹家庭暴力兒童少年實驗性校園教師輔導教案計畫 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C14 | 840000 | 智能障礙者人身安全保護實驗性校園教師輔導教案計畫 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 344000 | 婚姻暴力受暴婦女團體帶領者督導計畫 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 3479000 | 攝製「2006台灣向家庭暴力、性侵害及性騷擾說不」系列宣導影片 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 1500000 | 攝製智能障礙者性侵害案件偵訊教材 合約期程跨越年度
[6 empty] | 經常門 | C4 | 8366933 | 委託勞保局辦理發放敬老福利生活津貼行政費 合約期程跨越年度
| 社會福利服務業務* |  | 13165000 | 13165000 | 12.45 | 資本門 | C4 | 4000000 | 全國社會福利津貼給付資料比對資訊系統 合約期程跨越年度
[6 empty] | 資本門 | C4 | 7740000 | 照顧服務管理資訊系統平台-個案、政策與照管業務管理系統暨既有功能擴增及推廣 合約期程跨越年度
[6 empty] | 資本門 | C4 | 1425000 | 家庭暴力、性侵害及性騷擾防治網站 合約期程跨越年度
| 經常門小計 |  | 322187375 | 322187375 | 1.05 |  |  | 322187375
| 資本門小計 |  | 83279870 | 83279870 | 26.85 |  |  | 83279870
| 經資門小計 |  | 405467245 | 405467245 | 1.3 |  |  | 405467245
| 經常門合計 |  | 464461255 | 464461255 | 1.49 |  |  | 464461255
| 資本門合計 |  | 162959870 | 162959870 | 41.8 |  |  | 162959870
| 經資門合計 |  | 627421125 | 627421125 | 1.99 |  |  | 627421125

## 歲出賸餘分析表
單位:新臺幣元
年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸餘數(或減免、註銷數) |  | 經 常 門 |  |  | 資 本 門 |  |  | 備 註
|  | 金 額 | % | 類 型 | 金 額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施 | 類 型 | 金 額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施
93 | 內政資訊業務 | 438000 | 1.08 | 10 | 438000 | 業務費節餘
| 小計 | 438000 | 1.08 |  | 438000
94 | 戶政業務 | 144787 | 0.18 | 10 | 144787 | 業務費節餘
| 社會福利服務業務 | 2559682 | 5.38 | 6 | 2486605 | 委辦經費結餘 | 8 | 73077 | 設備費節餘款
| 小計 | 2704469 | 2.12 |  | 2631392 |  |  | 73077 |  |  | 0
95 | 一般行政 | 42457309 | 6.45 | 2 | 10628326 | 實際進用員額較少人事費節餘 | 8 | 79804 | 設備標餘款
|  |  |  | 10 | 29317179 | 業務費節餘
|  |  |  | 6 | 462000 | 補助經費結餘
|  |  |  | 11 | 1970000 | 專案動支第一預備金辦理中央聯合辦公大樓辦公室中央空調送風管清潔案經費標餘款
| 民政業務 | 7993456 | 9.72 | 1 | 5967888 | 業務費節餘
|  |  |  | 6 | 26738 | 委辦經費結餘
|  |  |  | 6 | 1998830 | 補助經費結餘
| 戶政業務 | 5689129 | 5.43 | 1 | 2705084 | 業務費節餘 | 8 | 10000 | 設備標餘款
|  |  |  | 6 | 169000 | 委辦經費結餘
|  |  |  | 6 | 2805045 | 補助經費結餘
| 測量及方域 | 29653031 | 7.69 | 1 | 24583962 | 業務費節餘 | 8 | 577489 | 設備標餘款
|  |  |  | 6 | 4420580 | 委辦經費結餘
|  |  |  | 6 | 71000 | 補助經費結餘
| 地籍及不動產服務業管理 | 173792 | 10.83 | 10 | 173792 | 業務費節餘
| 平均地權及土地利用 | 617542 | 8.22 | 10 | 599542 | 業務費節餘
|  |  |  | 6 | 18000 | 委辦經費結餘
| 內政資訊業務 | 42798825 | 7.98 | 10 | 11150766 | 業務費節餘 | 6 | 737335 | 委辦費結餘
|  |  |  | 6 | 19569029 | 委辦經費結餘 | 8 | 1031810 | 設備標餘款
|  |  |  | 6 | 9923155 | 補助經費結餘 | 6 | 386730 | 補助經費結餘
| 營建工程 | 2777042 | 4.27 |  |  |  | 7 | 2777042 | 營繕工程結餘
| 交通及運輸設備 | 10000 | 0.83 |  |  |  | 8 | 10000 | 設備標餘款
| 社會保險業務 | 48346733 | 0.16 | 10 | 562183 | 業務費節餘 | 11 | 20900000 | 因國民年金法尚未完成立法工作，故無法展開籌備工作
|  |  |  | 11 | 25228000 | 因國民年金法尚未完成立法工作，故無法展開籌備工作
|  |  |  | 6 | 1656550 | 補助經費結餘
| 社會救助業務 | 44044705 | 71.24 | 6 | 37000 | 委辦計畫經費結餘
|  |  |  | 10 | 5284402 | 業務費節餘
|  |  |  | 6 | 32822000 | 辦理天然災害救助經費未動支數
|  |  |  | 6 | 5901303 | 補助經費結餘
| 社會行政業務 | 6415014 | 12.91 | 1 | 4191398 | 業務費節餘 | 8 | 200000 | 設備標餘款
|  |  |  | 6 | 2023616 | 補助經費結餘
| 社會福利服務業務 | 48006026 | 0.16 | 6 | 12821215 | 委辦計畫經費結餘 | 8 | 1307557 | 設備標餘款
|  |  |  | 8 | 6642784 | 業務費節餘 | 6 | 14484346 | 補助經費結餘
|  |  |  | 6 | 12750124 | 補助經費結餘
| 小計 | 278982604 | 0.45 |  | 236480491 |  |  | 42502113
| 合計 | 282125073 | 0.46 |  | 239549883 |  |  | 42575190

## 人事費分析表
|  |  |  | 內 政 | 部
|  |  |  | 人 事 費 | 分 析 表
|  |  |  | 中華民國 | 95年度
單位:新台幣元;%;人
人事費別 | 預算數 |  |  | 決算數(2) | 比較增減數 |  | 員工人數 |  | 說 明
| 原預算數 | 預算增減數 | 合 計(1) |  | 金 額 (3)=(2)-(1) | 百分比(3)/(1) | 預計數 | 實有數
一.民意代表待遇 |  |  | 0 | 0 | 0
二.政務人員待遇 | 7540000 |  | 7540000 | 7424762 | -115238 | -1.5284 | 4 | 4
三.法定編製人員待遇 | 258618000 |  | 258618000 | 258219121 | -398879 | -0.15423 | 344 | 324
四.約聘僱人員待遇 | 81842000 |  | 81842000 | 75975055 | -5866945 | -7.1686 | 141 | 160
五.技工及工友待遇 | 20725000 |  | 20725000 | 16724911 | -4000089 | -19.3008 | 44 | 44
六.獎金 | 87382000 |  | 87382000 | 86841826 | -540174 | -0.61818
七.其他給與 | 9000000 |  | 9000000 | 19120640 | 10120640 | 112.4516
八.加班值班費 | 29798000 |  | 29798000 | 25161364 | -4636636 | -15.5602
九.退休退職恩給給付 |  |  | 0 | 1624550 | 1624550
十.退休離職儲金 | 26586000 |  | 26586000 | 26141272 | -444728 | -1.6728
十一.保險 | 36246000 |  | 36246000 | 29875173 | -6370827 | -17.5766
十二.調待準備 |  |  | 0 |  | 0
合 計 | 557737000 | 0 | 557737000 | 547108674 | -10628326 | -1.9056 | 533 | 532

## 增購汰換車輛表
內 政 部
增購及汰換車輛明細表
中華民國95年度
單位:新台幣元;%;輛
車輛類別型 | 預 算 數 |  |  | 決算數(2) | 比較增減數 |  | 車 輛 數 |  | 說 明
| 原預算數 | 預算增減數 | 合 計（1） |  | 金 額 （3）=（2）-（1） | 百分比 （3）／（1） | 預 計 購入數 | 實 際 購入數
公務轎車 | 1200000 |  | 1200000 | 1190000 | -10000 | -0.8333% | 1 | 1 | 汰換公務轎車係於86年度購置
合計 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1190000 | -10000 | -0.8333% | 1 | 1

## 重大計畫
內 政 部
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國95年度
單位:新台幣千元
計 畫 名 稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 |  |  | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比﹪ | 執行未達90﹪之原因及其改進措施
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計
外籍配偶照顧輔導基金 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 係外籍配偶照顧輔導基金附屬單位預算，業經分別於本〈95〉年5月8日及7月14日簽奉 核可，將新臺幣各1億5,000萬元轉入外籍配偶照顧輔導基金專戶。
本部參與捷運新店線大坪林站聯合開發計畫 | 1768330 | 1617972 | 14450 | 64987 | 79437 | 74451 | 93.72% | 1.聯合開發新建工程保留2,536,959元之暫付數於96年繼續執行，預算餘數2,777,042元辦理繳庫。 2.戶政司戶籍作業科內部裝潢工程4,986,000元保留於96年繼續執行。
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0