一、業務計畫實施績效： 單位：新臺幣元 計畫名稱 實施內容 本年度可用 預算數 決算數 執行 比率 % 辦理情形 已完成 或未完 成說明 因應改善 措施 福利服務計畫 托兒業務計畫 公彩回饋推展社福計畫 獨立生活學習家園大樓興建計畫 老人福利機構多機能綜合服務計畫 一般行政管理計畫 合計 辦理本部所屬老人之家、少年之家、兒童之家、教養院等機構收容、養護業務，預計可收容3,597人及社會福利工作人員研習中心各項研習業務。 辦理本部所屬中區及南區兒童之家社區托兒服務業務，預計可收容65人。 辦理直轄市、縣(市)政府與各級社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請運用公益彩券回饋金補助業務。 本計畫為4年期中程計畫，本年度辦理本部所屬中區兒童之家獨立生活學習家園大樓工程第2年預算執行。 本計畫為4年期中程計畫，本年度辦理本部所屬北區、南區、中區、東區老人之家及彰化老人養護中心老人福利多機能綜合服務業務第1年預算執行。 辦理一般性行政管理及共同性業務。 1,633,674,000 3,564,000 1,155,744,000 9,295,000 108,568,000 2,371,000 2,913,216,000 1,501,771,024 3,255,121 955,840,330 184,619 10,527,536 2,081,412 2,473,660,042 91.93 91.33 82.70 1.99 9.70 87.79 84.91 所屬老人之家、少年之家、兒童之家、教養院等機構收容、養護、教育、康樂、衛生保健、輔導等管理計完成收容3,211人。 中區及南區兒童之家社區托兒服務業務計完成收容65人。 各級政府機關及其立案之社會福利團體、財團法人社會福利及慈善事業基金會等申請補助案件，業已完成補助作業。 中區兒童之家獨立生活學習家園大樓興建工程，已委託本部土地重劃工程處代辦工程採購，目前尚執行中。 所屬5所老人機構辦理院舍整(改)建等工程，已委託本部營建署代辦工程採購(中區老人之家除外)，目前尚執行中。 辦理基金各項行政業務，業已執行完成。 本計畫未執行經費已辦理保留至下年度繼續執行，將配合代辦機關積極辦理。 本計畫未執行經費已辦理保留至下年度繼續執行，將配合代辦機關積極辦理。 二、基金來源、用途及餘絀情形： (一)基金來源： 1.徵收及依法分配收入10億3,622萬6,725元，較可用預算數8億9,400萬元，增加1億4,222萬6,725元，約15.91%。 2.勞務收入2億7,323萬3,564元，較可用預算數2億7,851萬3,000元，減少527萬9,436元，約1.90%。 3.財產收入601萬7,927元，較可用預算數219萬6,000元，增加382萬1,927元，約174.04%。 4.政府撥入收入13億4,994萬元，與可用預算數13億4,994萬元相等。 5.其他收入1,714萬2,532元，較可用預算數774萬元，增加940萬2,532元，約121.48%。 以上基金來源合計26億8,256萬748元，較可用預算數25億3,238萬9,000元，增加1億5,017萬1,748元，約5.93%。 (二)基金用途： 1.福利服務計畫支出15億177萬1,024元，較可用預算數16億3,367萬4,000元【含以前年度保留數324萬元（100.1.5內授中社字第 1000700013號函同意保留）、本年度預算數16億4,683萬5,000元及扣除已奉准於以前年度先行辦理數1,640萬1,000元（99.11.22院授主孝二字第0990007030號函同意辦理）】，減少1億3,190萬2,976元，約8.07%。 2.托兒業務計畫支出325萬5,121元，較可用預算數356萬4,000元，減少30萬8,879元，約8.67%。 3.公彩回饋推展社福計畫支出9億5,584萬330元，較可用預算數11億5,574萬4,000元，減少1億9,990萬3,670元，約17.30%。 4.獨立生活學習家園大樓興建計畫支出18萬4,619元，較可用預算數929萬5,000元，減少911萬381元，約98.01%。 5.老人福利機構多機能綜合服務計畫支出1,052萬7,536元，較可用預算數1億856萬8,000元，減少9,804萬464元，約90.30%。 6.一般行政管理計畫支出208萬1,412元，較可用預算數237萬1,000元，減少28萬9,588元，約12.21%。 以上基金用途合計24億7,366萬42元，較可用預算數29億1,321萬6,000元，減少4億3,955萬5,958元，約15.09%。 (三)餘絀部分： 以上收支相抵後計賸餘2億890萬706元，較可用預算數短絀3億8,082萬7,000元，增加賸餘5億8,972萬7,706元，約154.85%，主要係因基金來源增加約1億5千多萬餘元，其中健康福利捐分配收入增加1億4千多萬餘元、其他收入增加9百多萬餘元（所屬機構受贈收入及其他雜項收入增加）；而基金用途減少4億3千多萬餘元，主要係福利服務計畫支出減少1億3千多萬餘元（所屬機構院民、生實際收容人數未達預計人數致相關收容經費節餘及部分購置固定資產保留至下年度執行）、公彩回饋推展社福計畫支出減少1億9千多萬餘元（補助計畫未執行完成部分，以預付費用列帳，未計入決算數）、獨立生活學習家園大樓興建計畫保留9百多萬餘元至下年度執行（建造執照取得等因素影響工程進度）、老人福利機構多機能綜合服務計畫保留9千多萬餘元至下年度執行（涉及院舍拆除、建造執照取得、水土保持等因素影響工程進度）。 三、現金流量結果： (一)業務活動之淨現金流入2億1,884萬194元，包括本年度賸餘2億890萬706元，調整非現金項目增加993萬9,488元。 (二)其他活動之淨現金流出24萬28元，包括其他資產減少65萬7,302元，短期債務及其他負債淨減89萬7,330元。 (三)現金及約當現金之淨增2億1,860萬166元，係期末現金及約當現金18億3,549萬5,755元，較期初現金及約當現金16億1,689萬5,589元增加之數。 四、資產負債情況： (一)資產總額24億8,438萬9,861元，包括流動資產24億1,949萬6,083元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,236萬3,335元，其他資產2,253萬443元。 (二)負債及基金餘額24億8,438萬9,861元，包括流動負債9,079萬5,279元，其他負債8,422萬2,131元，基金餘額23億937萬2,451元。 五、固定項目概況： 資產總額40億7500萬135元，包括土地6億6,554萬7,670元，土地改良物1億351萬9,751元，房屋及建築25億2,939萬3,101元，機械及設備2億4,640萬1,203元，交通及運輸設備1億3,882萬4,307元，什項設備3億6,776萬1,224元，購建中固定資產1,667萬9,203元，電腦軟體687萬3,676元。 六、其他： (一)本年度公益彩券回饋金收入11億5,666萬7,787元（內財政部撥入收入11億5,574萬4,000元、收回以前年度賸餘款計92萬3,787元），公彩回饋推展社福計畫支出9億5,584萬330元（內100年度核撥部分7億3,606萬9,386元、99年度預付費用核銷部分2億9萬8,678元、98年度預付費用核銷部分1,967萬2,266元），收支相抵賸餘2億82萬7,457元，加上上年度公益彩券回饋金累積賸餘7億6,686萬6,550元，本年度累積賸餘9億6,769萬4,007元；惟扣除預付費用5億5,399萬9,285元（內98年度3,296萬4,876元、99年度5,514萬2,850元、100年度4億6,589萬1,559元）及100.12.28核定計畫尚未撥付數3,627萬6,000元，將於下年度繼續執行，本年度實際累積賸餘 3億7,741萬8,722元。 (二)所屬北區老人之家辦理安養院區建物結構補強及耐震工程7萬6,000元、長照失智院舍先期規畫設計99萬6,000元；中區老人之家辦理舊有院舍結構及消防設備補強工程暨舊有院舍補領使用執照技術服務480萬6,000元、遊民收容所修建工程1,535萬元；南區老人之家辦理失智區興建工程1,552萬4,000元；東區老人之家辦理院舍整建工程規劃設計及臨時大樓設備費(含搬遷)300萬元；彰化老人養護中心辦理失智老人專區改建工程4,854萬5,000元、太陽能熱水系統工程1,412萬3,000元；社會福利工作人員研習中心辦理育英樓兩側廁所增建工程410萬4,000元；中區兒童之家辦理獨立生活學習家園大樓興建工程993萬3,000元；以上經費計1億1,645萬7,000元未及於本年度執行，經本部101.1.11內授中社字第1015930165號函同意保留至下年度繼續辦理。