## 102重大計畫預算執行績效分析表彙
[13 empty] | 內 政 部 | 彙 編
[13 empty] | 重大計畫執行 | 績效報告表
[13 empty] | 中華民國 | 102年度 | [13 empty] | 單位：新臺幣千元
計畫 名稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已 編列預 算數 | 可支用預算數 |  |  | 執行數 | [7 empty] | 執行數占預算數 百分比％ | [7 empty] | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 |  |  |  | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形
|  |  | 以前 年度 | 本 年度 | 合計 | 本期 執行數 |  |  |  | 累計 執行數 |  |  |  | 本期執行數占 可支用預算數 百分比% |  |  |  | 累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比% |  |  |  |  | 預定 |  | 實際
[6 empty] | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期實現數占可支用預算數百分比％ | 本期應付數占可支用預算數百分比％ | 本期賸餘數占可支用預算數百分比％ | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比 ％ | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比％ | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比 ％ | 合計 |  | 總累計％ | 年累計％ | 總累計％ | 年累計％
本部部分︰
健全地方制度，強化地方自治效能 | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。
深化民主改革 | 1200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 30 | 100 | 30 | 100 |  | 符合執行進度。
輔導宗教團體參與社會公益，鼓勵捐資興公益慈善事業 | 2550 | 2550 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。
弘揚孝道，促道社會祥和 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。
健全殯葬法制，提升殯葬服務品質 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。
殯葬設施示範計畫第2期 | 947268 | 947268 | 14806 | 0 | 14806 | 14806 | 0 | 0 | 14806 | 880162 | 0 | 67106 | 947268 | 100 | 0 | 0 | 100 | 92.9158 | 0 | 7.0842 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。 | 計畫總金額1,700,000千元下修為947,268千元
殯葬設施示範計畫第3期 | 480210 | 99370 | 0 | 99370 | 99370 | 60506 | 0 | 29538 | 90044 | 60506 | 0 | 29538 | 90044 | 60.8896 | 0 | 29.7253 | 90.6149 | 60.8896 | 0 | 29.7253 | 90.6149 | 一、本計畫經行政院102年4月29日核定，因立法院全數凍結經費，迄至102年6月17日准予動支，致影響後續核定地方政府補助計畫及招標作業進度。 二、本部持續召開計畫控管會議，督請地方政府積極執行，並依期程進度辦理撥款作業，以有效控管計畫執行進度。 三、本計畫保留款932萬6,200元；另3件補助案件計2,874萬元，因配合款未獲議會通過等原因撤案，上述金額共3,806萬6,200元占可支用預算38.31％，致本期執行數未達90%。 | 25 | 100 | 22.65 | 90.61 | 一、本計畫經行政院102年4月29日核定，因立法院全數凍結經費，迄至102年6月17日准予動支，致影響後續核定地方政府補助計畫及招標作業進度。 二、為避免計畫之延宕，103年度需求計畫業已會同各地方政府辦理實地會勘，於103年1月底前邀請相關部會、機關及地方政府召開審查會議、並將結果函知受補助單位，俾利後續召開計畫控管會議，督請各單位積極執行本計畫。 | 一、環保自然葬法目標數12處，共完成3處。 二、公墓更新、環保自然葬法後新建骨灰骸存放設施目標數4處，共完成1處。 三、102-103年補助新建具區域性服務功能之殯葬園區(含火化場及殯儀館)目標數2處，共完成1處。 四、原住民山地鄉(區)辦理既有公墓更新，引導葬俗改變目標數4處，尚未完成。 五、回教公墓興設或更新目標數4處，尚未完成。
健全地方發展均衡基礎建設計畫 | 2000000 | 462552 | 0 | 462552 | 462552 | 134299 | 0 | 78682 | 212981 | 134299 | 0 | 78682 | 212981 | 29.0344 | 0 | 17.0104 | 46.0448 | 29.0344 | 0 | 17.0104 | 46.0448 | 一、行政院於102年4月15日核定本計畫，本部於同年6月25日召開補助案件審查會，並於同年7月12日核定各地方政府補助計畫，因地方政府需辦理納入預算、規劃設計及工程發包等作業，故執行率未達9成。 二、本部持續定期召開計畫控管會議，督促地方政府積極執行本計畫，並依期程進度辦理撥款作業，有效控管執行進度。 三、本計畫保留款2億2,957萬953元；計畫未分配數4,044萬2,000元因地方政府工程進度未達核定標準，故未核列補助款；另10件補助案件1,201萬6,000元因未及於年底發包故繳回補助款，上述金額共3億202萬8,953元占可支用預算數65.30％，致影響本期執行數。 | 25 | 100 | 6 | 29 | 102年核定補助直轄市及各縣市村里集會所活動中心興建及修繕案有120件、基礎公共設施有143 件，合計263件，已完成村里集會所活動中心興建及修繕案有44件、基礎公共設施84 件，另有村里集會所興建76件及基礎公共設施59件因施工期程較長，合約跨越年度，尚在施工中，將對未完成興建案件持續定期召開控管會議以追蹤執行進度。 | 102年核定補助直轄市及各縣市村里集會所活動中心興建及修繕案有120件、基礎公共設施有143 件，合計263件，已完成村里集會所活動中心興建及修繕案有44件、基礎公共設施84 件，另有村里集會所興建76件及基礎公共設施59件因施工期程較長，合約跨越年度，尚在施工中。 | 每年一編非延續性中程計畫
宣導生命傳承之重要性 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。 | 每年一編非延續性中程計畫
強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫 | 240630 | 240630 | 49635 | 94542 | 144177 | 130550 | 13627 | 0 | 144177 | 227003 | 13627 | 0 | 240630 | 90.5484 | 9.4516 | 0 | 100 | 94.3369 | 5.6631 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。
推動長期照顧服務機制 | 2015780 | 2015780 | 0 | 2015780 | 2015780 | 2015780 | 0 | 0 | 2015780 | 2015780 | 0 | 0 | 2015780 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。 | 每年一編非延續性中程計畫
建立社區初級預防照顧服務體系 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。 | 每年一編非延續性中程計畫
村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫 | 1300000 | 1053895 | 134305 | 0 | 134305 | 109877 | 0 | 3438 | 113315 | 803397 | 0 | 170226 | 973623 | 81.8115 | 0 | 2.5598 | 84.3714 | 76.2312 | 0 | 16.1521 | 92.3833 | 一、臺中市北屯區四民里活動中心，因工程施工期間變更設計，與廠商發生爭議致雙方進行訴訟；北市內湖區民活動中心興建計畫因民眾抗爭、議員關切；基隆市正砂里民活動中心因廠商財務問題解除合約，均重新發包工程。 二、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣村集會所活動中心興建等9件因變更設計，致使工程期程延宕，尚未完工驗收，或尚在申請使用執照，未完成結算，致未能請撥尾款。 三、將持續召開控管會議，並請補助機關依規定請撥經費事宜。 | 100 | 100 | 92.38 | 81.81 | 一、本計畫計保留39件，其中臺中市北屯區四民里活動中心，因工程施工期間變更設計，與廠商發生爭議致雙方進行訴訟；北市內湖區民活動中心興建計畫因民眾抗爭、議員關切；基隆市正砂里民活動中心因廠商財務問題解除合約，均重新發包工程，尚在施工中。 二、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣村集會所活動中心興建等9件因變更設計，致使工程期程延宕，尚未完工驗收，或尚在申請使用執照，未完成結算，致未能請撥尾款。 | 本計畫計保留39件，已執行完成結案27件，12件尚未完成。未完成件數其中3件工程重新發包，尚在施工中，另9件因變更設計或因尚在申請使用執照，致未能請撥尾款。
三、將持續召開控管會議，並請補助機關依規定請撥經費事宜。
推動婦女培力計畫 | 42343 | 42343 | - | 42343 | 42343 | 37138 | 0 | 5205 | 42343 | 37138 | 0 | 5205 | 42343 | 87.7075 | 0 | 12.2925 | 100 | 87.7075 | 0 | 12.2925 | 100 | 本計畫係配合預算執行節約措施，撙節開支，致經費節餘。 | 100 | 100 | 100 | 100 | 本計畫係配合預算執行節約措施，撙節開支，致經費節餘。 | 業已審核全國性及地方性團體所送計畫申請案件，截至102年12月底止計補助482案，核撥經費計3,713萬8千元，受益人數1萬5,050人次。
應用先進航遙測技術發展空間資訊計畫 | 377710 | 107755 | 0 | 33512 | 33512 | 32500 | 0 | 1012 | 33512 | 105551 | 0 | 1214 | 106765 | 96.9802 | 0 | 3.0198 | 100 | 97.9546 | 0 | 1.1266 | 99.0812 |  | 60 | 100 | 60 | 100 |  | 符合執行進度。
基本測量及圖資測製實施計畫 | 606035 | 67513 | 0 | 16916 | 16916 | 16906 | 0 | 10 | 16916 | 63624 | 0 | 3239 | 66863 | 99.9409 | 0 | 0.059116 | 100 | 94.2396 | 0 | 4.7976 | 99.0372 |  | 60 | 100 | 60 | 100 |  | 符合執行進度。
地籍清理實施計畫 | 336543 | 328320 | 0 | 26432 | 26432 | 24758 | 0 | 1674 | 26432 | 310229 | 0 | 11448 | 321677 | 93.6668 | 0 | 6.3332 | 100 | 94.4898 | 0 | 3.4868 | 97.9767 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。 102年度流出3,214千元。 | 本年度編列預算數為200萬，因相關計畫所需金額略高於預算數，向其他業務費項目勻支5萬7,776元，爰可支用預算數修正為205.8萬元。
推展家庭暴力及性侵害防治業務 | 2000 | 2000 | 0 | 2058 | 2058 | 2058 | 0 | 0 | 2058 | 2058 | 0 | 0 | 2058 | 100 | 0 | 0 | 100 | 102.9 | 0 | 0 | 102.9 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 已全數執行完竣。 102年度由其他業務費項目勻支5萬7,776元。 | 每年一編非延續性中程計畫
自然人憑證發證及應用推廣計畫 | 113100 | 113100 | 0 | 67100 | 67100 | 66898 | 0 | 202 | 67100 | 111913 | 0 | 357 | 112270 | 99.699 | 0 | 0.30104 | 100 | 98.9505 | 0 | 0.31565 | 99.2661 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 符合執行進度。 102年度流出1,000千元。 | 提報5年計畫，惟主計總處僅同意以每年核定之預算金額逐年加計總計畫金額內，未一次核定5年總計畫金額
國家地理資訊系統計畫 | 5561672 | 1831310 | 0 | 163020 | 163020 | 156850 |  | 1745 | 158595 | 1723536 | 4425 | 100962 | 1828923 | 96.2152 | 0 | 1.0704 | 97.2856 | 94.1149 | 0.24163 | 5.5131 | 99.8697 |  | 71 | 100 | 71 | 100 |  | 符合執行進度。
本部國土測繪中心部分︰
地籍圖重測計畫 | 4347595 | 2780356 | - | 279050 | 279050 | 277613 | 0 | 1437 | 279050 | 2718305 | 0 | 62051 | 2780356 | 99.485 | 0 | 0.51496 | 100 | 97.7682 | 0 | 2.2318 | 100 |  | 87.04 | 100 | 92.85 | 100 |  | 95至102年度計畫預定辦理筆數計133萬650筆，實際完成筆數計141萬9,531筆，目標達成度106.68﹪。
測繪科技發展後續計畫 | 120000 | 62528 | 0 | 20532 | 20532 | 20345 | 0 | 187 | 20532 | 61333 | 0 | 1195 | 62528 | 99.0892 | 0 | 0.91077 | 100 | 98.0889 | 0 | 1.9111 | 100 |  | 75 | 100 | 75 | 100 |  | 一、100至101年度花東及山區重力測量工作完成673點。 二、100至102年度臺灣本島近案船載重力測量作業完成約4,360公里近案船載重力測量。 三、完成臺灣地區發展高程現代化作業技術先期研究。 四、辦理e-GPS即時動態定位系統核心軟體現代化更新升級作業及衛星追蹤站正高測設。 五、建置完成現代化TWD97國家坐標系統變位模組。 六、100至102年度測量儀器校正實驗室共計完成經緯儀438部、測距儀447部、衛星定位儀343部。
七、建立航遙測感應器校正作業，蒐集分析國外校正方法、規劃建置校正場-布設控制與校正點，101年度完成航測校正場設置，102年度完成校正作業整合工作，提升校正標判斷解析力，精進校正平差方法，獲良好成效。 八、發展無人飛行載具UAV航拍技術作業，100年度購置無人飛行載具並進行航拍測試成功。101及102年度進行圖資更新及協助其他機關航拍作業，並投入緊急災害應變航拍任務，即時影像傳輸提供災害應變中心作最快速正確研判參考。
國土測繪資訊整合 | 2192182 | 928807 | 0 | 84362 | 84362 | 84010 | 0 | 352 | 84362 | 885400 | 0 | 43407 | 928807 | 99.5828 | 0 | 0.41725 | 100 | 95.3266 | 0 | 4.6734 | 100 |  | 80 | 100 | 80 | 100 |  | 一、「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」96至102年度計畫經費為595,094千元，實際核列144,715千元，因公共建設預算限制，嚴重影響本計畫推展速度，將積極爭取經費。 二、本計畫自95年度起辦理，全案於98年8月順利完成全國（含金馬地區）共計5,639幅國土利用調查成果建置工作，並自98年度起持續辦理調查成果更新維護作業，98年度計更新120圖幅調查成果、99年度計更新200圖幅調查成果、100年度計更新240圖幅調查成果、101年度計更新584圖幅調查成果、102年度計更新572圖幅調查成果。
三、本計畫自96年度起辦理，100年度完成測製全國(含金馬地區)通用版電子地圖面積390萬餘公頃5,578幅通用版電子地圖，並自101年度起持續辦理成果更新維護作業，101年度更新876圖幅、102年度更新537圖幅。 四、完成本年度擴充及維護「國土測繪資訊整合流通倉儲服務網站暨倉儲資料庫」。 五、完成本年度擴充及維護國土測繪圖資網路地圖服務系統，建立地籍圖分幅對位平台。 六、完成本年度擴充及維護測繪知識管理系統功能。 七、完成本年度擴充及維護e-GPS即時動態定位服務系統暨系統軟體現代化更新作業。
基本測量及圖資測製實施計畫 | 871987 | 33151 | - | 8301 | 8301 | 8262 | 0 | 39 | 8301 | 32737 | 0 | 414 | 33151 | 99.5302 | 0 | 0.46982 | 100 | 98.7512 | 0 | 1.2488 | 100 |  | 20 | 100 | 20 | 100 |  | 一、本計畫檢測基本控制點1,396點、一等水準點正高檢測219點及設置永久測量標1,768點，經費全數執行完竣。 二、本計畫於101年度完成桃、竹、苗近岸海域面積140平方公里27幅五千分之一海域基本圖測量工作。 三、本年度各項工作均全數執行完竣： (1)完成本年度地籍原圖掃描建檔作業共計1萬7,600幅。
(2)完成本年度地籍圖資料接合對位作業共計1,797地段。 (3)擴充加值地籍資料所需軟硬體設備。 (4)免費提供加值處理之地籍資料及開放「測繪圖資查詢系統」予中央政府機關使用，計156機關次完成簽訂測繪合作契約資料提供（含轉交下級機關），累計提供2億569萬5,730筆地籍資料及5,009個鄉鎮市區之土地段籍資料。
本部土地重劃工程處部分︰
農村社區土地重劃示範計畫 | 497904 | 467719 | 0 | 20575 | 20575 | 18868 | 0 | 1707 | 20575 | 435353 | 0 | 32366 | 467719 | 91.7035 | 0 | 8.2965 | 100 | 93.08 | 0 | 6.92 | 100 |  | 75.2 | 100 | 75.15 | 99.8 | 一、有關農村社區土地重劃開發案件，本部營建署刻正研擬訂定非都市土地開發審議作業規範專編事宜，且於專編訂定前此類案件暫緩提本部區域計畫委員會審議，致新竹市香山區中隘社區及雲林縣古坑鄉水碓社區等2區尚未能取得非都市土地開發許可，影響後續工程設計及重劃建設作業執行。 二、請本部營建署儘速完成非都市土地開發審議作業規範農村社區土地重劃專編之訂定，俾利後續審議作業進行，並督促新竹市政府及雲林縣政府俟取得非都市土地開發許可後，趕辦後續工程設計及重劃建設作業。 | 已完成下列作業項目: 一、先期規劃6區：臺南市官田區西庄社區、雲林縣古坑鄉麻園社區、宜蘭縣員山鄉枕山社區、冬山鄉丸山社區、礁溪鄉林美社區及壯圍鄉廍後社區等6區，面積49.64公頃。 二、重劃建設1區：南投縣埔里鎮大湳社區，面積9.05公頃。 三、測量及地籍整理1區：南投縣埔里鎮大湳社區，面積9.05公頃。 | 計畫總金額1,359,220千元下修為497,904千元 以前年度實現數3,819千元收回轉賸餘數