108年度作業計畫
主辦單位(內政部土地重劃工程處/市地重劃工程課 )108/01/19 09:35
壹、計畫概要
一、計畫基本資料
計畫名稱	土地重劃之規劃設計監工業務	個案計畫統一編號
計畫期程	108/01/01至108/12/31	計畫核定經費(千元)	6,253
計畫類別(次類別)	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）	年度可支用預算數(千元)	6,253
主管機關	內政部	院核管制編號	1080028
主辦機關(單位)	內政部土地重劃工程處(市地重劃工程課)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	內政部土地重劃工程處(市地重劃工程課)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		執行地點
計畫目標	一、本計畫目標說明 / (一)土地合理利用，促進都市健全發展。 / (二)提升農業生產效率，改善農村生活環境。 / (三)提升工程施工品質。 / 二、本計畫主要工作項目 / (一)辦理區段徵收及土地重劃相關工程(業務)督導、稽核。 / (二)辦理區段徵收及土地重劃相關工程規劃、設計、監造或專案管理。 / 三、本計畫總目標 / (一)完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業16區。 / (二)辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導10次。 / (三)「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程」驗收完成。 / (四)完成金門縣西山區及宜蘭縣大進區農地重劃區農水路工程先期規劃。 / (五)完成苗栗縣四湖農地重劃區農水路工程設計作業。
未填計畫核定情形說明	非報行政院核定中、長程個案計畫。
隸屬專案(子專案)

註：本計畫與去年度 1070008 辦理土地重劃工程規劃設計監工業務 為關聯計畫
計畫聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林志陽	副工程司	(04)22524985分機2209	(04)22514806	cy.lin@mail.lceb.gov.tw
石金明	課長	(04)22524985分機2201	(04)22514806	cm.shih@mail.lceb.gov.tw

貳、預算配置
一、各年預算編列使用
年度	預算別	可支用預算
		公務預算				特別預算			基金預算
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理
108	中央	6,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	總計	6,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註

二、年度預算用途
分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
規劃設計監工業務	5,129	1,124	6,253	辦理土地重劃工程規劃設計監工督導考核、設備更新維護等。
小計	5,129	1,124	6,253
備註

參、工作項目
一、土地重劃之規劃設計監工業務
(一) 基本資料
工作項目名稱	土地重劃之規劃設計監工業務	權重(%)	100.00
主辦機關	內政部土地重劃工程處(市地重劃工程課)	進度計算基準	預算值
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	108/01/01 ~ 108/12/31
預期效益	一、透過重劃或區段徵收手段，無償取得公共設施用地，規劃完善休閒空間，提升居民生活品質。 / 二、建置完整之道路、排水、雨汙水系統，提升都市防災能力，促進都市建設整體發展。 / 三、將不合經濟利用之農地，予以交換分合，適當配置農水路系統，使規劃後之農地能直接灌排，改善農場結構及農業生產環境。 / 四、改善老舊農水路系統，提升水資源運用、農產運輸，增加整體農業生產效率。 / 五、提升各直轄市、(縣)市政府辦理市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程品質。

工作項目聯絡人資訊
姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林志陽	副工程司	04-22524985分機2209		cy.lin@mail.lceb.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點
月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配預算數(千元)
1	籌辦各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導實施計畫。		3.09	193
2	辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	● 辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計1次。 ( 預定 108/02/28 完成 )	7.45	466
3	1.辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。 / 2.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計資料蒐集。		11.88	743
4	1.辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。 / 2.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計測量作業。	● 辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計2次。 ( 預定 108/04/30 完成 )	34.21	2,139
5	1.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。 / 2.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程初步設計。		39.23	2,453
6	1.完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業。 / 2.辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	● 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業，累計完成8區。 ( 預定 108/06/30 完成 )	43.26	2,705
7	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。		46.95	2,936
8	1.完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計。 / 2.機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程驗收完成。	● 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業，累計完成16區。 ( 預定 108/08/31 完成 )	64.58	4,038
9	辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。		74.67	4,669
10	完成苗栗縣四湖農地重劃區農水路工程設計作業。	● 完成苗栗縣四湖農地重劃區農水路工程設計作業 ( 預定 108/10/31 完成 )	79.21	4,953
11	完成金門縣西山區及宜蘭縣大進區農地重劃區農水路工程先期規劃。		82.49	5,158
12	辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	● 辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計10次。 ( 預定 108/12/31 完成 )	100.00	6,253

(三) 年度目標
項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	土木工程	完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業。	區	16.00
1.2	建築工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程驗收完成。	案	1.00
1.3	土木工程	完成金門縣西山區及宜蘭縣大進區農地重劃區農水路工程先期規劃。	區	2.00
1.4	土木工程	辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	次	10.00
1.5	土木工程	完成苗栗縣四湖農地重劃區農水路工程設計作業。	區	1.00

肆、整體計畫進度及預算配置
月份	預定進度(%)		分配預算數(千元)
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	3.09	3.09	193	193
2	7.45	7.45	466	466
3	11.88	11.88	743	743
4	34.21	34.21	2,139	2,139
5	39.23	39.23	2,453	2,453
6	43.26	43.26	2,705	2,705
7	46.95	46.95	2,936	2,936
8	64.58	64.58	4,038	4,038
9	74.67	74.67	4,669	4,669
10	79.21	79.21	4,953	4,953
11	82.49	82.49	5,158	5,158
12	100.00	100.00	6,253	6,253

伍、管考基準
一、共同項目( 75 %)
項目名稱	權數(%)
計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15
進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20

二、自定項目(25%)

年度目標達成情形	自訂項目權數(%)：25

項目 1：辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	權數(%)：15

上限分數	下限分數	評分標準－衡量方式
100	90	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至108年底總累計完成16區
89	80	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至108年底總累計完成15區
79	70	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至108年底總累計完成14區
69	60	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至108年底總累計完成13區
59	0	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至108年底總累計完成未達13區

項目 2：辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	權數(%)：10

上限分數	下限分數	評分標準－衡量方式
100	90	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至108年底總累計完成10次
89	80	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至108年底總累計完成9次
79	70	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至108年底總累計完成8次
69	60	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至108年底總累計完成7次
59	0	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至108年底總累計完成未達7次

陸、附件
一、其他相關附件
附件名稱