壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

| 施政重點 | 重要施政計畫項目 | 實 施 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 強化防救災與空中支援效能－落實空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡效能。 | 1.飛行安全教育計畫 2.直升機換裝訓練實施計畫 3.提升空勤人員飛行技能計畫 4.建構資通系統 5.維繫飛機妥善率計畫 6.充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機購機招標計畫 | 聘請專家講授飛行安全相關課程，並選派人員參加國內各相關訓練機構辦理之飛行安全教育課程。 針對新進人員及各機種間人力、飛行職務之平衡，實施機種換裝及職務升等訓練，以提升並精進飛行員之飛行能力。 延聘國外專業教官針對飛行員實施飛行學、術科訓練，以提升並精進飛行員之飛行能力。 建置資、通訊網路系統及強化直升機之指揮通訊品質。 實施飛機商維及航材採購暨修護訓練。 充實飛機設備，購置新機。 |  |

二、施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明－本年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或 未完成之說明 | 因應改 善措施 |
| （一）空中勤務業務 （二）交通及運輸設備 | 1.飛行安全教育計畫 2.直升機換裝訓練實施計畫 3.提升空勤人員飛行技能計畫 4.建構資通系統 5.維繫飛機妥善率計畫 6.實施空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡等五大任務 1.維繫飛機妥善率計畫 2.充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機購機招標計畫 | 98年度辦理空勤人員求生訓練53人次、飛航安全進修訓練18人次、飛安官班1人次、飛安高階主官班1人次，共計73人次完訓。 - AS-365型機模擬機訓練2人次、S-76型模擬機訓練2人次，飛行人員基礎學科訓練106人次，飛行教師訓練2人次、正駕駛訓練6人次，共118人次。 - 檢定機師訓練暨複訓9人次、飛行技術實務研習35人次、新進人員訓練9人次，計53人次。 1.增設無線電高山站3處，強化救災通訊功能。 2.完成總隊資訊安全監控目標。 3.完成總隊資訊資料異地備份目標。 4.完成總隊網路設備維護目標，確保資訊安全。 1.UH-1H、B-234、AS-365N2型機隊持續商維，加強與廠商間之履約督導，以維繫整體妥善率，98年度平均派遣妥善率為61.15%，已達成本總隊全年預定目標值60.5%。 2.購置AS-365N、BE-200、BE-350及S-76B等4型機航材，充實飛機相關設備，加強飛安及提昇妥善率。 3. 強化在職訓練，辦理UH-1H直升機試飛講習27人次、新進機工長訓練8人次、機務人為因素講習84人次、維修資源管理班4人次、AS-365N型直升機救護吊掛維護訓練33人次、UH-1H及B-234型直升機救護吊掛操作訓練25人次、杜卜勒雷達操作訓練2人次、AS-365N型直升機緊急浮筒系統維修訓練5人次及S-76B、BE-200、BE-350發動機維修精進訓練2人次，共計190人次，以提升飛機維護及救護能力。 - 實施空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡等五大任務，執行各種災害搶救1,293架次（火災415架次、水災3架次、風災201架次、重大意外事故15架次、山難搜尋79架次、水上救溺8架次、海上救難346架次、救護轉診222架次、器官移植4架次）、災情觀測19架次、重大緊急犯罪空監追緝3架次、海洋（岸）空偵巡護411架次、交通空巡通報86架次、環境汙染調查47架次、國土綜合規劃空勘航攝198架次、空中運輸40架次、支援演習訓練974架次、訓練飛行1,565架次、維護飛行2,911架次，總計7,547架次，飛行時數達9,756小時25分鐘，救援人數達1,048人，運載物資達61,225公斤，運載水量達1,440公噸，確保人民生命財產安全。 - 購置本總隊UH-1H、B-234、AS-365N3型機專用緊急定位發報機。 - 購置直升機其他相關裝備。 - 依國防部98年9月8日國略建軍字第0980000906號函，由國防部採購60架新型通用直升機，其中15架撥交空勤總隊救災使用。 - 奉行政院98年11月25日院臺內字第0980071435號函廢止「內政部空中勤務總隊充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機6年中程計畫」。 | 已完成。 已完成。 已完成。 除「98-99年度資訊安全監控防護作業暨資訊設備維護委外服務案」等2件採購案，因履約期程跨年度、驗收未完成等原因，致未於年度內辦理完成外，餘均已完成。 除「AS365N型直升機緊急照明電瓶等32件航材」等10件採購案，因驗收未完成、履約期程跨年度、廠商未如期交貨等原因，致未於年度內辦理完成外，餘均已完成。 - 已完成。 已完成。 已完成。 已廢止。 98年8月莫拉克風災期間政府政策改變由國防部採購移撥15架新型通用直升機供空勤總隊防、救災使用，遂已奉行政院同意廢止原新機採購6年中程計畫。 | 「98-99年度資訊安全監控防護作業暨資訊設備維護委外服務案」等2件採購案，保留經費於下年度積極辦理。 「AS365N型直升機緊急照明電瓶等32件航材」等10件採購案，保留經費於下年度積極辦理。 成立專案小組積極參與國防部專案經營團隊，共同研究15架直升機移撥與建置相關事宜。 |

貳、預算執行概況 （一）本年度部分： 1.歲入部分： 本年度預算數2,667,000元，執行結果，實收數3,935,768元，較預算數超收1,268,768元，執行率147.57％。 各來源別子目執行情形如下： （1）賠償收入：預算數2,650,000元，決算數3,855,524元，計超收1,205,524元，係採購案逾期違約金收入。 （2）使用規費收入：預算數7,000元，決算數7,200元，計超收200元，係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 （3）財產孳息：預算數10,000元，決算數36,664元，計超收26,664元，係專戶存款之利息收入及員工使用停車位自薪資扣回繳庫數。 （4）廢舊物資售價：預算數未列，決算數為36,380元，計超收36,380元，係出售報廢財物之收入。 2.歲出部分： 本年度預算數1,009,390,000元，統籌科目22,322,252元，合計預算數為1,031,712,252元，執行結果，實現數945,716,329元，保留數50,016,884元，合計決算數995,733,213元，賸餘數35,979,039元，執行率96.51％。 各工作計畫執行情形如下： （1）一般行政：預算數397,021,000元，決算數379,364,849元（均為實現數），節餘數17,656,151元，執行率95.55﹪。 （2）空中勤務業務：預算數567,568,000元，決算數549,249,194元（實現數499,232,310元，保留數50,016,884元），節餘數18,318,806元，執行率96.77﹪。 （3）交通及運輸設備：預算數44,801,000元，決算數44,796,918元（均為實現數），節餘數4,082元，執行率99.99﹪。 （4）統籌科目決算數22,322,252元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助2,668,990元、公務人員退休撫卹給付19,653,262元。 （二）以前年度部分： 1.歲入部分： 以前年度轉入數137,922元，本年度實收數137,922元，係收回以前年度退休人員再任職致溢領之退休金。 2.歲出部分： 以前年度轉入數82,415,220元，執行結果，本年度實現數69,698,561元，轉入下年度繼續執行數3,563,315元，註銷數9,153,344元。 各工作計畫執行情形如下： 96年度部分： （1）空中勤務業務：以前年度轉入數6,070,000元，本年度實現數0元，註銷數6,070,000元。 （2）營建工程：以前年度轉入數760,000元，本年度實現數0元，轉入下年度繼續執行數760,000元。 （3）交通及運輸設備：以前年度轉入數33,494,391元，本年度實現數31,679,904元，註銷數1,814,487元。 97年度部分： （1）空中勤務業務：以前年度轉入數39,266,132元，本年度實現數35,676,872元，轉入下年度繼續執行數2,414,732元，註銷數1,174,528元。 （2）交通及運輸設備：以前年度轉入數2,824,697元，本年度實現數2,341,785元，轉入下年度繼續執行數388,583元，註銷數94,329元。 參、資產負債實況 1.經費類平衡表資產科目： （1）專戶存款69,766,140元，計有機關保管款專戶56,978元、聘僱人員離職儲金公提戶20,958,538元、聘僱人員離職儲金自提戶20,957,479元，國庫保管款專戶27,793,145元，較上年度增加27,187,072元。 （2）保留庫款3,563,315元，係以前年度經費繼續辦理保留之採購案，國庫尚未撥款部分，較上年度減少36,761,076元。 （3）保留庫款-本年度50,016,884元，係本年度經費辦理保留之採購案，國庫尚未撥款部分，較上年度增加13,649,131元。 （4）材料700,175元，係航空用油存放於偏遠地區空軍基地，以備救災救難緊急加油之用，較上年度減少428,362元。 （5）押金57,000元，係空中警察隊前隊長等4人侵權訴訟案提供之擔保金，同上年度。 （6）暫付款6,158元，係暫付退休人員楊蒲98年度春節及端午節照護金4,000元、機務組代理組長周宏聲98年11~12月加班費2,158元，較上年度減少5,716,918元。 （7）保管有價證券9,792,186元，計有採購案之履約保證金9,390,000元及保固保證金402,186元，較上年度增加8,799,817元。 2.經費類平衡表負債科目： （1）保管款47,108,493元，計有採購案之押標金660,000元、履約保證金2,210,744元、保固保證金2,321,732元、公提離職儲金20,958,538元及自提離職儲金20,957,479元，較上年度增加5,082,158元。 （2）代收款22,657,647元，計有代扣公、健保費及退撫基金等22,239元、本總隊執行勤務之加菜金及獎勵金等189,336元、各界對本總隊莫拉克風災因公殉職同仁遺屬捐款等9,583,816元、空勤3勇士生活照顧基金12,862,256元，較上年度增加22,104,914元。 （3）應付歲出保留款3,563,315元，係以前年度經費繼續辦理保留之採購案款項，較上年度減少36,761,076元。 （4）應付歲出保留款-本年度50,016,884元，係本年度經費辦理保留之採購案款項，較上年度增加15,459,131元。 （5）應付保管有價證券9,792,186元，計有採購案之履約保證金9,390,000元及保固保證金402,186元，較上年度增加8,799,817元。 （6）經費賸餘-待納庫-本年度6,158元，係收回退休人員楊蒲98年度春節及端午節照護金4,000元、機務組代理組長周宏聲98年11~12月加班費2,158元，未及於年度結束前繳庫數，較上年度增加6,158元。 （7）經費賸餘-押金部分57,000元，係空中警察隊前隊長等4人侵權訴訟案提供之擔保金，同上年度。 （8）經費賸餘-材料部分700,175元，係航空用油存放於偏遠地區空軍基地，以備救災救難緊急加油尚未使用部分，較上年度減少428,362元。 肆、其他要點：無

施政計畫分項說明－以前年度部分

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或 未完成之說明 | 因應改 善措施 |
| 96年度 （一）空中勤務業務 （二）營建工程 （三）交通及運輸設備 97年度 （一）空中勤務業務 （二）交通及運輸設備 | 維繫飛機妥善率計畫 建置勤務第二大隊勤務廳舍 維繫飛機妥善率計畫 1.建構資通系統 2.維繫飛機妥善率計畫 維繫飛機妥善率計畫 | 96年飛行人員繄急發報機採購案。 內政部空中勤務總隊第二大隊籌建勤務廳舍新建工程規劃與可行性研究勞務採購案。 NA-106直昇機加裝杜卜勤雷達暨執行相關訓練財務採購案。 1.資訊安全防護服務第三年度續約勞務採購案。 2.勤務專用航跡監視系統先期建置案。 3.電腦網路設備更新暨年度維護服務案。 4.空勤資料庫整合建置系統。 5.機房電力維護及異地備份第二年後續維護服務案。 6.全球資訊網改版及功能提升後續擴充建置服務案。 1.機隊規劃最佳化模式勞務採購案。 2.AS365N型直升機儀電測試器校驗(正)案。 3.BE-200定翼機右發動機之冷氣壓縮機傳動陰齒槽更換案。 4.第一大一隊、二大一隊救生艇、救生背心委外檢測案。 5.NA-107號機加裝杜卜勒雷達國內後續飛行訓練勞務採購案。 6.2008年延聘外籍AS365N3型直升機自動飛操系統技術專家來台提供技術輔導與諮詢勞務採購案。 7.NA-101號機委商執行油箱間隔框結構腐蝕維修及技術通報SB53.00.40、SB53.00.27勞務採購案。 8.AS365N直升機主旋翼伺服控制器等42件航材勞務採購案。 9.AS365N直升機震動測試器等34件航材勞務採購案。 10.各型機隊維修用SNAP-ON手工具後續更換及補充需求財物採購案。 11.AS365N型直昇機配平唧筒放大器等8件航材勞務採購案。 12.BE-350定翼機航材翻修與定期檢驗案。 13.T53發動機執行編號T5313B-0110技術通報14具。 14.AS365N2型直升機執行技術通報SB.64.00.25，換裝新型尾旋翼組航材採購案。 15.97年求（救）生衣採購案。 16.AS365N型直升機警告燈面板(WARNING,PANEL)等49項航材需求件財物採購案。 1.AS365N型直升機97年度航材需求財物採購案。 | 本案驗收不合格業與廠商解約，廠商至工程會申請調解不成立，已提民事訴訟，目前尚在司法程序中，致未及於98年度內辦理完成。 本案共分5期履行，其中第5期須俟行政院核定，未及於98年度內辦理完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 因部分航材延遲交貨（合約第1、5、38項），致未及於98年度內辦理完竣。 因部分航材延遲交貨（合約第17、67、89項），致未及於98年度內辦理完竣。 | 本案原擬辦理經費保留607萬元，惟行政院以99年2月5日院授主忠一字第0990000715A號函復本總隊「免予保留」。 保留經費於下年度積極辦理。 保留經費於下年度積極辦理。 保留經費於下年度積極辦理。 |