## Sheet1
				內政部空中				勤務總隊
				歲出保留數(或未				結清數)分析表
				中華民國 95		年度
				單位:新台幣元
年 / 度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數				保 留 原 因 分 析
		應付數	保留數	合計	％	經資門	類 / 型	金額	保留原因說明 / 及相關改善措施	備註
95	3808651000-6 / 空中勤務業務		33,658,588	33,658,588	5.91
			2,530,636	2,530,636		經常門	B12	2,530,636	「95年度航材新件需求三組採購-第一組S-76直昇機航材財物採購案」，第29、42、44、54、70、71、82項航材共計68件未及於95年底前完成交貨、驗收。其中第42、54、70、82項航材(497,654元)預計96年2月底前完成驗收；第29、44項航材(231,182元)預計96年5月底前完成驗收；第71項航材(1,801,800元)預計96年9月底前完成驗收。
			278,200	278,200		經常門	B12	278,200	「BE-200油箱等飛機航材需求件財物採購案」，第7、8、11、12項航材共計6件未及於95年底前完成交貨、驗收。其中第7、8、12項航材(212,000元)預計96年1月底前完成驗收；第11項航材(66,200元)預計96年5月底前完成驗收。
			13,927,409	13,927,409		經常門	B12	13,927,409	「AS365N型直昇機95年度第二批航材財物採購案」，因部分航材未如期到貨，致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至95年度賡續辦理。預計96年4月底前完成驗收。
			127,034	127,034		經常門	C12	127,034	「AS365直昇機95年第2批航材送修件送修勞務採購案」，因部分航材未如期到貨，致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至95年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
			2,403,642	2,403,642		經常門	C4	2,403,642	「AS365直昇機95年第4批航材送修件送修勞務採購案」，因部分航材交貨期程橫跨年度（合約第25項）及部分航材未如期到貨（合約第2、20、24項），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
			255,088	255,088		經常門	C12	255,088	「AS365直昇機95年第6批航材送修件送修勞務採購案」，因部分航材未如期到貨（合約第9、14項），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
			1,181,316	1,181,316		經常門	B4	1,181,316	「AS365型直昇機多向導航台控制盒等3項財物採購案」，方於本（95）年12月19日決標，且航材交貨期程橫跨年度（履約期限為決標翌日起45個日曆天），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
			2,147,054	2,147,054		經常門	C4	2,147,054	「AS365型直昇機95年度第八批航材送修勞務採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期為96年1月26日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
			3,455,070	3,455,070		經常門	C4	3,455,070	「AS365型直昇機95年度第9批航材送修勞務採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期分為96年1月26日及96年3月27日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年4月底前完成驗收。
			2,056,180	2,056,180		經常門	B4	2,056,180	「AS365N型直昇機儀表板固定架等8項航材財物採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期分為96年1月15日、7月16日及10月12日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年10月底前完成驗收。
			2,363,409	2,363,409		經常門	C20	2,363,409	「95年度AS365型飛機發動機第一線修護訓練勞務採購案」，履約期限95年11月30日，承商於95年9月22日完成履約，95年12月22日完成驗收，因稅捐問題尚待解決，無法付款。預計96年6月30日前付款。
			2,933,550	2,933,550		經常門	C20		「95年度AS365型飛機機身修護訓練勞務採購案」，履約期限95年11月30日，承商於95年11月24日完成履約，95年12月22日完成驗收，因稅捐問題尚待解決，無法付款。預計96年6月30日前付款。
95	3808659000-0* / 一般建築及設備		575,514,195	575,514,195	99.48
			17,399,999	17,399,999		資本門	B12	17,399,999	「95年度航材新件需求三組採購-第三組S-76B直昇機主齒輪箱航材新件財物採購案」，1項1件航材未及於95年底前完成交貨、驗收。預計96年7月底前完成驗收。
			4,083,840	4,083,840		資本門	B12	4,083,840	「95年度空勤機工長個人裝備十六項」財物採購案」，16項640件航材未及於95年底前完成交貨、驗收。預計96年4月底前完成驗收。
			1,568,000	1,568,000		資本門	B12	1,568,000	「S-76B直昇機震動分析儀」財物採購案，1項1件航材未及於95年底前完成交貨、驗收。預計96年3月底前完成驗收。
			500,000,000	500,000,000		資本門	B20	500,000,000	「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機五年中程計畫財物採購案」，為5年中程購機計畫屬巨額採購，95年度即編列5億元預算辦理採購，本案95年5月23日簽陳上級機關核定採購方式時，因預算總額度尚未確定，以致採購作業無法進行，嗣經行政院於95年9月14日正式核定總預算額度後，積極辦理未及於95年底前辦理完竣，為免計畫執行中斷，辦理預算保留，預計96年度內辦理完成。
			7,366,470	7,366,470		資本門	B4	7,366,470	「AS365N1/3型直昇機航儀電裝備財物採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期為96年12月11日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年12月底前完成驗收。
			40,120,050	40,120,050		資本門	B4	40,120,050	「NA-107直昇機加裝杜卜勒雷達暨執行相關訓練財物採購案，已依約預付承商契約金額30％，連同預付款須保留40,120,050元，俟完成驗收後一次付款。因航材交貨期程橫跨年度（履約期為2007年11月8日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年11月底前完成驗收。
			286,836	286,836		資本門	B4	286,836	「AS365型直昇機儀電修護測試裝備財物採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期為96年1月20日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
			4,689,000	4,689,000		資本門	B4	4,689,000	「飛行人員緊急發報機採購案，95年12月決標」，因履約期限跨年度(履約期限為96年4月9日)，故辦理經費保留。

95	小計		33,658,588	33,658,588		經常門
	小計		575,514,195	575,514,195		資本門
95	合計		609,172,783	609,172,783