## Sheet1
[5 empty] | 內政部空中 |  |  |  | 勤務總隊
[5 empty] | 歲出保留數(或未 |  |  |  | 結清數)分析表
[7 empty] | 中華民國 95 |  | 年度
單位:新台幣元
年 度 | 工作計畫名稱 | 歲 出 保 留 數 |  |  |  | 保 留 原 因 分 析
|  | 應付數 | 保留數 | 合計 | ％ | 經資門 | 類 型 | 金額 | 保留原因說明 及相關改善措施 | 備註
95 | 3808651000-6 空中勤務業務 |  | 33658588 | 33658588 | 5.9062
|  |  | 2530636 | 2530636 |  | 經常門 | B12 | 2530636 | 「95年度航材新件需求三組採購-第一組S-76直昇機航材財物採購案」，第29、42、44、54、70、71、82項航材共計68件未及於95年底前完成交貨、驗收。其中第42、54、70、82項航材(497,654元)預計96年2月底前完成驗收；第29、44項航材(231,182元)預計96年5月底前完成驗收；第71項航材(1,801,800元)預計96年9月底前完成驗收。
|  |  | 278200 | 278200 |  | 經常門 | B12 | 278200 | 「BE-200油箱等飛機航材需求件財物採購案」，第7、8、11、12項航材共計6件未及於95年底前完成交貨、驗收。其中第7、8、12項航材(212,000元)預計96年1月底前完成驗收；第11項航材(66,200元)預計96年5月底前完成驗收。
|  |  | 13927409 | 13927409 |  | 經常門 | B12 | 13927409 | 「AS365N型直昇機95年度第二批航材財物採購案」，因部分航材未如期到貨，致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至95年度賡續辦理。預計96年4月底前完成驗收。
|  |  | 127034 | 127034 |  | 經常門 | C12 | 127034 | 「AS365直昇機95年第2批航材送修件送修勞務採購案」，因部分航材未如期到貨，致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至95年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
|  |  | 2403642 | 2403642 |  | 經常門 | C4 | 2403642 | 「AS365直昇機95年第4批航材送修件送修勞務採購案」，因部分航材交貨期程橫跨年度（合約第25項）及部分航材未如期到貨（合約第2、20、24項），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
|  |  | 255088 | 255088 |  | 經常門 | C12 | 255088 | 「AS365直昇機95年第6批航材送修件送修勞務採購案」，因部分航材未如期到貨（合約第9、14項），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
|  |  | 1181316 | 1181316 |  | 經常門 | B4 | 1181316 | 「AS365型直昇機多向導航台控制盒等3項財物採購案」，方於本（95）年12月19日決標，且航材交貨期程橫跨年度（履約期限為決標翌日起45個日曆天），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
|  |  | 2147054 | 2147054 |  | 經常門 | C4 | 2147054 | 「AS365型直昇機95年度第八批航材送修勞務採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期為96年1月26日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
|  |  | 3455070 | 3455070 |  | 經常門 | C4 | 3455070 | 「AS365型直昇機95年度第9批航材送修勞務採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期分為96年1月26日及96年3月27日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年4月底前完成驗收。
|  |  | 2056180 | 2056180 |  | 經常門 | B4 | 2056180 | 「AS365N型直昇機儀表板固定架等8項航材財物採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期分為96年1月15日、7月16日及10月12日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年10月底前完成驗收。
|  |  | 2363409 | 2363409 |  | 經常門 | C20 | 2363409 | 「95年度AS365型飛機發動機第一線修護訓練勞務採購案」，履約期限95年11月30日，承商於95年9月22日完成履約，95年12月22日完成驗收，因稅捐問題尚待解決，無法付款。預計96年6月30日前付款。
|  |  | 2933550 | 2933550 |  | 經常門 | C20 |  | 「95年度AS365型飛機機身修護訓練勞務採購案」，履約期限95年11月30日，承商於95年11月24日完成履約，95年12月22日完成驗收，因稅捐問題尚待解決，無法付款。預計96年6月30日前付款。
95 | 3808659000-0* 一般建築及設備 |  | 575514195 | 575514195 | 99.4813
|  |  | 17399999 | 17399999 |  | 資本門 | B12 | 17399999 | 「95年度航材新件需求三組採購-第三組S-76B直昇機主齒輪箱航材新件財物採購案」，1項1件航材未及於95年底前完成交貨、驗收。預計96年7月底前完成驗收。
|  |  | 4083840 | 4083840 |  | 資本門 | B12 | 4083840 | 「95年度空勤機工長個人裝備十六項」財物採購案」，16項640件航材未及於95年底前完成交貨、驗收。預計96年4月底前完成驗收。
|  |  | 1568000 | 1568000 |  | 資本門 | B12 | 1568000 | 「S-76B直昇機震動分析儀」財物採購案，1項1件航材未及於95年底前完成交貨、驗收。預計96年3月底前完成驗收。
|  |  | 500000000 | 500000000 |  | 資本門 | B20 | 500000000 | 「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機五年中程計畫財物採購案」，為5年中程購機計畫屬巨額採購，95年度即編列5億元預算辦理採購，本案95年5月23日簽陳上級機關核定採購方式時，因預算總額度尚未確定，以致採購作業無法進行，嗣經行政院於95年9月14日正式核定總預算額度後，積極辦理未及於95年底前辦理完竣，為免計畫執行中斷，辦理預算保留，預計96年度內辦理完成。
|  |  | 7366470 | 7366470 |  | 資本門 | B4 | 7366470 | 「AS365N1/3型直昇機航儀電裝備財物採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期為96年12月11日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年12月底前完成驗收。
|  |  | 40120050 | 40120050 |  | 資本門 | B4 | 40120050 | 「NA-107直昇機加裝杜卜勒雷達暨執行相關訓練財物採購案，已依約預付承商契約金額30％，連同預付款須保留40,120,050元，俟完成驗收後一次付款。因航材交貨期程橫跨年度（履約期為2007年11月8日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年11月底前完成驗收。
|  |  | 286836 | 286836 |  | 資本門 | B4 | 286836 | 「AS365型直昇機儀電修護測試裝備財物採購案」，因航材交貨期程橫跨年度（履約期為96年1月20日），致未及於本（95）年度內辦理完竣，擬保留至96年度賡續辦理。預計96年2月底前完成驗收。
|  |  | 4689000 | 4689000 |  | 資本門 | B4 | 4689000 | 「飛行人員緊急發報機採購案，95年12月決標」，因履約期限跨年度(履約期限為96年4月9日)，故辦理經費保留。
95 | 小計 |  | 33658588 | 33658588 |  | 經常門
| 小計 |  | 575514195 | 575514195 |  | 資本門
95 | 合計 |  | 609172783 | 609172783