內政部空中勤務總隊

黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補六年中程計畫
選擇方案及替代方案之成本效益分析報告及相關財源籌措與資金運用說明
(105年度)

黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補六年中程計畫
105年度成本效益分析報告
前言
　　內政部空中勤務總隊(以下簡稱空勤總隊)的成立，緣起於政府組織改造政策的推動下，基於國家整體空中資源有效運用及飛航安全一元化之理念，整合國內公務航空機隊；行政院海岸巡防署「空中偵巡隊」、交通部民航局「航空隊」及內政部警政署「空中警察隊」、消防署「空中消防隊籌備處」，並達到人機到位、員額不增加、經費不增加、任務不中斷及量能要提升的要求，於93年3月10日先行成立籌備處，立即承接支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸的任務。
　　UH-1H型及B-234型直升機係空勤總隊整併前於90年12月至92年1月自陸軍移撥，接收時平均機齡約26年迄今約35年。95年空勤總隊研擬「充實消防救災及海空偵搜反恐直升機6年中程計畫」購置新飛機，惟開標過程未能順利決標。直至98年8月10日莫拉克水災期間空勤總隊NA-502號機執行屏東縣霧台鄉伊拉部落救災空中勤務時失事，痛失3名機組員。空勤總隊飛機機齡問題受到政府關注於98年8月18日政策指示，嗣經國防部與內政部研商達成共識由國防部按原軍購案籌購黑鷹直升機，再移撥15架予空勤總隊災害防救專用。
　　國防部囿於預算緊縮，除支付飛機價款外，其餘所需額外任務裝備、訓練及維保等經費，由空勤總隊擬定計畫編列預算支付，國防部將協助代為採購及管理。基於增裝災害防救任務裝備與飛機系統整合及運抵國內完成空勤機組員訓練後能立即投入救災勤務考量，空勤總隊參照美國政府提供任務裝備選項及報價研討擬訂本計畫。
選擇或替代方案
本案並無其他選擇方案或替代方案。
財源籌措
　　本計畫由政府編列預算支應。行政院101年9月3日院臺內字第1010053411號函示，本案各年度所需經費，請內政部在未來本院核定內政部主管中程歲出概算額度範圍內檢討編列。爰本計畫105年匡列8億720萬元。
資金運用
一、本計畫期程自103年至108年，係為因應接收15架黑鷹直升機後勤整備以支援成軍後災害防救空中勤務，總金額新臺幣66億7,200萬元主要內容包含7大部分：
1.飛行及維保人員訓練10億3,635萬9,762元
2.初次2年備份料件23億435萬4,500元
3.主件週轉件2億5,554萬3,501元
4.空勤人員個人裝備及支援品項等價款6,348萬43元
5.必備基本任務裝備需求12億676萬1,205元
6.特殊任務裝備需求價款15億6,069,萬3,642元
7.美方發價書行政管理費用概算2億4,480萬7,347元
二、鑑於本案依附於國防部軍購案辦理，及軍購案付款方式係依據國防部與美國政府簽署發價書所訂定期程及額度逐季支付，因此，空勤總隊各年度預算額度獲核定後將協請國防部併入軍購案內代為支付款項及管理。
三、103年5月起空勤總隊配合陸軍司令部接收黑鷹直升機裝備，開始接收2年初次備份料件、地面支援裝備、週轉件及空勤人員個人裝備等航材，另預計於104年派飛行及維保人員赴美接受美方換裝訓練12月中旬接收3架直升機。
105年計畫辦理：
(一)國內美方技協小組(TAFT)蒞隊實施4梯次維保人員換裝訓練及在職訓練(OJT)，預估施訓53人，及空勤人員任務飛行訓練分3批訓練，預估施訓飛行員16人及空勤機工長14人。
(二)105年6月接收黑鷹直升機初次2年備份料件50%品項量。
(三)105年2月黑鷹直升機編成第1個勤務務隊，6月接收第2批次2架黑鷹直升機，編成第2個勤務隊，實施任務飛行訓練完成後成軍。
(四)105年3月及9月份配合陸軍與美方專案團隊在國內及美國各召開1次專案管理會議，研討接機後勤整備議題。
成本效益
一、飛行及維保人員種子教官完成訓練:
　　預計培訓飛行種子教官，維護與空勤機工長種子教官，另配合接機期程分梯辦理機關內部擴訓；預計訓練黑鷹直升機總計飛行員52員，維護人員及空勤機工長65員。使飛行員具備黑鷹直升機飛行操作、任務裝備操作及執行災害防救任務等飛航執勤能力。維保人員具備Ｏ級維護能力、主件拆裝、飛行線地面勤務作業及故障排除，或商維履約督導能力以支援飛行勤務。
二、執行空中勤務飛機妥善率
　　參照空勤總務目前規劃未來黑鷹直升機派駐5個駐地，每個駐地每日2架妥善直升機；1架待命機，另1架支援例行性演習訓練或執行其他機關申請空中勤務；每日應至少維持妥善機總數10架(66.7%)，妥善率目標值為70%。
三、後勤整備支援空中勤務飛行時數
　　參考空勤總隊94年至100年UH-1H型直升機歷年統計資料平均每年飛行約5,040小時，黑鷹直升機維保航材料件籌補以每年每架機飛行300小時為基數，108年15架黑鷹直升機全數接收完成整備後，每年約可支援4,500小時各類型空中勤務，時數不足部分將視任務性質調整由AS365N型直升機執行。
四、災害防救執行區域能力
　　黑鷹直升機執行任務高度由現行單主旋翼直升機8,000呎提高至13,000呎;加裝內油箱後可直接往返執行金門、馬祖外島空中轉診任務，不需關車加油有效縮短轉診時間，海上作業範圍涵蓋台北飛航情報區。
五、執行夜間海上搜救任務能力
　　15架黑鷹直升機其中6架增裝氣象雷達、目標定位系統、搜救尋向器、前視紅外線、夜間搜索燈及衛星通訊系統等6項特殊任務裝備，具備夜間海上搜救受難者或遇險船隻能力，機外人員救護吊掛可同時垂吊消防署特種特搜隊/海巡署空巡勤務隊人員與被救人員，最大負載重量約600磅。
六、直升機機腹吊載能力
　　黑鷹直升機機腹吊掛最大可吊載1000加侖滅火水袋有效執行山林滅火或吊運8800磅重貨物或物資運送任務區。
七、建構海陸空通聯系統
　　黑鷹直升機需增裝災害防救通聯無線電與衛星電話可提供內政部警政署、內政部消防署、行政院海岸海巡署、行政院環境保護署、行政院農業委員會林務局等陸上、海上共勤機關人員通聯及經由建置全臺無線電基地台與空勤總隊勤務指揮中心構聯。
結語
本計畫黑鷹直升機機隊成軍，將使政府至少有20年先進空中災害防救機隊執行救災、救難勤務，守護臺灣民眾生命財產及航行臺灣海域船隻安全。
另本計畫亦是國內首例由國防部軍購新型直升機移撥空勤總隊使用，98年迄今空勤總隊在國防部及所屬陸軍相關機關全力協助，接機整備作業運作順遂，至108年止作業全期程約10年，空勤總隊將配合陸軍司令部接裝整備進度辦理，迄104年12月計完成與美方10次專案管理會議、1次供應補給會議及1次美方針對本總隊駐地設施與維護能量現地評估等多次議題研討，目前除依中程計畫核定主要工作項目規劃執行外，俟後將依與美方實際研討議題結論，於現行行政院核定計畫預算額度內，適時辦理修訂中程計畫內容，裨益計畫與執行面相符。