太魯閣國家公園管理處 98 年提升服務品質執行計畫
壹、計畫依據：
一、行政院 96 年 7 月 23 日院授研展字第 09600152471 號函函頒 之「政府服務創新精進方案」。
二、行政院研究發展考核委員會 96 年 7 月 23 日會研字第
09600152472 號函函頒之「政府服務品質獎評獎實施計畫」。 三、內政部 98 年 1 月 10 日台內秘字第 0980009376 號函頒「內
政部提升服務品質實施計畫」辦理。
貳、計畫目標：
一、提供專業、便民、高效的公共服務與形象，建立優質、悠閒、 友善的保育、遊憩、解說服務環境，提升民眾整體滿意度。
二、透過完善資訊科技，促進施政資訊透明化，確保民眾「知」 與「資訊使用」權利，提供友善、無障礙網路線上服務環境， 促成民眾的互動及參與各項服務。
三、整合運用資源，開發創新服務措施，持續檢討改進以提升各 項服務效能。
參、執行對象：
本處各課、室、站
肆、執行期程：
自民國 98 年 1 月起至民國 98 年 12 月止，計 1 年。
伍、計畫內容：（詳如附表） 陸、執行步驟：
一、太魯閣國家公園管理處為全面執行提升服務品質工作，成立
「太魯閣國家公園提升服務品質工作推動小組」，由處長擔任
召集人，副處長擔任副召集人、秘書擔任組長、各課室主管(課
長、主任)為組員、各業務承辦人為幹事。 二、由「太魯閣國家公園提升服務品質工作推動小組」成員依年
度提升服務品質執行計畫，由上而下推動提升服務品質各實 施要項工作。
三、為落實提升服務品質工作成效，本計畫內容將納入本處管考 作業，追蹤執行情形。
柒、考核獎懲
一、各實施對象應加強辦理為民服務工作，加強平時設施檢測及 服務禮貌查核，作為年度內服務績效之評核依據。
二、公布本執行計畫於本處網站及服務場所，並配合上級機關各 項為民服務考核相關工作規定，提報年度執行績效報告陳報 上級機關，並依查核結果隨時改進。
三、依行政院研究發展考核委員會及本部函頒之「政府服務品質 獎評獎作業計畫」及內政部函頒之「提升服務品質創新精進 查核及輔導計畫」辦理獎懲。
附表：

太魯閣國家公園管理處 98 年提升服務品質執行計畫內容

評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
便民標準服 / 務	機關形象	服務場所便 利 / 性	1. 提升機關洽公環境滿意度：以首次 / 洽公之民眾觀點檢視各課室指示、 大門口標示服務項目、動線指引牌 示及辦公廳舍名牌標示等(雙語 化)，並持續加強書寫桌週邊環境綠 化與每日清潔，預定達成滿意度 / 80%以上目標。 / 2. 提供妥適完備的服務設施：以初次 造訪之遊客觀點全面檢視參觀動 線、標示與各項設施；提供展示館 簡報室、盥洗室、無障礙設施等「核 心設施」及服務台、相關旅遊導覽 諮詢等「一般設施」供民眾使用， 妥善管理並標註使用說明；定期檢 查以確保設施品質。 / 3. 標準化設施管理與維護：包括書圖 及維護紀錄，以適度標準化及依原 圖維修，定期維護，提高設施可靠 度及遊憩品質。 / 4. 節能減碳目標改善機電設施：分期 更新既有小電機電設施，為節能減 碳設備，並於新建改善工程中確實 檢核，逐步改善。	全年度 / 全年度 / 、 / 、 / 全年度 / 全年度	行政室、 / 解說課、 各管理站 / 行政室、 解說課、 各管理站 / 環維課、 各管理站 / 環維課、 行政室

評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
		服務行為友 善 / 性與專業性	1. 提升洽公服務禮儀滿意度：單一窗 / 口服務人員(含各課室站與民眾第 一線服務人員及義工)持續加強禮 貌(起立迎接，面帶微笑)，主動引 導民眾參觀、解說服務或洽公。 / 2. 提升電話禮貌服務品質：每月持續 以遊客、民眾身份洽詢方式辦理、 加強電話禮貌測試於主管會報中提 列成果，並辦理禮貌服務訓練課 程；並改善電話分機系統增加服務 效能。 / 3. 提升服務人員問題回應正確率：不 定期辦理各項專業訓練課程，強加 同仁、義務解說員回應品質(鼓勵參 與業務、法規及標竿學習、讀書會 等各項訓練與參訪)；並提供多項 Q&A 問題供網頁及總機服務人員服 務參考。 / 4. 辦理合歡山雪季勤務：聯合警、政 醫療、交通等單位共同服務遊客， 提升公務機關服務品質。	全年度 / 全年度 / 全年度 / 、	行政室、 / 各課室站 / 行政室、 各課室站 / 解說課、 行政室、 各課室站 / 合歡山站
		服務行銷有 效 / 性	1. 持續加強施政宣導：以網路問卷及 / 環境教育有獎徵答等方式調查宣導 成果，提升民眾對業務施政或社區 活動服務之認知與回應；各項活動 以新聞稿、活動快訊等方式加強宣 導；將各項獲獎獎牌公布於公布欄 提升民眾正面認知。 / 2. 辦理合歡山區淨山活動：藉由各機 關、社團與民眾的參與，有效行銷 國家公園經營理念與目標，並持續 推廣自然保育與環境保育之觀念。	全年度 / 全年度	解說課 / 合歡山站

評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
	服務流程	服務流程便 捷 / 性	1. 提升單一窗口服務全功能比例：提 / 供「一處收件、全程處理」的單一 窗口服務比目標值達 35%以上。 / 2. 縮短申辦案件等候或處理時間比 例：加強檔案管考，檢視、簡化各 項業務流程，以提升行政效率，縮 知申辦案件。 / 3. 降低申辦案件檢附書證謄本量：檢 討減少申辦人檢附書證謄本及使用 跨機關電子閘門認證辦理案件可行 性。	98.12.31 / 98.12.31 / 98.12.31	企劃課、 / 企劃課、 行政室 / 企劃課、 行政室
		服務流程透 明 / 度	1. 提供案件承辦資訊種類：提供承辦 / 單位及電話，且於服務場所及機關 網站公布標準處理流程，並主動告 知申請人處理程序。 / 2. 提供案件查詢管道種類： 提供現 場、電話、網頁、無線網路服務等 各種查詢方式。 / 3. 提升案件主動通知及確認功能：受 理案件後提供申請人收件確認訊 息，且如超過標準作業時間將主動 告知申請人。	全年度 / 全年度 全年度	保育課、 / 解說課、 行政室、 / 各課室站 解說課、 / 保育課
	顧客關係	民眾滿意度	1. 辦理服務滿意度調查：分析並藉以 / 檢討改善措施及執行績效。 / 2. 提升服務滿意度：本年度服務滿意 度與上年度滿意度成長率預定目標 / 值 3%。	全年度 / 全年度	解說課 / 解說課

評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
		民眾意見處 理 / 有效性	1. 檢視民眾意見處理機制：檢視新聞 / 輿情及書面、網路等民眾意見處理 機制，並予以統計、陳報首長，藉 以改進。 / 2. 提升民眾意見處理滿意度：活動、 網路申辦等意見處理滿意度。	全年度 / (每月呈報 統計資料) / 全年度	企劃課、 / 解說課、 各管理站 / 企劃課、 解說課、 各管理站
評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
資訊流通服 / 務	資訊提供 / 及檢索服 務	資訊公開適 切 / 性	1. 提升資訊公開比例：依據「政府資 / 訊公開法」第 7 條主動公開相關資 訊於網站專區。 / 2. 提升服務措施及出版品資訊周知 度：公開服務措施、FAQ、機關活 動、文宣、出版品其他重要資訊。	全年度 / 全年度 / 解	企劃課、 / 企劃課、 說課
		資訊內容有 效 / 性	1. 提升資訊內容正確度：訂定「網站 / 管理標準作業流程」，並與資通安全 緊密結合，隨時檢視網頁內容，即 時予以更新。 / 2. 資訊連結正確度：隨時檢視電話語 音、網頁等資訊內容連結正確度， / 並即時予以更新。	全年度 / 全年度	企劃課 / 企劃課
		資訊檢索完 整 / 性與便捷性	1. 提升資訊標示配合電子化政府入口 / 網提供分類檢索比例：包括電子表 單、施政計畫、機關活動、新聞等 以主題、施政及服務 3 種面向提供 檢索服務。 / 2. 增加檢索服務便捷度：提供檢索功 能使用說明、範例及各項關鍵字檢 索，使民眾使用更加便捷。	98.9.30 / ， / 98.9.30	企劃課 / 企劃課

評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
	線上服務 / 及電子參 與	線上服務量 能 / 擴展性	1. 擴增線上服務項目：提供民眾申請 / 書表下載、服務申辦及取件通知及 解說預約、簡報室多媒體觀賞等服 務。 / 2. 增進線上服務推廣績效：增進民眾 了解進而接受並樂於使用及口碑行 / 銷。 / 3. 增加民眾使用線上服務案件數：提 供明確及友善的使用界面，提升民 / 眾使用線上服務率。 / 4. 檢視電子表單並簡化格式：加註服 務分類，使民眾方便尋找及使用。	全年度 / 各 / 全年度 / 各 / 全年度 / 各 / 全年度 / 各	企劃課、 / 課室站 / 企劃課、 課室站 / 企劃課、 課室站 / 企劃課、 課室站
		電子參與多 樣 / 性	提供多樣的電子參與途徑：提供留言 / 版、網路問卷等各項服務，提升電子 參與及回應機制，達到 e 化民主的目 標。	98.8.30	企劃課
評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限 承	辦單位
創新加值服 / 務	提供創新 / （意）服 務情形	有價值的創 意 / 服務	1. 辦理春節交通轉運服務：為提振花 / 蓮觀光，今年試辦於春節期間朝向 免費搭乘策略辦理，並結合在地鄉 公所辦理原住民文化創意市集，俾 利活絡地方產業。 / 2. 整合馬拉松活動、峽谷音樂節、文 化市集及部落音樂會：(1)帶動在地 / 週邊社區觀光發展、減碳、節能、 接駁車等相關配合措施(2)電台、網 路、遊客中心電腦螢幕跑馬燈等宣 導相互結合(3)結合週邊社區原住 民傳統的文化呈現(4)配合各項活 動服務時間彈性調整。以提供有價 值、有創意貼心服務。	98.12.12 / 遊	解說課、 / 憩課

」

」
評核構面	評核項目	評核指標	具體作法	完成期限	承辦單位
		服務措施延 續 / 性	持續各項服務措施延續與檢討：本年 / 度針對「提升保育巡查成效」、「改善 工程招標行政作業」、「改善土地管理 作業」、「增進地理資訊系統流通服 務」及「提升遊客中心服務系統便捷 / 5 大服務總體檢，持續檢討各項服 務、設施、流程之延續性。	全年度 各	課室站
		服務措施執 行 / 方法效能性	1.以品管圈方式，檢視服務項目；並開 / 發義工團體、高山志工等「策略聯盟 方式檢視、開發各項服務(開會後陳 報，副本會知企劃課)。 / 2.每月主管會報、各規劃研究簡報之討 論、會議均考慮各項因素(經費、執 行方式、可行性)等效能、受益民眾 多寡或公義價值等多元評估。	97.12.31 各 / 全年度 各	品管圈 / 課室站